**Dodatek č. 1**

**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. A-002663-00**

uzavřený podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:

**I. Smluvní strany**

(1)

**Zhotovitel: ALDAST, spol. s r. o.**

Registrován v OR u:krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 1255

Sídlo: Heydukova 152, 386 01 Strakonice

Statutární zástupce: Jiří Podskalský

IČ: 45023140

DIČ: CZ45023140

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

1. smluvních: Jiří Podskalský
2. technických: Jakub Jeništa

Telefon: +420 727 822 168

E-mail: aldast@aldast.cz

Bankovní spojení: ČSOB, a. s.

č. ú.: 812802893/0300

(2)

**Objednatel:** **Město Sušice**

Sídlo: Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

Statutární zástupce: Bc. Petr Mottl, starosta

IČ: 00256129

DIČ: CZ00256129

Bankovní spojení: Česká Spořitelna a. s.

Číslo účtu: 5070112/0800

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

1. smluvních: Bc. Petr Mottl, starosta

Telefon: +420 376 540 111

E-mail:  podatelna@mususice.cz

**Tímto dodatkem č. 1** ke smlouvě o dílo **č. A-002663-00** **se mění a doplňují ustanovení čl. V. Předmět díla, čl. VI. Doba a místa plnění a čl. VII Cena díla a platební podmínky** takto:

**V. Předmět díla**

Předmět díla se mění na základě a „Změnového Listu“ č. ZL 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Ostatní ustanovení zůstávají v čl. V. Předmět díla, čl. VI. Doba a místa plnění a čl. VII Cena díla a platební podmínky v platnosti a v nezměněné podobě.

**VI. DOBA A MÍSTA PLNĚNÍ**

2. Termín dokončení nejpozději do 21. 11. 2016. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle tohoto dodatku. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinnosti Objednatele dohodnutých ve smlouvě a dodatku. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo díky prodlení Objednatele dokončit, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinnosti. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla či jeho jednotlivých částí delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a dodatku a může být důvodem k odstoupení od smlouvy.

**VII. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

4. Cena díla – obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH 145.517,00 Kč

DPH 21% 30.559,00 Kč

Cena celkem včetně 21% DPH 176.076,00 Kč

**Ostatní ustanovení článků smlouvy o dílo č. A-002663-00 zůstávají v platnosti.**

**XIII. SEZNAM PŘÍLOH**

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí dodatku č. 1:

1. změnový list, oznámení o změně
2. oceněný soupis více a méně prací

Tento dodatek byl schválen radou města dne 14. 11. 2016, usnesením č. 698.

V Sušici dne 21. 11. 2016 Ve Strakonicích dne ……………………

..……………………………… ………………………………

za objednatele: za zhotovitele:

Bc. Petr Mottl Jiří Podskalský

*starosta* *jednatel*