**Dodatek č.1ke Smlouvě o spolupráci a spoluúčasti na řešení projektu**

**„Vývoj sanitárního komplexu pro osoby s dočasným či trvalým omezením pohybu“**

**a o využití výsledků výzkumu a vývoje**

ze dne 30.4.2018 (dále jen „smlouva o spolupráci“) uzavřené mezi:

**Alca plast, s.r.o., IČ: 25655809, DIČ: CZ25655809**

se sídlem: **Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1**

Společnost vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C58560

Zastoupená: Ing. Františkem Fabičovicem, jednatelem

Adresa pro doručování: Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav

na straně žadatele nebo příjemce

a

**Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., IČ: 61388971, DIČ: CZ61388971**

 se sídlem: Vídeňská 1083, Praha 4 – Krč, 142 20

Společnost zapsána v rejstříku veřejných výzkumných institucí dne 01.01.207

Zastoupená: Ing. Jiřím Haškem CSc., ředitelem

Adresa pro doručování: shodná se sídlem partnera 1

na straně partnera

Pro účely tohoto dodatku č.1 jsou strany smlouvy společně nazývány „smluvními stranami“, tento dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci a spoluúčasti na řešení projektu je dále nazýván „dodatek č.1 ke smlouvě o spolupráci“.

**Článek 1.**

* 1. Smluvní strany uzavřely dne 30.4.2018 smlouvu o spolupráci a spoluúčasti na řešení projektu, jejímž předmětem je stanovení podmínek spolupráce smluvních stran na řešení projektu z oblasti výzkumu a vývoje s názvem **„Vývoj sanitárního komplexu pro osoby s dočasným či trvalým omezením pohybu*“*** (dále jen „projekt“) v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 (dále jen OP PIK) výzvy III programu podpory Aplikace a stanovení zásad pro využití výsledků tohoto projektu.

**Článek 2.**

* 1. V rámci vykázané změny projektu v oblasti doby realizace projektu a současně v oblasti rozpočtu projektu se smluvní strany dohodly na úpravě znění smlouvy o spolupráci, a to prostřednictvím tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci.
	2. ***Smluvní strany se dohodly na změně čl. 5 odstavec 4. smlouvy o spolupráci, který nově zní:***

„V projektu bude realizován průmyslový výzkum a experimentální vývoj v plánovaném poměru 46,33% / 53,67%. Smluvní strany ujednávají, že průmyslový výzkum a experimentální vývoj bude u jednotlivých smluvních stran členěn následovně:

 Průmyslový výzkum Experimentální vývoj

žadatel 39% 61%

partner 100% 0%“

* 1. ***Smluvní strany se dále dohodly na změně původní přílohy č. 2 Rozpočet projektu, kterou nahrazují novou přílohou, která je součástí tohoto dodatku a označená jako příloha č. 2-1.***

“

* 1. ***Smluvní strany se rovněž dohodly na změně čl. 10. odstavce 7. věty první smlouvy o spolupráci, která nově zní:***

„Tato smlouva se uzavírá na dobu řešení projektu, t.j. do 31.12.2019 a nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.“

**Článek 3.**

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy o spolupráci zůstávají nedotčena.
	2. Platnost tohoto dodatku č.1 nastává podpisy obou smluvních stran, účinnost pak nastává dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
	3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V ………………………………., dne:  | V ………………………………………, dne: |
|  |  |
| -------------------------------------------------- | -------------------------------------------------- |
| Ing. František Fabičiovic | Ing. Jiří Hašek, CSc. |
| Jednatel | ředitel |

Příloha č. 2.1.:

Upravený rozpočet projektu