„Mid-term evaluace realizace strategií ITI - Zadání“

Verze září 2018

Obsah

1.  Úvod	3

2. Co je mid-term evaluace realizace integrovaných strategií?	3

3. Cíle evaluace	4

4. Termíny a další informace ke zpracování evaluace (Evaluační zprávy)	4

4.1 Dokumentace pro zpracování mid-term evaluace	4

4.2 Harmonogram zpracování mid-term evaluace, předání a schválení výstupů mid-term evaluace	4

5. Zpracovatel evaluace	5

6. Na co se evaluace zaměřuje – předmět evaluace	5

7. Šablona Evaluační zprávy	5

Příloha A: Metody hodnocení dopadu – k využití u každé evaluační otázky	11

Příloha B: Pojmenování a vymezení některých možných situací, které vzniknou při evaluaci integrovaných strategií	12

# Úvod

Nositel IN provádí povinnou mid-term evaluaci realizace a plnění své integrované strategie (procesní a výsledková evaluace) s údaji platnými k 31. 12. 2018. Nositel spolupracuje na evaluaci integrovaných nástrojů s MMR-ORP v rámci evaluací Dohody o partnerství. Nositel ISg je v rámci svých evaluačních aktivit povinen zohlednit požadavky a doporučení MMR-ORP ohledně kvality evaluačních výstupů, používaných evaluačních metod a technik sběru údajů. Nositel IN je povinen poskytnout MMR-ORP součinnost při zpracování evaluace integrovaných nástrojů.

Dokument Mid-term evaluace realizace strategií ITI – Zadání (dále jen "Zadání") je zpracován v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu (dále také "obecné nařízení"). Do Zadání se promítají požadavky metodických pokynů Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále také "MMR") jako orgánu odpovědného za přípravu a realizaci Dohody o partnerství a nastavení jednotného metodického prostředí jako předpokladu efektivního a funkčního administrativního systému.

Účelem Zadání je poskytnout nositelům integrovaných strategií jednotné závazné postupy pro přípravu a zpracování mid-term evaluace realizace integrované strategie. Zadání stanovuje minimální požadavky na zpracování mid-term evaluací realizace integrované strategie na úrovni nositele. Součástí Zadání je závazná šablona pro vypracování Evaluační zprávy. Nositelé jsou povinni provést mid-term evaluaci realizace své integrované strategie v rozsahu a způsobem stanoveným tímto Zadáním. Případné odchýlení provedení evaluace od Zadání musí být (pokud se nejedná o změnu ve smyslu rozšíření příslušných šetření oproti rozsahu stanoveným Zadáním) písemně schváleno MMR, odborem regionální politiky (dále také „MMR‒ORP") a je možné pouze ze závažných důvodů. Případná změna způsobu realizace evaluace však nesmí významně ovlivnit kvalitu (platnost a spolehlivost) jejích výstupů.

# Co je mid-term evaluace realizace integrovaných strategií?

Evaluace (hodnocení) realizace integrované strategie = soubor metod a činností realizovaných za účelem získání a zhodnocení informací o správnosti a dosahování cílů, způsobech a fungování implementace (realizace) integrované strategie. Evaluace tak doplňuje monitoring, jehož prostřednictvím nositel průběžně sleduje a zaznamenává vybrané hodnoty a skutečnosti (finanční pokrok, věcný pokrok). Při evaluaci jsou ovšem zjištěné skutečnosti hodnoceny za účelem zjistit, zda:

- Jsou cíle strategie stále platné a dosažitelné? Jdeme správnou cestou ke správnému cíli? Realizujeme správné aktivity odpovídající cílům int. strategie?

- Přináší nám vynaložené prostředky (zdroje) odpovídající a uspokojivé výsledky, které jsou v území potřeba?

- Přibližujeme se k dosažení naplánovaných cílů? Přináší realizace integrované strategie do území plánované potřebné změny?

- Co děláme pro dosahování vytýčených cílů dobře a co naopak špatně? Jaké činnosti dále rozvíjet a jaké je třeba změnit, upravit?

- Co je třeba změnit, abychom dosahovali lepších výsledků s menším vynaložením zdrojů?

Tyto obecné úvahy jsou níže převedeny do tzv. evaluačních otázek, jejichž zodpovězením 
– podloženým příslušnými analýzami a šetřením – dojde ke komplexnímu zhodnocení (evaluaci) dosavadní realizace integrované strategie. Předmětná mid-term evaluace bude evaluací, která se zaměřuje jak na procesy, tak na výsledky.

Smyslem mid-term evaluace, tj. hodnocení uprostřed programového období, tedy není pouze získání dostatku informací o výsledcích realizace, s nimiž by bylo možné se "pochlubit", ale také včasné odhalení případných nedostatků v realizaci integrované strategie a formulaci doporučení dalších kroků (ve vztahu k dosahování cílů, účinnosti a účelnosti opatření integrované strategie).

# Cíle evaluace

Výstupy hodnocení zpracuje evaluátor formou tzv. Evaluační zprávy, jejíž závazná struktura je součástí tohoto Zadání.

Hlavním výsledkem evaluace, který bude dosažen v případě realizace opatření vyplývajících z manažerských doporučení, bude aktualizace integrované strategie v souladu s problémy a potřebami dotčeného území, adekvátní odborné, personální a materiální zajištění implementace příslušné integrované strategie a optimalizace nastavení procesů její implementace. Realizace výsledných manažerských doporučení není pro nositele závazná (MMR‒ORP ji nebude žádným způsobem vymáhat), v zájmu optimalizace implementace integrované strategie a maximalizace pozitivních dopadů integrované strategie na dotčené území se však důrazně doporučuje. Evaluace, jejíž doporučení nebyla implementována, výrazně ztrácí na významu. Vždy je nutné dobře zvážit případné následky (rizika) nezapracování navržených úprav. Za rozhodnutí zapracovat/nezapracovat navržená doporučení zodpovídá nositel.

# Termíny a další informace ke zpracování evaluace (Evaluační zprávy)

## 4.1 Dokumentace pro zpracování mid-term evaluace

Nositel zpracuje Evaluační zprávu s využitím šablony Evaluační zprávy, která je součástí tohoto Zadání.

## 4.2 Harmonogram zpracování mid-term evaluace, předání a schválení výstupů mid-term evaluace

Nositel zpracuje Evaluační zprávu s údaji platnými k 31. 12. 2018. Činnosti na zpracování mid-term evaluace může nositel zahájit i dříve, avšak všechny kvantitativní údaje (z MS2014+, ČSÚ, interních záznamů nositele apod.), které budou vstupovat do mid-term evaluace, musí být platné 
k 31. 12. 2018, příp. musí jít o nejaktuálnější dostupné údaje platné k tomuto datu (např. v případě dat pro nositele z webu ČSÚ). S realizací případových studií je možné začít i před 31. 12. 2018.

Evaluační zprávu ve formě šablony po projednání a schválení příslušným orgánem (zpravidla půjde 
o orgány města) podává nositel na MMR-ORP prostřednictvím přílohy depeše v MS2014+. Jména pracovníků MMR-ORP, kterým budou depeše adresovány, budou zveřejněny na stránkách Územní dimenze do 15. 1. 2019. Zprávu je nositel povinen předložit nejpozději k 30. 6. 2019. Zprávu nelze předložit před 15. 1. 2019.

Předložené zprávy budou schvalovány ze strany MMR-ORP. Předložená zpráva bude do 
10 pracovních dní počínaje prvním pracovním dnem následujícím po dni podání zprávy buďto schválena, nebo vrácena k doplnění/přepracování, a to prostřednictvím depeše v MS2014+. Zprávu vrácenou k doplnění/přepracování je nositel povinen opětovně podat, a to doplněnou/upravenou na základě zaslaných požadavků, nejpozději do 15 pracovních dní počínaje prvním pracovním dnem následujícím po dni vrácení zprávy. Opakovanou kontrolu zprávy MMR-ORP provede do 
10 pracovních dní počínaje prvním pracovním dnem následujícím po dni podání zprávy. Zprávu lze nositeli vrátit k přepracování/doplnění opakovaně. O schválení zprávy bude nositel informován prostřednictvím depeše v MS2014+. Seznam schválených zpráv bude průběžně poskytován i řídicím orgánům příslušných programů.

Schválenou Evaluační zprávu nositel zveřejní na svých webových stránkách. MMR-ORP bude schválené Evaluační zprávy průběžně zveřejňovat na webových stránkách Územní dimenze. Zprávy budou ze strany MMR-ORP také přiloženy jako přílohy příslušných integrovaných strategií v MS2014+. V tomto ohledu bude třeba dbát na nařízení k GDPR.

# Zpracovatel evaluace

Zpracovatelem evaluace může být:

- externí dodavatel (externí evaluátor) nebo

- samotný nositel (sebehodnocení) nebo

- kombinace obou variant (v případě, kdy nositel využije doplňkově externího evaluátora – např. pro organizaci Focus Groups, při formulaci odpovědí na evaluační otázky a/nebo při návrhu manažerských doporučení apod.).

Je-li zpracovatelem externí dodavatel, tzv. externí evaluátor, musí taktéž postupovat v souladu s tímto Zadáním. Za to, aby byla evaluace realizována v souladu se Zadáním, vždy zodpovídá nositel, který musí externímu evaluátorovi v průběhu zpracování evaluace poskytnout potřebnou součinnost.

Je-li zpracovatelem samotný nositel, provádí tzv. sebehodnocení s využitím vlastních lidských zdrojů. Evaluátorem je tedy v tomto případě pověřený pracovník/pracovníci nositele. Výstupy sebehodnocení musí svým rozsahem a kvalitou odpovídat výstupům externě zpracované evaluace.

# 6. Na co se evaluace zaměřuje – předmět evaluace

Předmětem mid-term evaluace realizace integrované strategie budou pouze jevy a procesy přímo související s implementací příslušné integrované strategie, tzn. jevy a procesy na úrovni daného nositele. Jen okrajově budou hodnoceny procesy implementace integrované strategie zajišťované na úrovni MMR-ORP nebo na úrovni řídicích orgánů (dále také "ŘO") programů zapojených do implementace (pouze ty v úzké vazbě na procesy realizované nositelem ITI)., Probíhají totiž 
i samostatné evaluace prováděné MMR-ORP nebo ŘO. Hodnoceny nebudou výstupy a výsledky implementace ITI v České republice jako celku. Ty budou předmětem mid-term evaluace realizace ITI zajišťované MMR-ORP.

Evaluace se zaměřuje na hodnocení realizovaných procesů, opatření a aktivit nositele.

# 7. Šablona Evaluační zprávy

Základní údaje

| Název integrované strategie | schválený název ISg uvedený v MS2014+ |
| --- | --- |
| Číslo integrované strategie | číslo ISg uvedené v MS2014+ |
| Stav integrované strategie | stav ISg uvedený v MS2014+ |
| Sledované období od | sledované období začíná dnem následujícím po schválení ISg (ukončeném věcném hodnocení) |
| Sledované období do | 31. 12. 2018 |

Cíl evaluační zprávy

Zpracovatel evaluační zprávy popíše, za jaké území a jaké období je dokument zpracován, co je jeho hlavním cílem, důvody jeho zpracování a budoucí využití.

Cílem evaluační zprávy je poskytnout informaci o dosavadním dopadu intervencí realizovaných v rámci integrované strategie. Nejedná se o monitoring, jak vyplývá i z následujícího textu; ten je pouze jedním ze zdrojů pro zpracování evaluační zprávy. Evaluační zpráva má poskytnout čtenáři náhled na dosavadní dopad intervencí, které přináší synergické efekty právě tím, že jsou realizovány v rámci integrovaného nástroje. Součástí evaluační zprávy je také upozornění na slabá místa a rizika procesu implementace integrovaného nástroje a formulace doporučení ke zlepšení na straně ŘO, MMR-ORP, ZS ITI (je-li relevantní), nositele i žadatelů o podporu integrovaných projektů.

Část 1: Zhodnocení procesů implementace integrované strategie

Předmětem evaluace v rámci Procesů je posouzení nastavení interních procesů a činností nositele souvisejících s realizací integrované strategie.

Evaluační otázka č. 1: Do jaké míry je nastavení interních procesů nositele ITI funkční 
a efektivní?

Doporučené evaluační metody / nástroje pro část 1

- analýza dokumentů (např. interní postupy)

- analýza dat (data z monitorovacího systému nositele ITI, MS2014+)

- individuální řízené rozhovory a fokusní skupiny (v rámci týmu manažera ITI, s významnými stakeholdery, s předkladateli projektových záměrů, pracovní skupiny ITI, poradenské firmy/zpracovatelé projektových záměrů)

- nepovinně: dotazníkové šetření (na předkladatele projektových záměrů, jako jejich zpětná vazba na proces implementace a informační aktivity, poradenské firmy/zpracovatelé projektových záměrů)

Nositel v rámci mid-term evaluace povinně posoudí následující procesy a činnosti související 
s realizací integrované strategie:

1.1 	Proces: Změny integrované strategie

Nositel stručně popíše a vyhodnotí implementační strukturu ITI a změny v průběhu realizace ITI (počet zaměstnanců, role, fluktuace, spolupráce se ZS ITI, co se osvědčilo/neosvědčilo). Popíše naplňování principu participace na úrovni nositele ITI (činnost/četnost ŘV/PS, změny jednacího řádu PS/ŘV, je-li relevantní). Dále popíše změny ISg, jejich obsah (nejvýznamnější změny a zkušenosti s administrací změn (PS, ŘV, MMR ORP, ŘO, MS2014+).

1.2	Proces: Příprava harmonogramu výzev a výzev nositele

Nositel stručně popíše a vyhodnotí způsob přípravy harmonogramu výzev (odlišnosti na začátku implementace, nyní), výzev nositele (zejména spolupráci se ZS/OPs při přípravě výzev) a vyhlášení výzev (způsob zveřejňování, změn výzev, zkušenosti s procesem změn výzev, doporučení).

1.3	Proces: Sběr, projednání a posouzení projektových záměrů, změny v projektech/projektových záměrech

Nositel popíše a vyhodnotí zkušenosti s jednotlivými činnostmi:

- zajišťování absorpční kapacity v aglomeraci (komunikační plán, poskytování konzultací, propagace ITI – web, semináře, tiskové zprávy, informační letáky, …).

- příjem projektových záměrů – způsob, osvědčené/neosvědčené metody

- činnost manažera ITI, koordinátorů, PS, ŘV – efektivita procesů, řešení „převisu“ projektových záměrů, opatření GDPR, motivace členů PS/ŘV, řešení stížností, je-li relevantní

- schvalování změn v projektech/projektových záměrech

1.4	Nositel dále uvede TOP 3 věci, které ztěžují administraci ITI z pohledu nositele.

1.5	Nositel dále uvede TOP 3 věci, které usnadňují administraci ITI z pohledu nositele.

Výstupem evaluace v této části bude soubor manažerských doporučení k nastavení (úpravě) interních procesů a činností nositele (příp. příslušné dokumentace) souvisejících s implementací integrované strategie, včetně personálního, organizačního, odborného, finančního a materiálního zabezpečení implementace. Výsledkem evaluace bude v případě realizace opatření vyplývajících z manažerských doporučení zefektivnění procesů a postupů nositele souvisejících s realizací integrované strategie. Výsledkem přitom nebývá ideální optimum, ale např. zvýšení, zlepšení, v tomto případě to může být zrychlení konkrétních procesů, snížení počtu kroků v nějakém procesu, zvýšení efektivity týmu manažera ITI atd.

Část 2: Zhodnocení realizace integrované strategie

Evaluační otázka č. 2: Do jaké míry se daří realizovat integrovanou strategii?

Zpracovatel evaluační zprávy odpoví na následující evaluační otázky, které doplní o použité metody 
a zdroje získání informací. Ke každé otázce uvede doporučení ve vztahu k realizaci integrované strategie.

Doporučené evaluační metody / nástroje pro část 2

- analýza dokumentace (Strategie ITI, jiné strategické dokumenty na úrovni kraje, aglomerace, měst v aglomeraci)

- analýza dat (data ČSÚ, data kraje, měst a dalších partnerů (RSK, RIS3), MS 2014+, výroční zprávy/zprávy o naplňování strategie / průběžné zprávy, jiné strategické dokumenty)

- individuální řízené rozhovory a fokusní skupiny (významní stakeholdeři dle analýzy stakeholderů ze současné Strategie ITI, předkladatelé projektových záměrů, nositelé jiných integrovaných nástrojů, ŘO/ZS OP, univerzity, pracovní skupiny ITI)

- dotazníkové šetření (významní stakeholdeři dle analýzy stakeholderů ze současné Strategie ITI, předkladatelé PZ, nositelé jiných integrovaných nástrojů, ŘO/ZS OP, univerzity)

- případové studie (viz níže)

2.1	Do jaké míry (ve smyslu  velmi – středně – málo – vůbec) jsou východiska pro realizaci integrované strategie, tj. závěry SWOT, analýzy stále platné?

2.2	Do jaké míry (ve smyslu  velmi – středně – málo – vůbec) odpovídají specifické cíle a opatření integrované strategie aktuálním problémům a potřebám dotčeného území?

2.3	Do jaké míry (ve smyslu  velmi – středně – málo – vůbec) obsahuje integrovaná strategie právě taková opatření, o které je ze strany potenciálních žadatelů zájem? A proč? Primárně jde o  evaluaci nástroje ITI (tedy s alokací), ale je vhodné zmínit i případ, kdy je nezájem ze strany žadatelů z důvodu nedostatečné, či absentující alokace.

2.4	Do jaké míry (ve smyslu  velmi – středně – málo – vůbec) jsou alokované finanční prostředky na jednotlivá opatření dostatečné pro vyřešení identifikovaných problémů a potřeb v dotčeném území v rámci témat řešených v integrované strategii?

2.5	Do jaké míry (ve smyslu  velmi – středně – málo – vůbec) dochází k naplnění strategických cílů a vize strategie jako celku?

2.6	Do jaké míry se daří naplňovat integrovanost na úrovni Strategie (resp. integrovaných projektů)?

Použité metody

Zpracovatel evaluační zprávy shrne použité metody. Zároveň popíše postup, jakým zprávu zpracoval (jaké činnosti byly provedeny za účelem zpracování zprávy). Důležité je, aby se zpracovatel této části zaměřil i na ty intervence (jejich dopady), které nejsou obsaženy v kapitole Případové studie.

Případové studie

Smyslem případových studií je na konkrétních příkladech ukázat smysluplnost integrovaných nástrojů a jejich dopad do konkrétních území.

Obsahem případové studie je popis vybraného integrovaného řešení/projektu.

V rámci každé z předem definovaných oblastí (1. krajina a životní prostředí/kulturní památky, 2. sociální oblast a zaměstnanost, 3. doprava a mobilita, 4. věda, výzkum a vzdělávání, 5. podpora podnikání) bude vybrán jeden úspěšně integrující projekt/integrované řešení za příslušné území. Zpracování případové studie probíhá v takovém rozsahu, jaký umožňuje fáze realizace vybraného projektu/integrovaného řešení. Nositel ke zpracování případové studie vybírá projekt/integrovaná řešení, který považuje za nejvíce reprezentativní v rámci dané oblasti a u kterého předpokládá, že bude možné provést případovou studii opakovaně i v rámci ex-post evaluace. V případě, že nositel nemá k dispozici žádný projekt ve fázi ukončené fyzické realizace, zpracuje případovou studii v teoretické formě:

- pro projekt v realizaci,

- na základě kvalifikovaného předpokladu realizace typového projektu, přičemž vyplní maximum údajů, které je v dané fázi schopen získat.

Nositeli se doporučuje projekty vybírat primárně z klíčových intervencí (jsou-li ve strategii uvedeny).

- Úvod

  - Identifikační údaje projektu/projektů

| Název a číslo projektu /název OP |  |
| --- | --- |
| Žadatel: |  |
| Název ISg a opatření ISg |  |
| Celkové způsobilé výdaje |  |
| z toho dotace EU |  |
| WWW projektu |  |
| Termín realizace projektu |  |

  - Důvod a způsob výběru projektu/integrovaného řešení zpracovaného do podoby případové studie

  - Metodologie zpracování případové studie (využité metody, zdroje)

Metody (například): - Individuální expertní rozhovory - Fokusní skupiny - Dotazníková šetření - Sběr názorů

Zdroje (příklad): - ČSÚ - Krajský úřad - Tisk

- Výchozí situace – popis problému

- Popis integrovaného řešení v rámci ISg

1. Význam projektu na naplnění specifického cíle integrované strategie (ve smyslu  velmi – středně – málo – vůbec)

2. Vazba na další projekty/opatření ISg (související významné integrující projekty; mimo výše uvedené) ve struktuře:

| Název a číslo projektu /název OP |  |
| --- | --- |
| Žadatel: |  |
| Název ISg a opatření ISg |  |
| Celkové způsobilé výdaje |  |
| z toho dotace EU |  |
| WWW projektu |  |
| Termín realizace projektu |  |

| Název a číslo projektu /název OP |  |
| --- | --- |
| Žadatel: |  |
| Název ISg a opatření ISg |  |
| Celkové způsobilé výdaje |  |
| z toho dotace EU |  |
| WWW projektu |  |
| Termín realizace projektu |  |

…(případná duplikace tabulky dle počtu souvisejících projektů)

3. Popis integrovanosti (za použití koincidenční matice z integrované strategie)

- Cíl projektu/ů (příp. očekávaný výsledek)

- Popis realizovaných aktivit, zapojení cílových skupin (včetně jejich kvantifikace)

- Popis řešených problémů při realizaci projektu

- Výstupy/produkty, výsledky a klíčové faktory jejich dosažení

- Zhodnocení plnění indikátorů výstupu/výsledku (Národního číselníku indikátorů), případně individuálně zvolených  indikátorů

- Závěr - zhodnocení naplnění cílů projektu

- Zhodnocení dopadu projektu/integrovaného řešení (ve vazbě na část C)

- Vizualizace změny, která přehledně (graficky) znázorňuje proces změny. Jde o komplexní síť prvků a vztahů vedoucích ke změně. Znázorňuje plánované (dílčí) cíle, situaci na vstupu, plánované aktivity, realizované aktivity, dosažené změny = vyhodnocení cílů.

Závěr

Zpracovatel v této kapitole shrne doporučení pro další implementaci integrované strategie, a to včetně procesní části.

Přílohy

Přílohy evaluačního dokumentu

Přehled plnění finančního plánu

Zpracovatel evaluační zprávy slovně popíše průběh plnění finančního plánu, největší překážky, se kterými se nositel IN v průběhu realizace integrované strategie setkal, porovnání původního předpokladu se skutečným stavem apod. Zároveň nositel vygeneruje tiskovou sestavu z MS2014+ z poslední zpracovávané Zprávy o plnění ISg (k 31. 12. 2018) 
a k evaluační zprávě přiloží část této sestavy týkající se plnění finančního plánu integrované strategie.

Přehled plnění indikátorů

Zpracovatel evaluační zprávy slovně popíše průběh plnění indikátorů, největší překážky, se kterými se nositel IN v průběhu realizace integrované strategie setkal, porovnání původního předpokladu se skutečným stavem apod. Zároveň nositel vygeneruje tiskovou sestavu z MS2014+ z poslední zpracovávané Zprávy o plnění ISg (k 31. 12. 2018) a k evaluační zprávě přiloží (viz kapitola Přílohy) část této sestavy týkající se plnění indikátorů integrované strategie.

Další přílohy dle potřeby

V ……………………….. dne ……………………..

…………………………………………………………

Jméno a podpis oprávněné osoby

# Příloha A: Metody hodnocení dopadu – k využití u každé evaluační otázky

Porovnání původní  koincidenční matice se současným stavem. (Okomentovat všechny vazby)

Sledování lokálních a národních statistik

Terénní šetření - Vlastní šetření dopadů opatření na změnu situace v aglomeraci (fokusní skupiny, ankety, řízené rozhovory, Outcomes Star ..)

Komentování dosažené úrovně indikátorů

Zapojení vlastních indikátorů a jejich vyhodnocení

Monitoring regionálního tisku

Porovnání úspěchů strategií navzájem (komparativní metoda)

Případové studie

# Příloha B: Pojmenování a vymezení některých možných situací, které vzniknou při evaluaci integrovaných strategií

Je k dispozici jednoduchá matice se šesti prvky: indikátory naplněny, indikátory naplněny částečně, indikátory nenaplněny, cíle nesplněny, cíle splněny částečně a cíle splněny. Pomineme-li otevřený prostor pro analýzu různých částečných plnění indikátorů a částečných splnění cílů, zůstává permutace s devíti základními vztahy a s variantami různých důvodů jejich vzniku, jež budou zřejmě také předmětem evaluace.

V teorii pravděpodobnosti by se to vztahovalo k situacím, kde existuje množství pravděpodobných událostí. Žádoucí výsledek (impakt) vyplývá z vlivu těchto události, ale je nulová pravděpodobnost, že se stanou výhradně jediným „správným způsobem“, aby bylo výsledku dosaženo. V našem případě integrovaných strategií by bylo možné použít obrat např. „výlučně, právě, způsobem“ a mezi dále modelovými situacemi jedna taková pozice je, a to pod bodem B2. Tam jde o kombinaci splnění indikátorů a cíle výlučně projekty integrovaných strategií. Všechny ostatní případy jsou různými variacemi vztahu, důvodu jejich vzniku a vnějších vlivů.

Teorie pravděpodobnosti se používá v případech zkoumání tzv. náhodných pokusů. Při náhodném pokusu není výsledek pokusu jednoznačně určen jeho počátečními podmínkami. To náhodné pokusy odlišuje od pokusů  deterministických, jejichž výsledek je možno na základě určených počátečních podmínek jednoznačně určit. Při opakování náhodného pokusu se získají různé výsledky (při stejných počátečních podmínkách), přičemž výsledek libovolného z těchto pokusů nelze předpovědět jednoznačně.

Náhodnost určitého pokusu je obvykle spojena s nedostatečnou znalostí počátečních podmínek daného pokusu. Vzhledem k tomu, že se tyto údaje neznají, používá se k určení předpovědí metod teorie pravděpodobnosti.

Celý komplex integrovaných strategií se realizuje v  komplikovaném, multidimenzionálním, aktuálně zdaleka nikoliv stabilním a přehledném prostoru. (Prostoru čerpání fondů v různých programech, projekty různých subjektů, (které pokryjí dopředu neznámé segmenty výzev), aktivit územních orgánů, řídicích orgánů apod.). Naopak v prostoru plném nahodilostí 
a neurčitostí a vnějších, souběžných vlivů, i vlivů mimoběžných. Věcně třeba i vlivů protiběžných. To je objektivní situace, kterou je třeba vzít v úvahu.

Z hlediska hodnocení úspěšnosti integrovaných strategií je rozhodující tzv. čistý impakt, který je (měl by být) měřitelný, tzn., že dosažená změna se dá vyjádřit přímými (indikátory) nebo nepřímými ukazateli. Teoretický konstrukt stanoví, že čistý impakt lze získat odečtením následujících efektů od celkového impaktu.

- Efekt mrtvé váhy: Výsledek by byl dosažen i bez intervence.

- Efekt nahrazení: Zlepšení v jedné lokalitě bylo dosaženo na úkor jiné lokality.

- Efekt atribuce: Zlepšení bylo dosaženo díky jiné intervenci.

Z dalšího je patrné, že výše uvedených (impakt korigujících) efektů může být výrazně více.

Trochu teorie bylo uvedeno proto, aby se ukázalo, že situace, v níž se integrované strategie nacházejí, má patrně velmi blízko k popisované situaci „náhodných pokusů“. Tím spíše je zřejmě potřebné hledat pro přípravu úspěšných evaluací nějaké jednotící strategie (technologie, praktiky, metody), které by eliminovaly i možná rizika, jak jsou dále naznačena.

Malý slovník:

- Evaluace je komplexní hodnocení toho, zda záměr realizace integrované strategie byl úspěšný či nikoli. Ve smyslu vedených diskusí se bude jednat o dopadovou evaluaci.

- Cíl (specifický) je důvod, proč bylo opatření (prostřednictvím projektů) realizováno a peníze investovány.

- Opatření je takový krok, obvykle technického či organizačního rázu, který vede k naplnění cíle, tj. k uvažované, předpokládané, žádoucí a evaluovatelné změně stavu.

- Projekt je nástrojem realizace opatření. Opatření může být realizováno řadou projektů.

- Indikátor je objektivně měřitelný či jinak zjistitelný jev, který je ve schválené integrované strategii přesně pojmenován a číselně specifikován/kvantifikován a jehož úplné splnění je podmínkou formální úspěšnosti projektu/projektů.

- Výsledek/impakt je přímý nebo nepřímý efekt způsobený vnějším zásahem

Varianty možných situací:

- Indikátory nebyly splněny

- Specifický cíl nebyl splněn, nebo byl splněn jen částečně. Zde by bylo potřebné, je-li to možné, specifikovat/kvantifikovat z jaké části byly indikátory splněny a návazně na to, z jaké části byl/nebyl specifický cíl naplněn.

- Specifický cíl splnily jiné projekty, programy. (Otázka je, kdo a zda to bude při evaluaci ITI zkoumat, přesněji, zda je to potřebné zkoumat a pokud ano, tak je-li to vůbec možné/reálné zkoumat?) Příklad: Cíl byl splněn díky realizaci projektů v rámci SCLLD a MAP.

- Specifický cíl naplněn – ale pozitivní změna stavu nastala objektivním vlivem (vyhořel znečišťovatel, likvidace sociálně vyloučené lokality) nebo se na změně stavu podílelo více objektivních i subjektivních vlivů, probíhajících vývojových tendencí, událostí a opatření.

- Cíl byl naplněn i bez výše uvedených vedlejších vlivů a to proto, že indikátory byly správně zvoleny, ale špatně kvantifikovány (příliš veliké). (Otázka je, zda a kdo to bude při evaluaci ITI zkoumat? Přesněji, zda je to potřebné zkoumat a pokud ano, zda je to vůbec možné/reálné zkoumat).

- Indikátory byly splněny

- Specifický cíl nebyl splněn v důsledku nepředpokládatelné (nezamýšlené) změny (objektivní, chování lidí, nový znečišťovatel, imigrace nových obyvatel sociálně vyloučených lokalit apod.)

- Specifický cíl byl splněn a ke splnění cíle došlo pouze zásluhou integrovaných projektů realizovaných v rámci ITI.

- Specifický cíl byl splněn, ale v důsledku toho došlo k vytvoření jiné nečekané negativní situace (rozestěhování obyvatel sociálně vyloučené lokality do běžného bydlení s většími konflikty než v předchozím stavu, změna chování lidí (jiných než profitujících z projektu nebo jiná reakce - změna trasy nebo způsobu dopravy či změna parkování v neprospěch jiných).

- Specifický cíl byl splněn, ale v důsledku toho došlo ke zhoršení situace v jiné lokalitě/území.

- Specifický cíl byl zjevně (otázka zda výhradně nebo částečně?) splněn nahodilým objektivním vlivem, ne pouze jako výsledek splnění indikátorů integrované strategie (vyhořel znečišťovatel, likvidace SVL).

- Splnění cíle nelze přímo (exaktně?) prokázat (změřit). Zde je třeba zvážit, zda tato nemožnost nenastala nesprávným nastavením indikátorů – jejich výběrem i kvantifikací. (Příklad: Dojde k rozšíření či modernizaci plánovaného počtu výzkumných pracovišť, ale nebude možné posoudit, zda spolu s tím došlo k žádoucímu rozvoji funkční infrastruktury pro vědu, výzkum a inovační podnikání. V tomto případě je indikátorem počet pracovišť. Je to indikátor, který je vůči cíli nerelevantní.) Lze očekávat, že toto bude velmi častá situace.

- Splnění cíle je možné pojmout pouze jako kauzální hypotézu „když toto, tak je nutně možné předpokládat i tamto“. Sem lze zařadit i příklad uvedený v B4. Tento přístup 
k hodnocení je sice určitým logickým konstruktem, ale bude patrně nezbytný a v některých případech asi jediný možný.

- Splnění cíle formálně nastalo, ale kvantitativní objem indikátorů je tak malý, že není možné mluvit o „změně stavu“, ale jen o konkrétní pomoci konkrétním např. podpořeným osobám či rodinám. V tomto i předchozích dvou situacích je třeba konstatovat, že cíl byl splněn, v  indikátory proponovaném rozsahu. Opatření a jeho indikátory (a jejich kvantifikace) byly tak nastaveny. Byl-li indikátor nastaven na nízkou hodnotu, potom lze pouze konstatovat, že ambice tvůrců strategie byla nízká, ale že cíl (ať se nám to líbí nebo ne) byl splněn.

- Splnění cíle je výsledkem působení více programů, projektů, vlastní podíl integrované strategie (vliv) nelze vykázat. Pokud by bylo zjevné, že je splnění cíle výsledkem kombinace více programů, je vliv integrovaných řešení prokázán, jen ho nelze kvantifikovat. Mělo by se v tomto případě ovšem zkoumat, zda indikátory, jejichž splnění se v tomto bodě předpokládá, byly u různých programů identické. Pokud ne, je to dost ošidné. V této souvislosti by stálo za to navázat kontakt se Správou základních registrů (vzniklé na základě zákona č. 111/2009 Sb. Má evidovat údaje týkající se i výstupů EU projektů).

- Na plnění se podílelo více objektivních i subjektivních vlivů, probíhajících vývojových tendencí, událostí a opatření. Prokázat (přímý, konkrétní) podíl integrované strategie na této pozitivní synergii je nereálné. Splnění indikátorů integrovaných opatření byla jen další “příznivá událost“ stejně jako splněná opatření dalších programů.

Sebehodnocení

Sebehodnocení je formativní proces, který je navržen a proveden těmi, kdo provádějí intervenci, nebo těmi, kdo jsou její součástí (např. řídící orgány, rozhodovací orgány, příjemci). Sebehodnocení vytváří vnitřní pohled na činnosti a zaměřuje se na celkový výkon. Účastnící se aktéři – s pomocí externího moderátora, nebo bez ní – analyzují způsob, jakým věci dělají, a ptají se sami sebe, jak přispět k dosažení dohodnutých cílů. Participativní charakter sebehodnocení vyvolává mezi všemi aktéry, kteří jsou jeho součástí, účinek učení. (Zdroj: POKYNY PRO HODNOCENÍ LEADER/CLLD, srpen 2017, str. 81)

Použití metod je plně na nositeli is. Existují metody kvantitativní a kvalitativní. Na http://www.theinnovationcenter.org/files/doc/b5/ri%20pp%2068%20evaluation%20methods.pdf lze nalézt např. Focus group. Průzkum veřejného mínění, dotazníkové šetření, kvalitativní analýzu 
a využití statistiky pak lze nalézt na https://cs.wikipedia.org/wiki/evaluace