Předpokládaná zakázka a její rozdělení

Požadavky na zpracování evaluační zprávy

Mid-term evaluace realizace Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti

| Část 1 | Zhodnocení procesu implementace integrované strategie |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Proces: Změny integrované strategie |  |
|  | Zadavatel zakázky | Zpracovatel zakázky |
|  | 1/ Doloží podklady pro zhodnocení implementace - Interní postupy, data z monitorovacího systému MS2014+ - počet zaměstnanců, role, fluktuace, kontaktní osoby ZS ITI, tým manažera ITI - seznam významných stakeholderů v území - kontakty na předkladatele/zpracovatele projektových záměrů - činnost/četnost ŘV/PS, jednací řád a statut PS/ŘV | 1/ Posoudí procesy a činnosti související se změnou integrované strategie - Popíše a vyhodnotí implementační strukturu ITI a změny v průběhu realizace ITI. - Popíše naplňování principu participace na úrovni nositele ITI. - Popíše změny integrované strategie a jejich obsah, zkušenosti s administrací změn. - Vyhotoví soubor doporučení k úpravě interních procesů nositele, k zefektivnění postupů nositele. |
| 1.2 | Proces: Příprava harmonogramu výzev a výzev nositele |  |
|  | Zadavatel zakázky | Zpracovatel zakázky |
|  | 2/ Doloží podklady pro vyhodnocení přípravy harmonogramu výzev a výzev nositele - Četnost výzev, rozdělení dle operačních programů, změnové verze, kontaktní osoby ŘO a ZS ITI - Místa pro uveřejnění výzev nositele, kontaktní osoby pro zveřejňování | 2/ Popíše a vyhodnotí způsob přípravy harmonogramu výzev a výzev nositele - Popíše odlišnosti na začátku implementace a nyní - Popíše a vyhodnotí spolupráci se ZS ITI při přípravě výzev - Popíše a vyhodnotí způsob zveřejňování výzev a jejich změn, stanoví doporučení |
| 1.3 | Proces: Sběr, projednání a posouzení projektových záměrů, změny v projektových záměrech |  |
|  | Zadavatel zakázky | Zpracovatel zakázky |
|  | 3/ Doloží podklady pro vyhodnocení přípravy harmonogramu výzev a výzev nositele - Četnost výzev, rozdělení dle operačních programů, změnové verze, kontaktní osoby ŘO a ZS ITI - Místa pro uveřejnění výzev nositele, kontaktní osoby pro zveřejňování - Způsob poskytování konzultací, workshopů a seminářů, jejich četnost a návaznost na vyhlášené výzvy - Způsob a četnost zveřejňování informací (aktualit, harmonogramu) na webu ITI - Informační letáky, druhy a četnost inzerce, tiskové zprávy | 3/ Popíše a vyhodnotí zkušenosti se: - zajišťováním absorpční kapacity v Plzeňské metropolitní oblasti - příjmem projektových záměrů - činností manažera ITI, s činností koordinátorů, členů PS, ŘV, motivací členů PS/ŘV - řešením převisu projektových záměrů - s opatřením GDPR - se schvalováním změn v projektech/projektových záměrech |
| 1.4 | Zhodnocení obtíží při administraci ITI z pohledu nositele |  |
|  | Zadavatel zakázky | Zpracovatel zakázky |
|  | 4/ Doloží podklady pro posouzení administrace ITI | 4/ Posoudí a vyhodnotí TOP 3 věci, které ztěžují administraci ITI z pohledu nositele |
| 1.5 | Zhodnocení výhod při administraci ITI z pohledu nositele |  |
|  | Zadavatel zakázky | Zpracovatel zakázky |
|  | 5/ Doloží podklady pro posouzení administrace ITI | 5/ Posoudí a vyhodnotí TOP 3 věci, které usnadňují administraci ITI z pohledu nositele |
| Část 2 | Zhodnocení realizace integrované strategie, včetně dalších doporučení |  |
|  | Do jaké míry se daří realizovat integrované strategii? |  |
|  | Zadavatel zakázky | Zpracovatel zakázky |
|  | Doloží podklady pro zhodnocení realizace ISg - data z monitorovacího systému MS2014+ - zprávy o naplňování strategie, průběžné zprávy a jiné dokumenty - seznam významných stakeholderů v území - seznam předkladatelů/zpracovatelů projektových záměrů - kontakty na nositele jiných integrovaných nástrojů, ŘO - podklady pro případové studie - zajistí distribuci dotazníkového šetření a účastníky a prostory pro focus group | Zodpoví příslušné evaluační otázky (2.1 – 2.6), popíše použité evaluační metody a postup, včetně zdrojů informací - Popíše a vyhodnotí implementační strukturu ITI a změny v průběhu realizace ITI. - Popíše naplňování principu participace na úrovni nositele ITI. - Popíše změny integrované strategie a jejich obsah, zkušenosti s administrací změn. - Vyhotoví soubor doporučení k úpravě interních procesů nositele, k zefektivnění postupů nositele. - Připraví podklady a vyhodnotí dotazníkové šetření a focus group |
| 2.1 | Do jaké míry (ve smyslu velmi – středně – málo – vůbec) jsou východiska pro realizaci integrované strategie, tj. závěry SWOT, analýzy stále platné? |  |
| 2.2 | Do jaké míry (ve smyslu velmi – středně – málo – vůbec) odpovídají specifické cíle a opatření integrované strategie aktuálním problémům a potřebám dotčeného území? |  |
| 2.3 | Do jaké míry (ve smyslu velmi – středně – málo – vůbec) obsahuje integrovaná strategie právě taková opatření, o které je ze strany potenciálních žadatelů zájem? A proč? Primárně jde o evaluaci nástroje ITI (tedy s alokací), ale je vhodné zmínit i případ, kdy je nezájem ze strany žadatelů z důvodu nedostatečné, či absentující alokace. |  |
| 2.4 | Do jaké míry (ve smyslu velmi – středně – málo – vůbec) jsou alokované finanční prostředky na jednotlivá opatření dostatečné pro vyřešení identifikovaných problémů a potřeb v dotčeném území v rámci témat řešených v integrované strategii? |  |
| 2.5 | Do jaké míry (ve smyslu velmi – středně – málo – vůbec) dochází k naplnění strategických cílů a vize strategie jako celku? |  |
| 2.6 | Do jaké míry se daří naplňovat integrovanost na úrovni Strategie (resp. integrovaných projektů)? |  |
| Část 3 | Zpracování případových studií z celkem 6 oblastí |  |
|  | Zadavatel zakázky | Zpracovatel zakázky |
|  | Doloží předvyplněné případové studie se základními informacemi o projektu a žadateli | V šesti případových studiích popíše vybrané integrované projekty a jejich řešení - krajina a životní prostředí - sociální oblast a zaměstnanost - doprava a mobilita - věda, výzkum a vzdělávání - podpora podnikání - vzdělávání ZŠ a SŠ Popíše vazbu na další integrované projekty a integrovanost za použití koincidenční matice z ISg. |
| Část 4 | Zpracování příloh evaluačního dokumentu |  |
|  | Zadavatel zakázky | Zpracovatel zakázky |
|  | - Doloží finanční plán plnění strategie - Vygeneruje tiskovou sestavu z MS2014+ - Doloží podklady plnění indikátorů během sledovaného období - Vygeneruje tiskovou sestavu z MS2014+ týkající se indikátorů | Zpracuje přehled plnění finančního plánu - Porovná původní předpoklad se skutečným stavem - Popíše průběh plnění FP, včetně překážek Zpracuje přehled plnění indikátorů - Popíše průběh plnění indikátorů, včetně překážek - Porovná předpoklad se skutečným stavem |