**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

III/36055 Baliny — most ev. č. 36055-1

Číslo smlouvy objednatele: 24/2018/ZPŘJD2/ZRJM Číslo smlouvy zhotovitele: 2018-MT-31

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen ,JZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

Smluvních: Technických:

Technický dozor: Koordinátor BOZP: Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

(dále jen ,,Objednatel“)

Ing. Jan Mika, MBA, ředitel

, referent oddělení investiční výstavby . PTS PECH AT., s.r.o., Brno, autorizace ČKAIT č. ,] ROVS/Í 5/KOO/2015

Komerční banka, a.s.

00090450

CZ00090450

ksusv@ksusv.cz Kraj Vysočina

Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

se sídlem: Lupenice 51,51741 Kostelec nad Orlicí

zastoupený: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

zapsán v obchodním rejstříku KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka Osqby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech ^

smluvních^

technických:

Bankovní spojení:

Č. účtu :

IČO: ~

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

(dále jen ,/Zhotovíte? j

Jednatel společnosti výrobní ředitel KB a.s., pobočka Náchod

25297899

CZ25297899

@mado smt.cz

(společně také jako ,,/Smluvní strany ' nebo jednotlivě Omluvní strana")

Dodatek č. 1 k SoD č. 24/2018/ZPŘ/D2/ZR/M akce: II1/36055 Baliny - most ev. £. 36055-1

Kj-aJřííá sj.réw j tutri :j.i

jlluk Vyjilřiiij-,

 (•: ,/. . , ''

ř 'V>,

1 0 -01- 2019

| *iín*

Stránka 1 z 3

Článek 2

Změna smluvních podmínek

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 21. 5. 2018, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisů prací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Změny se týkají víceprací a méněprací spočívajících v upřesnění množství výztuže v základech a hmotnosti kovových kotev říms na základě PD ve stupni RDS; realizaci opevnění původního svahu násypového tělesa formou kamenné rovnaniny opřenou o kamennou zahloubenou patku z důvodu zhoršení stavu a neplnění funkce původní opěrné zídky a dále úpravě rozpočtu o neprovedené práce na základě skutečného provedení a zaměření.
2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 01.1, č. 01.2 a č. 01.3 vč. rozpisů ocenění změn položek a soupisu objektů, které jsou přílohou tohoto dodatku.
3. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně: a) dle Změnového listu č. 01.2 o 46.500,00 Kč bez DPH

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

1. dle Změnového listu č. 01.1 o 11.850,00 Kě bez DPH
2. dle Změnového listu č. 01.2 o 60.600,00 Kě bez DPH
3. dle Změnového listu č. 01.3 o 9.698,57 Kě bez DPH

Původní cena díla bez DPH Vícepráce Méněpráce

11.830.382,20 Kč 46.500,00 Kč -82.148,57 Kě 11.794.733,63 Kč

2.476.894,06 Kč 14.271.627,69 Kč

Nově sjednaná cena dle dodatku ě. 1 bez DPH

DPH 21%

Nově sjednaná cena včetně DPH

Článek 3
Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 24/2018/ZPŘ/D2/ZR/M jsou tímto Dodatkem č. 1

nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění. - —

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 24/2018/ZPR/D2/ZR/M uzavřené dne
2. 5. 2018 podle ustanovení § 2586\_a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odsk-4 písnic) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ. - —
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v Čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, sjeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.7. Nedílnou přílohou jsou Změnové listy č. 01.1, č. 01.2 a č. 01.3 vč. rozpisů ocenění změn položek a soupisu objektů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Přílohy: Změnový list č. 01.1 vč. rozpisů ocenění změn položek a soupisu objektů ze dne 16.11.2018

Změnový list č. 01.2 vč. rozpisů ocenění změn položek a soupisu objektů ze dne 16.11.2018 Změnový list č. 01.3 vč. rozpisů ocenění změn položek a soupisu objektů ze dne 16.11.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

V

dne: JýÍM°V

V Jihlavě dne: L5:...0j...2PJ9

■i fisdržib':L ■Č:ny

SCrajská

SiU siimc Vy$<:

příspěvková

Kosovská 11 22/1 6, $86 01 jiíl^ : IČO'. 00090\*150, í\*I '

Dodatek č.lk SoD £. 24/2018/ZPŘ/D2/ZR/M akce: UI/36055 Baliny - most ev. č. 36055-1

Stránka 3 z 3

3.1.1

Soupis objektů s DPH

Stavba: 16013 - III/36055 Baliny - most ev.č. 36055-1 Varianta: ZŘ -

Odbytová cena (Kč) 11 794 733,63

OC + DPH [Kč) 14 271 627,69

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt | Popis | OC | DPH | OC + DPH |
| SO 02 | VSeobecné položky | 666 300,00 | 139923,00 | 806223,00 |
| SO 182 | Dopravné inženýrská opatřeni | 94 900,00 | 19 929,00 | 114 829,00 |
| SO201 | Most přes řeku Balinku v obci Baliny | 11 033 533,63 | 2 317 042,06 | 13 350 575,69 |

MADOS MT s.r.o.

Lupen ice 51

517 41 Kostelec nad Orlicí DIČ: CZ25297899 Q)

**3.6.1.9**

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16013 III/36055 Baliny - most ev.č. 36055-1 SO 02 Všeobecné položky SO 02 Všeobecné položky

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Základní cena: | 666 300,00 Kč |  |
| — Cena celková: | 666 300,00 Kč | \ |
| DPH: | 139 923,00 Kč |  |
| Cena s daní: V | 806 223,00 Kč | J |
| Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: | 1,00666 300,00 Kč |  |

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídk;

**MADOS BfíT s.r.o.**

**Lupenice 51**

**517í!LKoste!ec nsd Oriicf**

3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16013 II1/36055 Baliny - most ev.č. 36055-1

Objekt: SO 02 Všeobecné položky

Rozpočet: SO 02 Všeobecné položky

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř.č. Položka | TvP  | Text | MJ | Počet MJ |  | J.cena | Celkem |
| r 01 024lOx | Všeobecné konstrukce a práceOBSLUHA PRO OBJEDNATELE - TECHNICKÝ PERSONÁL | HOD | 32,000 |  | 50,00 | 1 600,00 |
|  |  | Opatření BOZP - mzdové náklady na 1 pracovníka na 1 den - střežení mostů proti vstupu na a pod né bčhem demolice (2 dny) |  |  |  |  |  |
| 2 02710 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠt OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | 1,000 |  | 45 000,00 | 45 000,00 |
|  |  | provedení pasportizace stavu objízdných tras před a po dokončení resp. zprůjezdnční stavby vč. vypracování zprávy |  |  |  |  |  |
| 3 02811 |  | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU | KPL | 1,000 |  | 45 000,00 | 45 000,00 |
|  |  | geotechnický dohled v průběhu základacích prací, přebirka základové spáry 1 = |  |  |  |  |  |
| 6 02910 | c | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KPL | 1,000 |  | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | zaméření skutečného stavu po provedení stavby |  |  |  |  |  |
| 7 02910 | d | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KPL | 1,000 |  | 8 000,00 | 8 000,00 |
|  |  | Vytyčení inženýrských sítí |  |  |  |  |  |
| 5 02910 | b | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KPL | 1,000 |  | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | vytýčení stavby |  |  |  |  |  |
| 4 02910 | a | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KPL | 5,000 |  | 13 000,00 | 65 000,00 |
|  |  | geodetické sledování během výstavby |  |  |  |  |  |
| 8 02940 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | KPL | 1,000 |  | 500,00 | 500,00 |
|  |  | TePř demolice |  |  |  |  |  |
| 9 029412 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU | KUS | 1,000 |  | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | mostní listy |  |  |  |  |  |
| 10 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1,000 |  | 293 700,00 | 293 700,00 |
|  |  | RDS SO201 |  |  |  |  |  |
| 11 02944 |  | OSTAT PCŽADAVKY- DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1,000 |  | 24 000,00 | 24 000,00 |
|  |  | DSPS (grafika + CD media) vč. fotodokumentace |  |  |  |  |  |
| 12 02945 |  | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN | KPL | 1,000 |  | 12 500,00 | 12 500,00 |

3.6.1.9

 **POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: 16013 III/36055 Baliny - most ev.č. 36055-1

Objekt: SO 02 Všeobecné položky

Rozpočet: SO 02 Všeobecné položky

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř.č, Položka | Typ | Text | MJ | Počet M J | J.cena |  | Celkem |
|  |  | v počtu paré dle SoD |  |  |  |  |  |
| 13 02947x |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - BOZPzajištěn i BOZP, komplet, pásky, sloupky, cedulky, prkna na zábrany apod. | KPL | 1,000 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| 15 02950 | b | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVYvypracováni havarijního a povodňového plánu pro provádění rekonstrukce mostu ev. č. 36055-1 vč. zajištění jeho odsouhlasení | KPL | 1,000 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| 14 02950 | a | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY vypracování plánu kontrol a údržby | KPL | 1,000 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| 16 02953 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA první hlavní prohlídky mostů, vč. zápisu do BMS | KUS | 1,000 | 8 000,00 |  | 8 000,00 |
| 17 02991 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE informační tabule | KUS | 1,000 | 16 000,00 |  | 16 000,00 |
| 18 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ zařízení staveniště | KPL | 1,000 | 100 000,00 |  | 100000,00 |
| 0 | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  | 666 300,00 |

Celkem: 666 300,00

**3.6.1.9**

SOUPIS PRACÍ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| /  | Stavba: | 16013 III/36055 Balinv - most ev.č. 36055-1 |  N |
|  | Objekt: | SO 182 Dopravně inženýrská opatření |  |
|  | Rozpočet: | SO 182 Dopravně inženýrská opatření |  |
| v  |  |  | J |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Zhotovitel dokumentace: |  |  1 |
| Zhotovitel: MADOS MT s.r.o. |  | j |
| Základní cena: | 94 900,00 Kč |  |
|  | — Cena celková: | 94 900,00 Kč |  |  |
|  | DPH: | 19 929,00 Kč |  |  |
|  | Cena s daní:  | 114 829,00 Kč | J |  |
| Měrné jednotky: |  |  |
| Počet měrných jednotek: | 1,00 |  |
| Náklad na měrnou jednotku: | 94 900,00 Kč |  |

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Lupenice 51 517 /••.•.ic-r • w rv

MADOS MT s.r.o.

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

3.6.1.9

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř.č. Položka | Typ Text | MJ | Počet M J | J.cena | Celkem |
| r 01 | 02710 | Všeobecné konstrukce a prácePOMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | náklady na projednání a zajištění uzavírky a stanovení objízdných tras vč. zajištění nutných dokladů a případné úpravy situace přechodného dopravního značení, vč. zajištění vydání rozhodnutí |  |  |  |  |
| 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 5 000,00 |
| r 92 | 914122 | Ostatní konstrukce a práceDOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 13,000 | 200,00 | 2 600,00 |
|  |  | montáž a umístění provizorního dopravního značení, včetně kontroly v průběhu výstavby |  |  |  |  |
| 3 | 914123 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 13,000 | 100,00 | 1 300,00 |
|  |  | demontáž provizorního dopravního značení |  |  |  |  |
| 4 | 914129 | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 2 184,000 | 10,00 | 21 840,00 |
|  |  | provizorní dopravní značení - pronájem 24 týdnů |  |  |  |  |
| 5 | 916122 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 2,000 | 500,00 | 1 000,00 |
|  |  | montáž a umístění provizorního dopravního značení, včetně kontroly v průběhu výstavby |  |  |  |  |
| 6 | 916123 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ | KUS | 2,000 | 200,00 | 400,00 |
|  |  | demontáž provizorního dopravního značení |  |  |  |  |
| 7 | 916129 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ | KSDEN | 336,000 | 175,00 | 58 800,00 |
|  |  | provizorní dopravní značení - pronájem 24 týdnů |  |  |  |  |
| 8 | 916312 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 2,000 | 200,00 | 400,00 |
|  |  | montáž a umístění provizorního dopravního značení, včetně kontroly v průběhu výstavby |  |  |  |  |
| 9 | 916313 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 2,000 | 100,00 | 200,00 |

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16013 III/36055 Baliny - most ev.č. 36055-1 SO 182 Dopravní inženýrská opatření SO 182 Dopravní inženýrská opatření

3.6.1.9

 **POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: 16013 HI/36055 Baliny - most ev.č. 36055-1

Objekt: SO 182 Dopravní inženýrská opatření

Rozpočet: SO 182 Dopravně inženýrská opatření

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř.č. Položka | Typ Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|  | demontáž provizorního dopravního značení |  |  |  |  |
| 10 916319 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ provizorní dopravní značení - pronájem 24 týdnů | KSDEN | 336,000 | 10,00 | 3 360,00 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 89 900,00 |
| Celkem: |  |  |  |  | 94 900,00 |

*Mm..*

**3.6.1.9**

Firma: MADOS MTs.r.o.

Strana:

SOUPIS PRACÍ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  \_ v |
|  | Stavba: 16013 III/36055 Baliny - most ev.č. 36055-1 |  |  |
|  | Objekt: SO 201 Most přes řeku Balinku v obci Baliny |  |  |
|  | Rozpočet: SO 201 Most přes řeku Balinku v | obci Baliny |  |  |
|  |  |  |  |  | J |
|  |
| S  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |  |  |
|  | Zhotovitel dokumentace: |  |  |  |
|  |  | Zhotovitel: MADOS MT s.r.o. |  |  | -J |
|  |  | Základní cena: | 11 069 182,20 Kč |  |  |
|  |  | rCena celková: | 11 033 533,63 Kč | > |  |
|  |  | DPH: | 2 317 042,06 Kč |  |  |
|  |  | Cena s daní: | 13 350 575,69 Kč |  |  |
|  |  | Měrné jednotky: | M2 |  |  |
|  |  | Počet měrných jednotek: | 177,10 |  |  |
| r |  | Náklad na měrnou jednotku: | 62 301,15 Kč |  |  N |

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: MADO' ?'v s

Luponice 51

517 41 Koneísc nad Odicf

Datum zadání: Datum vypracování nabídky: ' ^

<

3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř.č. Položka | Typ Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
| r 0 | i | 014101 | Všeobecné konstrukce a prácePOPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 1 881,089 | 150,00 | 282 163,35 |
|  |  |  | nevhodná zemina a kamenivo z výkopů, vč. uložení na skládku |  |  |  |  |
|  | 2 | 014102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 364,008 | 100,00 | 36 400,80 |
|  |  |  | konstrukce z kamene, beton, železobeton, vč. uložení na skládku |  |  |  |  |
|  | 3 | 014112 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) | T | 68,902 | 350,00 | 24 115,70 |
|  |  |  | podkladní vozovková vrstva, izolace, vfi. uložení na skládku |  |  |  |  |
|  | 4 | 03750 | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ LEŠENÍ | KPL | 65,000 | 250,00 | 16 250,00 |
|  |  |  | Záchytné lešení výšky do 3m na dobu od zahájení bednění skmže po dokončení instalace zádržného systému konečného. |  |  |  |  |
| 0 |  |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 358 929,85 |
| r1 | 5 | 11120 | Zemní práceODSTRANĚNÍ KŘOVIN | M2 | 50,000 | 30,60 | 1 530,00 |
|  |  |  | odstranění keřových skupin dřevin (včetně náletových dřevin do průměru 20 cm), odvoz a likvidace v režii zhotovitele |  |  |  |  |
|  | 6 | 11221 | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M | KUS | 8,000 | 578,00 | 4 624,00 |
|  |  |  | odstranění pařezů (i vícekmenných), odvoz a likvidace v režii zhotovitele |  |  |  |  |
|  | 7 | 113326 | a ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ D012KM | M3 | 92,040 | 351,00 | 32 306,04 |
|  |  |  | podkl. vrstvy vozovky - makadam,předp. tl. cca 350 mm mimo most, cca 150 mm na mostě |  |  |  |  |
|  | 8 | 113326 | b ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM | M3 | 77,195 | 351,00 | 27 095,45 |
|  |  |  | podkl. vrstvy vozovky na mostě, zásyp mezi mostinami ZORES |  |  |  |  |
|  | 9 | 113326 | c ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, | M3 | 105,180 | 351,00 | 36 918,18 |

ODVOZ DO 12KM

ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

**3.6.1.9**

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:**

**Objekt:**

**Rozpočet:**

**16013 III/36055 Baliny - most ev.č. 36055-1 SO 201 Most přes řeku Balinku v obci Baliny SO 201 Most přes řeku Balinku v obci Baliny**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř.č. | Položka |  Jyp  | Text | MJ | Počet MJ |  | J.cena | Celkem |
| případná výměna podloží vozovky v tl. 300 mm - navážka (hlína písek, Štěrk), (v případě nedostatečné únosnosti Či nevhodnosti podloží) |
| 10 | 113726 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM | M3 | 30,740 |  | 896,00 | 27 543,04 |
|  |  |  | vybourání vozovkových vrstev celého úseku v tloušťce cca 100 mm (na mostě i mimo most),včetně odvozu na skládku |  |  |  |  |  |
| 11 | 12110 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY | M3 | 253,673 |  | 53,30 | 13 520,77 |
|  |  |  | sejmutí omice v prostoru dočasného záboru v tl. 0,15 m, vč. odvozu na meziskládku |  |  |  |  |  |
| 12 | 123736 |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM | M3 | 47,135 |  | 315,00 | 14 847,53 |
|  |  |  | odkop silničního zemního tělesa, včetně odvozu na skládku |  |  |  |  |  |
| 13 | 124736 |  | VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM | M3 | 815,500 |  | 315,00 | 256 882,50 |
|  |  |  | odtěžení naplavenin koryta pod mostem, vč. odvozu na skládku |  |  |  |  |  |
| 14 | 125731 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM | M3 | 460,410 |  | 104,00 | 47 882,64 |
|  |  |  | Odvoz zeminy pro zpětné využití, pro zřízení pilotážních plošin, zásypy líce konstrukcí |  |  |  |  |  |
| 15 | 126736 |  | ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM | M3 | 17,075 |  | 436,00 | 7 444,70 |
|  |  |  | vytvoření zazubeni ve svahu výkopu pro opěrnou zeď, vč. odvozu na skládku |  |  |  |  |  |
| 16 | 12920 |  | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU | M3 | 24,140 |  | 289,00 | 6 976,46 |
|  |  |  | Odstranění stávající krajnice v tl. 0,1 Om, včetně odvozu na skládku |  |  |  |  |  |
| 17 | 131736 | a | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ INEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM | M3 | 352,500 |  | 213,00 | 75 082,50 |
|  |  |  | odkop pro založení mostu, vč. odvozu na skládku |  |  |  |  |  |
| 18 | 131736 | b | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM | M3 | 331,500 |  | 213,00 | 70 609,50 |
|  |  |  | odkop dočasného zásypu (pilotážní plošiny), vč. odvozu na skládku |  |  |  |  |  |
| 19 | 131736 | c | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO I2KM | M3 | 476,531 |  | 213,00 | 101 50U0 |

3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

 — —- N

Stavba: 16013 III/36055 Baliny - most ev.č. 36055-1

Objekt: SO 201 Most přes řeku Balinku v obci Baliny

Rozpočet: SO 201 Most přes řeku Balinku v obci Baliny

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř.č. Položka |  IřE  | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
| odkop pro založení opěrných zdi, propustku, vč. odvozu na skládku |
| 20 132736 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM | M3 | 2,700 | 257,00 | 693,90 |
|  |  | rýha proodpadni potrubí uliční vpusti (za mostem) |  |  |  |  |
| 21 17250 |  | ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH | M3 | 33,105 | 100,00 | 3 310,50 |
|  |  | zřízení těsnící vrstvy z jílu mezi zdvojeným pažením před opěrami, vč. odstranění |  |  |  |  |
| 22 17380 |  | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 8,955 | 400,00 | 3 582,00 |
|  |  | dosypání krajnic silnice |  |  |  |  |
| 23 17411 | a | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 331,500 | 238,00 | 78 897,00 |
|  |  | dočasné zásypy pro zřízení pilotážní plo5iny,z vykopané zeminy, vč. dovozu z meziskládky |  |  |  |  |
| 24 17411 | b | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 128,910 | 238,00 | 30 680,58 |
|  |  | zásypy líce konstrukcí z vykopané vhodné zeminy, vč. zhutnění, vč.dovozu z meziskládky |  |  |  |  |
| 27 17481 | c | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 105,180 | 933,00 | 98 132,94 |
|  |  | ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA případná výměna podloží vozovky v tl. 300 mm - Stěrkodrť,(v případě nedostatečné únosnosti či nevhodnosti podloží), dle pol. 113326c |  |  |  |  |
| 25 17481 | a | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 358,335 | 785,00 | 281 292,98 |
|  |  | zásypy za rubem opěr mostu, za rubem opěrných zdí v silničním tělese, kolem propustku |  |  |  |  |
| 26 17481 | b | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 3,315 | 785,00 | 2 602,28 |
|  |  | Štěrkopískové lože pod troubou propustku |  |  |  |  |
| 28 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 2,700 | 751,00 | 2 027,70 |
|  |  | obsyp odpadního potrubí nové UV |  |  |  |  |
| 29 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 163,600 | 56,50 | 9 243,40 |
|  |  | srovnání zemní pláně vč. přehutnění |  |  |  |  |
| 30 18220 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU | M3 | 76,102 | 73,60 | 5 601,11 |
|  |  | zpětné ohumusování, včetně dovozu z meziskládky |  |  |  |  |

3.6.1.9

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba: 16013 III/36055 Baliny - most ev.č. 36055-1**

**Objekt: SO 201 Most přes řeku Balinku v obci Baliny**

**Rozpočet: SO 201 Most přes řeku Balinku v obci Baliny**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř.č. Položka | Typ Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
| 31 18230 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ | M3 | 177,571 | 53,20 | 9 446,78 |
|  | zpětné ohumusování, včetně dovozu z meziskládky |  |  |  |  |
| 32 18241 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 1 691,150 | 19,20 | 32 470,08 |
|  | - založení trávníku na zpětně ohumusovancýh plochách |  |  |  |  |
| 33 18247 | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU | M2 | 3 382,300 | 5,63 | 19 042,35 |
|  | 2\ ošetřování trávníku,(zalití, příp. hnojeni, pokoseni se shrabáním, vč. naležení a odvozu) |  |  |  |  |
| 34 18481 | OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM | M2 | 64,000 | 339,00 | 21 696,00 |
|  | ochrana stromů vlevo za mostem, dřevěné bednění |  |  |  |  |
| 1 | Zemní práce |  |  |  | 1 323 484,01 |
| r 235 21203 | ZákladyTRATI VODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM | M | 46,500 | 543,00 | 25 249,50 |
|  | rubová drenáž DN 150 mm, vč. obsypu a prostupů přes křídla, vč. výústního objektu ve svahu |  |  |  |  |
| 36 21341 | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) | M3 | 0,590 | 45 800,00 | 27 022,00 |
|  | drenážní vrstva z polymerbetonu na NK, při levé římse po délce mostu, žebra v místě odvodňovačů a odvodnění izolace |  |  |  |  |
| 37 22594 | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ | T | 13,520 | 27 500,00 | 371 800,00 |
|  | zápory v korytě, osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců, uvažována zápora HEB140 po 0,75 m (~34kg/m), vč. odřezání potřebných zápor, |  |  |  |  |
| 38 22595A | VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA) | M2 | 216,000 | 380,00 | 82 080,00 |
|  | osazení pažin bez ohledu na druh |  |  |  |  |
| 39 22694 | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ | T | 7,098 | 27 700,00 | 196 614,60 |
|  | zápory mimo koryto - podél křídel, osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců, uvažována zápora HEB140 po 0,75 m (~34kg/m), vč. odstranění, vč. opotřebení zápor |  |  |  |  |
| 40 227821 | MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU | M | 130,000 | 1 650,00 | 214 500,00 |

*Mí*

3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba: 16013 111/36055 Baliny - most ev.č. 36055-1**

**Objekt: SO 201 Most přes řeku Balinku v obci Baliny**

**Rozpočet: SO 201 Most přes řeku Balinku v obci Baliny**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř.č. Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
| "prům. trubky 89/10 mm, cena za komplet, vrty vykázány zvlášť, přední a zadní mikropiloty svislé, Část předních je skloněna pod úhlem" |
| 41 26134 | a | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 200MM | M | 166,300 | 1 440,00 | 239 472,00 |
|  |  | vrty pro mikropiloty, vč. dl. vrtu pro hluché vrtáni |  |  |  |  |
| 42 26134 | b | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. | M | 610,000 | 980,00 | 597 800,00 |
|  |  | III D DO 200MM |  |  |  |  |
|  |  | vrty pro záporové pažení - vrt prům. 200 mm á 0,75 m, vrtány z úrovně pilotážní plošiny |  |  |  |  |
| 43 26154 |  | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 200MMvrty pro mikropiloty, vrty skrz stávající základy (pokud budou pod úrovní nových) | M | 28,000 | 1 850,00 | 51 800,00 |
| 44 272313 |  | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO Cl6/20 (B20) | M3 | 40,887 | 2 230,00 | 91 178,01 |
|  |  | podkladní beton C12/15 X0, pod základy mostu a opěr.zdí, pod přechodovou desku, pod rubovou drenáž |  |  |  |  |
| 45 272324 |  | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) | M3 | 74,318 | 4 150,00 | 308 419,70 |
|  |  | základy mostu, základy opěrných zdí, beton C25/30, komplet vč. nátěrů / izol. souvrství zasypaných ploch proti zemni vlhkosti, vč. těsněni pracovních spař |  |  |  |  |
| 46 272365 |  | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B | T | 14,864 | 25 000,00 | 371 600,00 |
|  |  | parametrická spotřeba 200 kg/m3 |  |  |  |  |
| ZBV: | 01.1 | A ktual izace RDS |  | -0,064 |  | -1 600,00 |
|  |  | aktuální množství |  | 14,800 |  | 370 000,00 |
| 47 28997 |  | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN ochrana fólie v těsnicí vrstvě, vykázána 2\ plocha ((1+I)x300 g/m2) | M2 | 314,220 | 60,90 | 19 136,00 |
| 48 28999 |  | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE | M2 | 157,110 | 167,00 | 26 237,37 |
|  |  | těsnící vrstva v přechod, oblasti |  |  |  |  |

3.6.1.9

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba: 16013 III/36055 Baliny - most ev.č. 36055-1**

**Objekt: SO201 Most přes řeku Balinku v obci Baliny**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | k.  | Rozpočet: SO 201 Most přes řeku Balinku v obci Baliny |  |  |  | -J |
| Poř.č. Položka | Typ Text | MJ | Počet M J | J.cena | Celkem |
| 2 |  | Základy |  |  |  | 2 621 309,18 |
| r 349 | 31717 | Svislé konstrukceKOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY | KG | 469,000 | 125,00 | 58 625,00 |
|  |  | kotevní přípravek říms, 7 kg/ks, á 1 m, vč, osazení a PKO |  |  |  |  |
|  | ZBV: | OL 1 A ktnaliiace RDS |  | -82,000 |  | -10 250,00 |
|  |  | aktuální množství |  | 387,000 |  | 48 375,00 |
| 50 | 31731 | ŘÍMSY Z PROST BETONU | M3 | 3,137 | 2 910,00 | 9 128,67 |
|  |  | přechodový klín za římsami, do nezámrzné hloubky, vykáz. bez lemujících obrub u terénua bez horního povrchu z lomového kamene tl. 200 mm |  |  |  |  |
| 51 | 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 25,647 | 9 800,00 | 251 340,60 |
|  |  | železobetonové římsy z betonu C30/37, komplet vč. bednění, vč. tčsnční pracovních a dilatačních spař, vč. striáže na horním povrchu |  |  |  |  |
| 52 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B | T | 3,847 | 25 000,00 | 96 175,00 |
|  |  | parametrická spotřeba 150 kg/m3 (odhad) |  |  |  |  |
| 53 | 327215 | PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVÁ | M3 | 6,000 | 10 100,00 | 60 600,00 |
|  |  | přezdění nábřežní zídky+doplnění chybějících kamenů z materiálu rozebraných zídek |  |  |  |  |
|  | ZBV: | 01.2 Nepředpokládané práce - opěrná zídka |  | -6,000 |  | [-60 600,00 i |
|  |  | aktuální množství |  | 0,000 |  | 0,00 |
| 54 | 327325 | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 28,048 | 6 150,00 | 172 495,20 |

3.6.1.9

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:**

**Objekt:**

**Rozpočet:**

**16013 III/36055 Baliny - most ev.č. 36055-1 SO 201 Most přes řeku Balinku v obci Baliny SO 201 Most přes řeku Balinku v obci Baliny**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř.Č. Položka | Typ Text | MJ | Počet M J | J.cena | Celkem |
| stěny opěrných zdí C 30/37,komplet vě. nátěrů / izol. souvrství zasypaných ploch proti zemni vlhkosti,vč. těsněni pracovních a dilatačních spař, včetně prostupu pro vyústění rub. drenáže avyústění vpusti |
| 55 327365 | VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B | T | 2,805 | 25 000,00 | 70 125,00 |
|  | parametrická spotřeba 100 kg/m3 (odhad) |  |  |  |  |
| 56 333325 | MOSTNÍ OPERY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 15,219 | 5 330,00 | 81 117,27 |
|  | zavěSená křídla C 30/37,komplet vč. bednění, vč. nátěrů / izol. souvrství zasypaných ploch proti zemni vlhkosti,vč. těsněni pracovních a dilatačních spař, včetně prostupu pro vyústění rub. drenáže |  |  |  |  |
| 57 333365 | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B | T | 1,826 | 25 000,00 | 45 650,00 |
|  | parametrická spotřeba 120 kg/m3 (odhad) |  |  |  |  |
| 58 389325 | MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 | M3 | 37,000 | 6 150,00 | 227 550,00 |
|  | stěna rámu C3G/37,komplet vč. bednění, vč. nátěrů / izol. souvrství zasypaných ploch proti zemni vlhkosti, vč. těsněni pracovních spař |  |  |  |  |
| 59 389365 | VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B | T | 4,440 | 25 000,00 | 111 000,00 |
|  | parametrická spotřeba 120 kg/m3 (odhad) |  |  |  |  |
| 3 | Svislé konstrukce |  |  |  | 1 112 956,74 |
| r 460 420324 | Vodorovné konstrukcePŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 | M3 | 14,000 | 4 150,00 | 58 100,00 |
|  | přechodové desky C25/30,komplet vč. bednění, vč. nátěrů i izol. souvrství zasypaných ploch proti zemni vlhkosti, vč. odseparování od křídel |  |  |  |  |
| 61 420365 | VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, | T | 2,380 | 25 000,00 | 59 500,00 |

B500B

3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| /  | Stavba: | 16013 III/36055 Baliny - most ev.č. 36055-1 | 1 |
|  | Objekt: | SO 201 Most přes řeku Balinku v obci Baliny |  |
|  | Rozpočet: | SO 201 Most přes řeku Balinku v obci Baliny |  |

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | parametrická spotřeba 170 kg/m3 (odhad) |  |  |  |  |
| 62 422335 |  | MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C30/37 (B37) příčel rámu z betonu C30/37,komplet vč. bedněni, komplet, vč. bednění, vč. nátěrů / izol. souvrství zasypaných ploch proti zemni vlhkosti, vč. těsněni pracovních spař | M3 | 102,180 | 14 150,00 | 1 445 847,00 |
| 63 422365 |  | VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B parametrická spotřeba 150 kg/m3 (odhad) | T | 15,327 | 25 000,00 | 383 175,00 |
| 64 422373 |  | VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJPředpětf NIC, 6 kabelů s 12 ti lany Y1860 S7-15,7, lano 1. 18 kg/m, vč. přesahů na koncfch | T | 2,346 | 87 500,00 | 205 275,00 |
| 65 451314 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30podkladní beton C25/30 tl.l50 mm pod zpevněním z lomového kamene (kámen vykázán zvlášť) | M3 | 20,567 | 3 250,00 | 66 842,75 |
| 66 45857 a |  | VÝPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ochranný zásyp za opěrami s drenážní ftmkcí, v prostoru mezi křídly, | M3 | 13,440 | 912,00 | 12 257,28 |
| 67 45857 b |  | VÝPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHOpodkladní přechodový klín za opěrami, v prostoru pod přechodovou deskou mezi křídly | M3 | 22,400 | 912,00 | 20 428,80 |
| 68 45860 |  | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU horní Část přechodové oblasti z mezerovitého betonu | M3 | 40,800 | 1 750,00 | 71 400,00 |
| 69 461314 |  | PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 patky pod zpevněním svahů, beton C25/30 | M3 | 11,520 | 3 580,00 | 41 241,60 |
| 70 46251 |  | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENEzpevnění z lomového kamene tl. 500 mm, s urovnaným povrchem vyklínovaným štěrkem;zpevněny svahy koryta vedle opěry 1 | M3 | 43,594 | 1 290,00 | 56 236,26 |
| 71 46321 |  | ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE opevnění břehů z kamenné rovnaniny | M3 | 79,603 | 1 500,00 | 119404,50 |

3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16013 III/36055 Baliny - most ev.č. 36055-1

Objekt: SO 201 Most přes řeku Balinku v obci Baliny

Rozpočet: SO 201 Most přes řeku Balinku v obci Baliny

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř.č | Položka | Typ | Text | MJ | Počet M J | J.cena | Celkem |
|  |
|  | ZBV: | 01.2 | Nepředpokládané práce - opěrná zídka |  | 31,000 |  | 46 500,00 ; |
|  |  |  | aktuální množství |  | 110,603 |  | 165 904,50 |
| 73 | 465512 | b | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 0,300 | 6 170,00 | 1 851,00 |
|  |  |  | dlažba z lom, kam, tl. 150 mm na povrchu vývařiště, vč. spárování proti CHRL |  |  |  |  |
| 72 | 465512 | a | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 28,464 | 6 170,00 | 175 622,88 |
|  |  |  | zpevnění z lom. kam. tl. 200 mm do betonového lože (podkl. beton vykázán zvlášť), vě. spárování proti CHRL |  |  |  |  |
| 74 | 467314 |  | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 19,700 | 3 320,00 | 65 404,00 |
|  |  |  | patka pod kamennou rovnaninou na bfezích koryta |  |  |  |  |
| 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 2 829 086,07 |
| r 575 | 56333 | Komunikace | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 693,500 | 201,00 | 139 393,50 |
|  |  |  | ŠDA - podkladní vrstva vozovky pfed a za mostem, ve vrstvách po 150 mm |  |  |  |  |
| 76 | 56334 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 54,100 | 134,00 | 7 249,40 |
|  |  |  | ŠDA - podkladní vrstva vozovky sjezdu, tl. 200 mm |  |  |  |  |
| 77~ | 56361 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MMPodkladní vrstva z recyklovaného materiálu, tl. 50 mm, na zjezdech | M2 | 51,600 | 519,00 | 26 780,40 |
| 78 | 572123 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 332,200 | 22,00 | 7 308,40 |
|  |  |  | 1.00 kg/m2, pod podkladní vrstvou |  |  |  |  |
| 79 | 572213 | a | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 788,800 | 19,00 | 14 987,20 |
|  |  |  | 0,50 kg/m2, mezi ložní a obrusnou vrstvou, mezi podkladní a ložní vrstvou |  |  |  |  |
| 80 | 574A34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 398,100 | 515,00 | 205 021,50 |

3.6.1.9

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

r

**Stavba:**

**Objekt:**

**Rozpočet:**

**16013 III/36055 Baliny - most ev.č. 36055-1 SO 201 Most přes řeku Balinku v obci Baliny SO 201 Most přes řeku Balinku v obci Baliny**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř.č | Položka | Typ Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|  |  | obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40 mm, na mostě, před a za mostem |  |  |  |  |
| 81 | 574A43 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM | M2 | 51,600 | 398,00 | 20 536,80 |
|  |  | obrusná vrstva ACO 11, tl. 50 mm, nazjezdech |  |  |  |  |
| 82 | 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | M2 | 103,200 | 389,00 | 40 144,80 |
|  |  | vrstva vozovky na mostě - ochrana izolace ACO 11 +, tl. 45 mm |  |  |  |  |
| 83 | 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 309,700 | 447,00 | 138 435,90 |
|  |  | ložní vrstva ACL 16+, tl.60 mm, před a za mostem |  |  |  |  |
| 84 | 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP l&N I6S TL. 50MM | M2 | 324,300 | 443,00 | 143 664,90 |
|  |  | podkladní vrstva ACP 16+, tl.50 mm, před a za mostem |  |  |  |  |
| 85 | 58920 | VÝPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 125,750 | 71,10 | 8 940,83 |
|  |  | výplň spáry vozovka / římsa (i podél zpevnění před a za římsami) s předtčsněním, napojení na stáv.stav, výplň spáry nad mostním závěrem vykázaná zvláSť |  |  |  |  |
| 5 |  | Komunikace |  |  |  | 752 463,63 |
|  1-j00Oí | 711112 | Přidružená stavební výrobaa IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 130,960 | 236,00 | 30 906,56 |
|  |  | na mostě, tl. 5 mm, natavované asfaltové pásy na penetrační nátěr, resp. kotevněimpregn. nátěr (přech. desky)vykázáno bez přesahů, rub opčr a základů, rub křídel |  |  |  |  |
| 87 | 711112 | b IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 120,549 | 236,00 | 28 449,56 |
|  |  | na opěrných zdech, tl. 5 mm, natavované asfaltové pásy na penetrační nátěr, vykázáno bez přesahů, rub stěn a základů |  |  |  |  |
| 88 | 711112 | c IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI | M2 | 3,600 | 236,00 | 849,60 |

ASFALTOVÝMI PÁSY

pásy g. 150 mm pro uložení přechodové desky

3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16013 III/36055 Baliny - most ev.č. 36055-1

Objekt: SO 201 Most přes řeku Balinku v obci Baliny

Rozpočet: SO 201 Most přes řeku Balinku v obci Baliny

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř.č. Položka | Typ | Text | MJ | Počet M J | J.cena | Celkem |
| 89 711452 |  | IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOUtl.5 mm, natavované asfaltové pásy na pečetící vrstvu,vykázána plocha izolovaného povrchu NK s přesahem 0,5 m na rub rámu a křídla | M2 | 134,536 | 555,00 | 74 667,48 |
| 90 711502 |  | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSYochrana izolace - asf. pásy s výztužnou kovovou vložkou, 150 mm před líc říms, vykázaná plocha izolovaného povrchu, tj. bez přesahů izolačních pásů, vč. úpravy kolem kotevních přípravků říms | M2 | 41,860 | 226,00 | 9 460,36 |
| 91 711509 | a | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍmost, vykázáno bez přesahů,rubové plochy min. 6 mm po stlačení - 2x300 g/m2,lícní plochy 1x300 g/m2 | M2 | 309,040 | 70,20 | 21 694,61 |
| 92 711509 | b | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ"opěrné zdi, vykázáno bez přesahů,rubové plochy min. 6 mm po stlačení - 2x300 g/m2,lícní plochy 1x300 g/m2" | M2 | 297,773 | 70,20 | 20 903,66 |
| 93 78381 |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) nátěry říms, hydrofobní impregnační nátěr | M2 | 142,988 | 118,00 | 16 872,58 |
| 94 78382 |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)nátěry NK, svislá plocha konzoly + okraj podhledu v Šířce 300 mm | M2 | 24,200 | 136,00 | 3 291,20 |
| 95 78383 |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)nátěr odrazného pruhu na římse {svislá ěást + 100 mm na povrchu římsy) | M2 | 24,805 | 187,00 | 4 638,54 |
| 7 | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 211 734,15 |
| r 896 81471 | Potrubí | POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 1000MM botonová trouba propustku DNI000, vč. seříznutí výústních Čel | M | 12,500 | 5 820,00 | 72 750,00 |

97 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 15,000 1 110,00 16 650,00

výústní potrubí z nových uličních vpusti, včetně napojení a úpravy vyústění

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | Stavba: | 16013 | III/36055 Baliny - most ev.č. 36055-1 |  \ |
|  | Objekt: | SO 201 | Most přes řeku Balinku v obci Baliny |  |
| v | Rozpočet: | SO 201 | Most přes řeku Balinku v obci Baliny | J |

3.6.1.9

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 89712 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ výSky do 2.0m, komplet, vč. podkladního betonu, vč. lapače splavenín | KUS | 3,000 | 9 060,00 | 27 180,00 |
| 8 | Potrubí |  |  |  |  | 116 580,00 |
| r 999 9111A1 | Ostatní konstrukce a práceZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽocelové dvoumadlové silniční zábradlí před a za mostem, komplet vč. dodání, kotvení, osazení, vč. PKO | M | 48,000 | 3 250,00 | 156 000,00 |
| 100 9112B1 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽocelové zábradlí v. 1,10 m se svislou výplní, na římsách mostu a římse opčmé zdi, vč. kotvení do římsy,vč. plastmalty a utěsnění patní desky, vč. PK.0 | M | 91,300 | 5 350,00 | 488 455,00 |
| 101 91228 | a | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU sloupky bílé | KUS | 10,000 | 180,00 | 1 800,00 |
| | ZBV: | 01.3 | Odpočty na základě DSPS |  | -2,000 |  | -360,00 |
|  |  | aktuální množství |  | 8,000 |  | 1 440,00 |
| 102 91228 | b | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU sloupky Červené u sjezdů (případně nádstavec na zábradlí) | KUS | 6,000 | 180,00 | 1 080,00 |
| ZBV: | 01.3 | Odpočty na základě DSPS |  | -6,000 |  | -1 080,00 \ |
|  |  | aktuální množství |  | 0,000 |  | 0,00 |
| 103 91355 | a | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU název vodního toku, evidenční Číslo mostu | KUS | 4,000 | 1 500,00 | 6 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**3.6.1.9**

Stavba: 16013 III/36055 Baliny - most ev.č. 36055-1

Objekt: SO 201 Most přes řeku Balinku v obci Baliny

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozpočet: | SO 201 Most přes řeku Balinku v obci Baliny |  |  |  | j |
| Poř.č. Položka | Typ | Text | MJ | Počet M J | J.cena | Celkem |
| 104 91355 | b | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU | KUS | 2,000 | 550,00 | 1 100,00 |
|  |  | letopočet opravy (podklad pro vlys do betonu) na viditelné části říms |  |  |  |  |
| ‘ ZBV: | 01.3 | Odpočty na základě DSPS |  | -1,000 |  | -550,00 |
|  |  | aktuální množství |  | 1,000 |  | 550,00 |
| 105 914123 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 8,000 | 200,00 | 1 600,00 |
|  |  | odstranění stav. značek |  |  |  |  |
| 106 914161 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 4,000 | 2 500,00 | 10 000,00 |
|  |  | nové dopravní značky |  |  |  |  |
| 107 914913 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ | KUS | 2,000 | 200,00 | 400,00 |
|  |  | odstraněni stáv, sloupků DZ vč. betonové patky, značky B13, B14, E13, ev.č, mostu na jednom sloupku |  |  |  |  |
| 108 914921 |  | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY- DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 4,000 | 560,00 | 2 240,00 |
|  |  | osazení do betonových patek |  |  |  |  |
| i ZBV: | 01.3 | Odpočty na základě DSPS |  | -2,000 |  | -1 120,00 |
|  |  | aktuální množství |  | 2,000 |  | 1 120,00 |
| 109 915211 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 6,875 | 250,00 | 1 718,75 |
|  |  | v prostoru před mostem |  |  |  |  |
| 110 916811 |  | ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ | M | 91,000 | 174,00 | 15 834,00 |

3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16013 III/36055 Baliny - most ev.č. 36055-1

Objekt: SO 201 Most přes řeku Balinku v obci Baliny

Rozpočet: SO 201 Most přes řeku Balinku v obci Baliny

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř.č. Položka Typ | Text | MJ | Počet M J | J.cena | Celkem |
|  | Odčlovací oplocení vlevo za mostem, výSky 2.0 m |  |  |  |  |
| lil 916813 | ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ | M | 91,000 | 86,20 | 7 844,20 |
|  | Odčlovací oplocení vlevo za mostem - demontáže |  |  |  |  |
| 112 917223 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M | 67,000 | 240,00 | 16 080,00 |
|  | chodníkové obruby Š. 100 mm kolem zpevnční z lom. kamene |  |  |  |  |
| ZBV:\ 01.3 | Odpočty na základě DSPS |  | -14,800 |  | -3 552,00 |
|  | aktuální množství |  | 52,200 |  | 12 528,00 |
| 113 917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MMsilniční obruby S. 150 mm u zpevnční za a před římsami | M | 24,000 | 240,00 | 5 760,00 |
| 114 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 8,000 | 45,80 | 366,40 |
|  | 40x25 mm, řezání spáry na koncích mostu |  |  |  |  |
| 115 919112 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO I00MM | M | 8,600 | 84,50 | 726,70 |
|  | v místě napojení vozovky na stávající stav |  |  |  |  |
| 116 931327 | TĚSNĚNÍ DILAT\*Č SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2utěsnění řezaného krytu (na koncích mostu - 40x25 mm) | M | 8,000 | 33,10 | 264,80 |
| 117 93140 | MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ | M | 8,000 | 1 850,00 | 14 800,00 |
|  | podpovrchové dilatační závěry z elastomerového těsnícího profilu a asfaltových izolačních pásů |  |  |  |  |
| 118 935212 | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL I00MMskluz z betonových tvárnic do betonového lože C25/30 (včetně) | M | 57,300 | 381,00 | 21 831,30 |

0A . Asoe

3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| /  | Stavba: | 16013 III/36055 Baliny - most ev.č. 36055-1 | — |
|  | Objekt: | SO 201 Most přes řeku Balinku v obci Baliny |  |
| v  | Rozpočet: | SO 201 Most přes řeku Balinku v obci Baliny |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř.č. Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena |  | Celkem |
|  |
| ZBV: | 01.3 | Odpočty na základě DSPS |  | -7,970 |  |  | i-3 036,57 \ |
|  |  | aktuální množství |  | 49,330 |  |  | 18 794,73 |
| 119 93639 |  | ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) | KUS | 2,000 | 12 200,00 |  | 24 400,00 |
|  |  | vývařiítĚ komplet |  |  |  |  |  |
| 120 936533 |  | MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500 | KUS | 2,000 | 13 600,00 |  | 27 200,00 |
|  |  | mostní odvodňované ve vozovce při levé římse |  |  |  |  |  |
| 121 936541 |  | MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI | KUS | 3,000 | 1 110,00 |  | 3 330,00 |
|  |  | trubka odvodnění izolace |  |  |  |  |  |
| 122 94890 | a | PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ | M30P | 86,625 | 250,00 |  | 21 656,25 |
|  |  | skruž pro podepření stávajícího mostu při demolici |  |  |  |  |  |
| 123 94890 | b | PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ | M30P | 1 190,000 | 325,00 |  | 386 750,00 |
|  |  | skruž pro novou nosnou konstrukci, nutno počítat s návrhem zavěšené skruže |  |  |  |  |  |
| 124 966136 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM | M3 | 44,700 | 1 980,00 |  | 88 506,00 |
|  |  | komplet, vč. odvozu, stěny propustku, zídky před a za propustkem |  |  |  |  |  |
| 125 966156 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM | M3 | 95,679 | 2 500,00 |  | 239 197,50 |
|  |  | komplet, vč. odvozu, opěry, křídla |  |  |  |  |  |
| 126 966166 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM | M3 | 11,224 | 1 400,00 |  | 15 713,60 |
|  |  | komplet, vč. odvozu, Žb úložný práh |  |  |  |  |  |
| 127 96718 |  | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH | T | 29,605 | 5 150,00 |  | 152 465,75 |
|  |  | odstranění nosné konstrukce (odhad plošné hmotnosti 220 kg/m2), včetně odvozu, odkoupí zhotovitel |  |  |  |  |  |
| 128 97817 |  | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE | M2 | 127,440 | 28,00 |  | 3 568,32 |
|  |  | původní izolace tl. 10 mm, pokud byla použitana horním povrchu NK, včetně odvozu na skládku oprávněné osobě |  |  |  |  |  |

3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | r | Stavba: | 16013 111/36055 Baliny - most ev.č. 36055-1 |  |  |  | — |  |
|  |  | Objekt: | SO 201 Most přes řeku Balinku v obci Baliny |  |  |  |  |  |
|  | K  | Rozpočet: | SO 201 Most přes řeku Balinku v obci Baliny |  |  |  | > |  |
| Poř.č. Položka | Typ Text |  | MJ | Počet MJ | J.cena |  | Celkem |
| 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 1 706 990,00 |
| Celkem: |  |  |  |  |  |  | 11 033 533,63 |

3.1.4

Soupis objektů stavby - vícepráce/méněpráce

Stavba: 16013 - III/36055 Baliny - most ev.c. 36055-1 Varianta: ZŘ -

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt/Dodatek | Cena dle SOD [Kč] | Suma vícepráce [Kč] | Suma ménčpráce [Kč] | Celková cena [Kč] |
| SO 02-VŠeobecné položky | 666 300,00 | 0,00 | 0,00 | 666 300,00 |
| SO 182-Dopravně inženýrská opatření | 94 900,00 | 0,00 | 0,00 | 94 900,00 |
| SO 201 -Most přes řeku Balinku v obci Baliny | 11 069 182,20 | 46 500,00 | -82 148,57 | 11 033 533,63 |
| 01.1-Aktualizace RDS |  | 0,00 | -11 850,00 | -11 850,00 |
| 01.2-Nepředpokládané práce - opěrná zídka |  | 46 500,00 | -60 600,00 | -14 100,00 |
| 01.3-Odpočty na základě DSPS |  | 0,00 | -9 698,57 | -9 698,57 |
| Celkem za stavbu: | 11 830 382,20 | 46 500,00 | -82 148,57 | 11 794 733,63 |

**MADOS f/íT s.r.o,**

**Lupenice** 51

~,':7 **nad Orlj**

3.6.2.4

Datum:

Strana: 1 Čas:

ZBV č. 01.1 Aktualizace RDS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rv | Stavba:Objekt:Rozpočet: | 16013,111/36055 Baliny - most ev.č. 36055-1 SO 201, Most přes řeku Balinku v obci Baliny SO 201, Most přes řeku Balinku v obci Baliny |  |  | J |
|  | Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |  |  |
| Zhotovitel dokumentace: |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: | MADOS MT s.r.o. |  |  |  |
| Rozuočet: |  | ZBV - celkem: |  |  |
|  | Základní cena: | 11 069 182,20 Kč |  |  |  |
|  | Cena - celkem: | 11 033 533,63 Kč |  |  |  |  |
|  | DPH: | 2 317 042,06 Kč |  |  |  |  |
|  | Cena $ daní: | 13 350 575,69 Kč |  |  |  |  |
|  | Z toho rozhodJimoty: |  |  |  |  |
|  | Měrné jednotky: | M2 | Cena - celkem: | -11 850,00 Kč |  |
| Počet měrných jednotek: | 177,10 | DPH: | -2 488,50 Kč |  |
| Náklad na měrnou jedn.: | 62 301,15 Kč | Cena s daní: | -14 338,50 Kč |  |

Vypracoval zadání: ZBV vypracoval: f/íT s.r.o.

I i 511

Datum zadání: Datum vypracování ZBV

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0\ASPE 9 Firma: MADOS MT s.r.o. |  |  |  |  | Strana: | 2 |
| 3.6.2.4 |  | Položky ZBV č. 01.1 |  | Datum: |  | Čas: |  |
|  | ,Stavba:Objekt:Rozpočet: | 16013,11I/36055 Baliny - most ev.č. 36055-1 SO 201, Most přes řeku Balinku v obci Baliny SO 201, Most přes řeku Balinku v obci Baliny |  |  |  | > |  |
| Poř.Č. Položka |  3ie  | Text | MJ | Počet M J | J.cena |  | Celkem |
|  2 - Základy46 272365 | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B parametrická spotřeba 200 kg/m3 | T | -0,064 | 25 000,00 |  | -1 600,00 |
|  |  | Doměřeni vzniklo dopřesněním RDS a skupečnosti při výstavbě - měřením. -0,064=-0,064 [A] |  | Celkem |  |  | -1 600.00 |
| — 3 - Svislé konstrukce49 31717 | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY kotevní přípravek říms, 7 kg/ks, á 1 m, vč. osazení a PKO | KG | -82,000 | 125,00 |  | -10 250,00 |
|  |  | Doměřeni vzniklo dopřesněním RDS a skupečnosti při výstavbě - měřením. -82 =-82,000 [A] |  | Celkem |  |  | -10 250.00 |
|  |  |  |  | Celkem za rozpočet |  | -11 850,00 |

3.Ó.2.4

Datum:

Strana: 1 Čas:

ZBV č. 01.2 Nepředpokládané práce - opěrná zídka

Stavba: 16013, III/36055 Baliny - most ev.č. 36055-1 Objekt: SO 201, Most přes řeku Balinku v obci Baliny Rozpočet: SO 201, Most přes řeku Balinku v obci Baliny

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |  |
| Zhotovitel dokumentace: |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: MADOS MT s.r.o. |  |  |  |  |
| RozDočet: |  |  | ZBV - celkem: |  |
|  | Základní cena: | 11 069 182,20 Kč |  |  |  |
|  | Cena - celkem: | 11 033 533,63 Kč |  |  |  |  |
|  | DPH: | 2 317 042,06 Kč |  |  |  |  |
|  | Cena s daní: | 13 350 575,69 Kč |  |  |  |  |
|  | Z toho rozhod.hmoty: |  |  |  |  |
|  | Měrné jednotky: | M2 |  | Cena - celkem: | -14 100,00 Kč |
| Počet měrných jednotek: | 177,10 |  | DPH: | -2 961,00 Kč |
| Náklad na měrnou jedn.: | 62 301,15 Kč |  | Cena s daní: | -17 061,00 Kč |
|  | Vypracoval zadání: |  |  | ZBV vypracoval: | KADÚB rAT s.r.o. |
|  | Datum zadání: |  | Datum vypracování ZBV |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.2.4 |  |  |  | Položky ZBV L 01.2 |  | Datum: |  | Čas: |  |
|  | Stavba:Objekt:Rozpočet:k  | 16013, III/36055 Baliny - most ev.č, 36055-1 SO 201, Most přes řeku Balinku v obci Baliny SO 201, Most přes řeku Balinku v obci Baliny |  |  |  |  | .J |  |
| Poř.č. Položka | Tvd |  | Text |  | MJ | Počet MJ | J.cena |  | Celkem |
| — 3 - Svislé konstrukce53 327215 |  | PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVÁpřezdění nábřežní zídky+doplnční chybějících kamenů z materiálu rozebraných zídek | M3 | -6,000 | 10 100,00 |  | -60 600,00 |
|  |  |  | Změna typu opěrné konstrukce |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -6=-6,000 [A] |  |  | Celkem |  |  | -60 600.00 |
|  4 - Vodorovné konstrukce71 46321 |  | ROVNANDMA Z LOMOVÉHO KAMENE opevnění břehů z kamenné rovnaniny |  | M3 | 31,000 | 1 500,00 |  | 46 500,00 |
|  |  |  | Změna tyu opěrné konstrukce 31=31,000 [A] |  |  | Celkem |  |  | 46 500.00 |
|  |  |  |  |  |  | Celkem za rozpočet |  | •14 100,00 |

3.6.2.4

Datum:

Strana: 1 Čas:

**ZBV č. 01.3 Odpočty na základě DSPS**

Stavba: 16013, III/36055 Baliny - most ev.č. 36055-1 Objekt: SO 201, Most přes řeku Balinku v obcí Baliny Rozpočet: SO 201, Most přes řeku Balinku v obci Baliny

|  |
| --- |
| Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Zhotovitel dokumentace:Zhotovitel: MADOS MT s.r.o. |
| Rozpočet: |  | ZBV - celkem: |  |
|  | Základní cena: | 11 069 182,20 Kč |  |  |
|  | Cena - celkem: | 11 033 533,63 Kč |  |  |  |
|  | DPH: | 2 317 042,06 Kč |  |  |  |
|  | Cena s daní: | 13 350 575,69 Kč |  |  |  |
|  | Z toho rozhod.hmoty: |  |  |  |
|  | Měrné jednotky: | M2 | Cena - celkem: | -9 698,57 Kč |
| Počet měrných jednotek: | 177,10 | DPH: | -2 036,70 Kč |
| Náklad na měrnou jedn.: | 62 301,15 Kč | Cena $ daní: | -11 735,27 Kč |

Vypracoval zadání: Datum zadání:

ZBV vypracoval: Datum vypracování ZB^

**táT s.r.o.**

■ThC£ bl

3.6.2.4

Datum:

Strana: 2 Čas:

Položky ZBV č. 01.3

/ “— á

Stavba: 16013, IU/36055 Baliny - most ev.č. 36055-1

Objekt: SO 201, Most přes řeku Balinku v obci Baliny Rozpočet: SO 201, Most přes řeku Balinku v obci Baliny

^

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř.č. Položka Tvd | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
| —— 9 - Ostatní konstrukce a práce101 91228 a | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU sloupky bílé | KUS | -2,000 | 180,00 | -360,00 |

Doměření vzniklo dopřesněním zpracováním PDPS - měřením.

-2=~2,000 [A]

102 91228 b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS -6,000 180,00 -1 080,00

sloupky červené u sjezdů {případně nádstavec na zábradlí)

Doměření vzniklo dopřesněním zpracováním PDPS - měřením. -6=~6,000 [A]

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 91355 | b | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTUletopočet opravy (podklad pro vlys do betonu) na viditelné Části římsDoměření vzniklo dopřesněním zpracováním PDPS - měřením. -1=-I,000 [A] | KUS | -1,000 | 550,00 | -550,00 |
| 108 914921 |  | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ osazení do betonových patekDoměření vzniklo dopřesněním zpracováním PDPS - měřením. -2=-2,000 [A] | KUS | -2,000 | 560,00 | -l 120,00 |
| 112 917223 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SÍR 100 MMchodníkové obruby 8. 100 mm kolem zpevnění z lom. kameneDoměření vzniklo dopřesněním zpracováním PDPS - měřením.-14,80=-14,800 [A] | M | -14,800 | 240,00 | -3 552,00 |
| 118 935212 |  | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM | M | -7,970 | 381,00 | -3 036,57 |

skluz z betonových tvárnic do betonového lože C25/30 (včetně)

**•\*' ASPE 9 Firma: MADOS MT s.r.o. 3.Ó.2.4**

Datum:

Strana: 3 Cas:

**Položky ZBV** L **01.3**

/ \

Stavba: 16013, IIÍ/36055 Baliny - most ev.č. 36055-1 Objekt: SO 201, Most přes řeku Balinku v obci Baliny Rozpočet: SO 201, Most přes řeku Balinku v obci Baliny

V. /

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř.č. Položka | Tvd | Text | MJ Počet MJ | J.cena | Celkem |
|  |  | Doměření vzniklo dopřesněním zpracováním PDPS - měřením. -7,97^-7,970 [A] | Celkem |  | -9 698,57 |
|  |  |  | Celkem za rozpočet |  | -9 698,57 |

Příjemce

|  |
| --- |
| AsDe rirma: MADOS Mí s.r.o. r,uuu'1'"1 \* 3.6.18.5 |
| Evidenční list vyhrazené změny |
| Název a evidenční číslo Stavby :160I3-III/36055 Baliny - most ev.Č. 36055-1Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most přes řeku Balinku v obci Baliny | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 201/ | Číslo ZBV: 01.1 |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jei Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 11 Zhotovitel: MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, Kostelec nad Orlicí 517 41 | t Smlouva): 24/2018/ZPŘ/D2/ZR/M 22,586 01 Jihlava |

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) Zhotovitel

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny: Rozpis ocenění změn položek

Paré

1

2

3

4

Projektant

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny:

Na základě dopracování projektové dokumentace do úrovně RDS došlo k upřesnění množství (hmotnosti) výztuže v základech a hmotnosti kovových kotev říms.

Údaje v Kč bez DPH:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| - 11 850,00 | 0,00 | - 11 850,00 |

špul.!

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant (autorský dozor) | jméno |  | datum | ■ItAUOlT^j |
| Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV | jméno | ^óoHUdYfn | datum | úíč. cz4ffy /Vlc[£> p^p\* |
| Supervize | jméno |  | datum | podpi |
| TDI | jméno |  | datum | podpi |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle ěl. 13.2 Smluvních podmínek. Konstatuje se, že práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny, hodnota závazku/smluvní Částky se mění dle smluvních ustanoveni (měřený kontrakt). Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice č. 18/2016) | jméno |  |
| Zhotovitel | jméno |  |

Změna během výstavby (ZBV)

ZAPIŠ

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)**

**pro celou ZBV číslo: 01.1**

Název Stavby:

16013 llt/36055 Baliny most ev.č. 36055 1

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 201

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Most přes řeku Balinku v obci Baliny

Poznámka'

 L Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných

Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Údaje v Kč bez DPH Cena dle Smlouvy**

 **1 - zadat**

11 830 382,20

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena SO/PS v předchozích ZBV: |  |  | Údaje v KC bez DPH |
|  | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavebn (/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 11 830 382,20 | 0,00 |
| Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: |  |  | Údaje v Kč bez DPH |
|  | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=(10/1)\*100 |
| stavebn í/montážní práce | -11 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Cena SO/PS po této ZBV: |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH |
|  | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16={15/1)\*100 |
| stavebn í/montážní práce | -11 850,00 | 11 818 532,20 | -11 850,00 | 0,10% |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

MADOSMT».r.o.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum |  | Lupenice 51 W®'tŽ2529709$® |
| //■ | Osovt IČ: 46 | čafJcancelář PRIS spoUi.. |
| U.H.lO-lt | 0 |
|  | DlC: C |  |

Souhlas Jméno

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor: ’ 5č>oHtAs.v>t

Asistent Správce stavby:

Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny:

^ Aspe **Firma: MADOS MT s.r.o. 3.6.18.9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rozpis ocenění změn položek | - pro ZBV číslo:01.1 |  |  |  |  |  |
| Evidenční číslo a název stavby: 16013 - III/36055 Baliny - most ev.č. 36055-1 |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most přes řeku Balínku v obci Baliny |  |  |  |  |  | 001 |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most přes řeku Balinku v obci Baliny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množstvírozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Zmčně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 272365. | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B | T | 14,864 | 14,800 | -0,064 | 25 000,00 | 371 600,00 | -1 600,00 | 0,00 | 370 000,00 | -1 600,00 | -0,43 |
| 49 | 31717. | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY | KG | 469,000 | 387,000 | -82,000 | 125,00 | 58 625,00 | -10 250,00 | 0,00 | 48 375,00 | -10 250,00 | -17,48 |
|  |  | Celkem |  |  |  |  |  | 430 225,00 | -11 850,00 | 0,00 | 418 375,00 | -11 850,00 | -2,75 |
| Celkem ve změně |  | 11 069 182,20 | -11 850,00 | 0,00 | 11 057 332,20 | -11 850.00 | -0,11 |
| Všechny změny celkem |  | 11 069 182,20 | -82 148,57 | 46 500,00 | 11 033 533,63 | -11 850,00 | -0,11 |

Za Zhotovitele: Datum:

*t*

**MADOS MT s.r.O,**

Lupenice 51

17/ ' ~Bd Od!cl

. .', . - - íT.

Za Objednatele: Datum:

Krajské sprát\* a úóri Qaj slnic Vysočiny příspěvková organizac Koscwkí 1122/16, 586 01 IČO: 00090450. tet.: 567 1

*VCM*

:

Osová 20, 625 00 BRNO

Zapsána v OR .vedeným KS v Bmé v oddíle C. vložka 7545 na základě usnesení KOS v Brně, č.j. C 7545

**Krajská správa a údržba silnic Příspěvková organizace Ing. Jaroslav Jirků Kosovská 1122/16 586 01 Jihlava**

Naše mačka wřizuie Zakázka č. Datum

D/S-1346/2018 Šru AD18017 25.6.2018

Věc: Stanovisko AD k 1. část i RDS

" 111/36055 Baliny - most ev.č. 36055-1 "

Vážený pane,

První část projektové dokumentace RDS, výše uvedené stavby, je v souladu s dokumentací pro stavební povolení i s dokumentací pro zadání stavby. Beze změn s dopadem na předcházející dokumentaci.

Odsouhlasené přílohy: pdf (obdrželi - Objednatel KSÚSV, TDS, Koordinátor BOZP, AD)

1. Technická zpráva.pdf
2. Půdorys.pdf
3. Podélný a příčný řez.pdf
4. Výkopové schéma.pdf
5. Tvar mikropilot.pdf
6. Tvarzákladu.pdf
7. Tvar spodní stavby.pdf
8. Výztuž základu.pdf
9. Výztuž opěryOPl.pdf
10. Výztuž křídel opěry OPl.pdf
11. Výztuž opery OP2.pdf
12. Výztuž křídel opěry OP2.pdf

tel ./fax: Bankovní spojení: MONETA Money Bank

tel:

ICO: 46974806 DlC: CZ46974806

hwctfář

Osová 20, 625 00 BRNO

Zapsána v **OR** .vedeným **KS** v Brně v oddíte **C,** vložka **7545** na základě usnesení **KOS** v Brně, **č.j. C 7545**

Ve výkrese Tvar mikropilot došlo zřejmě k přepisu. Vrtání MP je dle TZ i skutečnosti nutno provést s pažením. Žádám o opravu na výkrese v bodě 2, poznámek, všeobecné.

Ve výkresech opěr 9.1 a 9.3 žádám doplnit rozdělovači výztuž (položka 41) do prvních pěti mezer odspodu, ve spodní části dříků, tedy na výšku cca 1,0 m, při obou površích. Jedná se o celkem o 2x2x5=20ks, profil (|>16.

Stanovisko AD:

Po doplnění výše uvedeného je možno dokumentaci vydat v Čistopise a potvrdit objednatelem. Dokumentace je v souladu s dokumentací pro stavební povolení i s dokumentací pro zadání stavby.

S pozdravem

|  |  |
| --- | --- |
| Práj |  |
| Osov |  |
| IČ:4 |
| Dfí:' | 1 |

jednatel společnosti

Převzal:

tel./fax; Bankovní spojení: MONETA Monev Bank

tel: č.ú.

IČO: 46974806 DIČ: CZ46974806

Osová 20, 625 00 BRNO

Zapsána v OR .vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545 na základě usneseni KOS v Brně, č.j. C 7545

Naše značka Vyřizuje Zakázka č. Datum

**Krajská správa a údržba silnic Příspěvková organizace Ing. Jaroslav Jirků Kosovská 1122/16 586 01 Jihlava**

D/S -1849/2018 Šru AD18017 5.9.2018

**věc:** Stanovisko AD k 2.částl RDS

" 111/36055 Batiny - most ev.č. 36055-1 n

Vážený pane,

Druhá část projektové dokumentace RDS, výše uvedené stavby, je v souladu s dokumentací pro stavební povolení i s dokumentací pro zadání stavby. Beze změn s dopadem na předcházející dokumentaci.

Výkaz spotřeby výztuží je dle skutečnosti, viz dále.

Přehled:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jednotka | PDPS | RDS | Rozdíl |
| Výztuž základů | t | 14.854 | 8.17 | -6.70 |
| Výztuž říms | t | 3.847 | 4.10 | +0.25 |
| Výztuž zdí opěrných | t | 2.805 | 6.62 | +3.81 |
| Výztuž mostních opěr a křídel | t | 1.826 | 2.04 | +0.21 |
| Výztuž mostní rámové konstrukce | t | 4.440 | 5.39 | +0.95 |
| Výztuž přechodových desek | t | 2.380 | 1,52 | -0.86 |
| Výztuž mostní trámové konstrukce CELKEM | t | 15.327 | 17.54 | +2.21-0.13 |

Současně dochází ke snížení hmotnosti kotevních přípravků říms -82kg.

tel ./fax: Bankovní spojení: MONETA Monev Bank

tel: č.ú.

IČO: 4wr4BUtj DIČ: CZ46974806

*'třywť. y w.*

Osová 20, 625 00 BRNO

Zapsána v OR .vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545 na základě usneseni KOS v Brně, £.j. C 7545

Odsouhlasené přílohy: pdf

1. **Tech nická z práva. pdf (dokončení)**
2. **Tvar nosné konstrukce díl l.pdf**
3. **Tvar nosné konstrukce díl l.pdf**
4. **Předpfnací výztuž.pdf**
5. **Výztuž nosné konstrukce.pdf**
6. **Výpis výztuže nosné konstrukce.pdf**
7. **Příčník opěry l,pdf**
8. **Příčník opěry 2.pdf**
9. **Dobetonávka křídel.pdf**
10. **Tvar přechodové desky.pdf**
11. **Výztuž přechodové desky.pdf**
12. **Tvar říms.pdf**
13. **Výztuž říms.pdf**
14. **Tvar opěrné zdi.pdf**
15. **Výztuž opěrné zdí díl l.pdf**
16. **Výztuž opěrné zdi díl 2.pdf**
17. **Odvodnění mostu.pdf**
18. **Propustek, pdf**
19. **Tvar zábradlí dl l.pdf**
20. **Tvar zábradlí díl 2.pdf**
21. **Pravostranné zábradlí na mostě a dílce 2 opěrné zdi.pdf**
22. **Levostranné zábradlí na mostě.pdf**
23. **Zábradlí dílce 1 opěrné zdi.pdf**
24. **Dvoumadlové zábradlí, pdf**
25. **Úpravy pod mostem.pdf**
26. **Soubor detafld.pdf**
27. **Statický výpočet, pdf**

V Technické zprávě není nastaveno číslování obsahu pro odstavec 3.2., prosím doplnit. Stanovisko AD:

Po doplnění výše uvedeného je možno dokumentaci vydat v čistopise a potvrdit objednatelem. Dokumentace je v souladu s dokumentací pro stavební povolení i s dokumentací pro zadání stavby.

S pozdravem

jeUílUlCt SfJUlťLflUSU

tel ./fax: Bankovní spojení: MONETA Money Bank

**Převzal:**

tel: č.ú.

IČO: 46974806 DIČ: CZ46974806

|  |
| --- |
| AsDe firma: MAUUS Ml s.r.o. rmuíme.j J 3.6.18.5 |
| Evidenční list vyhrazené změny |
| Název a evidenční číslo Stavby : 16013-111/36055 Baliny - most ev.Č. 36055-1Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most přes řeku Balinku v obci Baliny | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 201 | Číslo ZBV: 01.2 |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jet Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 11 Zhotovitel: MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, Kostelec nad Orlicí 517 41 | t Smlouva): 24/2018/ZPŘ/D2/ZR/M 22, 586 01 Jihlava |

Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny:

Projektová dokumentace ve formě PDPS předpokládala s přezděním stávající opěrné zídky vlevo u opěry - (viz položka č. 327215 - přezdění nábřežní zídky + doplnění chybějících kamenů z materiálu rozebraných zídek). V průběhu realizování stavebních prací, bylo zjištěno, že uvedená zídka neplní vzhledem k jejímu stavu svojí funkci. Tento stav byl v průběhu prací zhoršen, a to z důvodu odstranění pařezů z pokácených stromů v těsné blízkosti uvedené zídky. V závislosti k shora uvedenému, bylo přistoupeno k realizaci opevnění formou kamenné rovnaniny opřenou o kamennou patku zahloubenou do cca 1 m hluboké a 1 m široké rýhy.

Údaje v KC bez DPH:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| - 60 600,00 | 46 500,00 | -14 100,00 |

PrO/ekcní líAni-íiJ-;;: rvn,r

usová 20

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny: Rozpis ocenění změn položek

Paré

1

2

3

4

Příjemce

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) Zhotovitel

Projektant

Supervize

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

**datum / /.** ji **.** £0j<$ **pí&jpflč 97** 4

 Hív.; rrujnr

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

*ŠoutiLJdt hj*

Supervize

jméno

datum

podp

TDI

jméno

datum /&.//. 2o/8 podpi

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u vj še uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Konstatuje se, že práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené zmčny nedotčeny, hodnota závazku/smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení (měřený kontrakt). Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice č.18/2016)

jméno

Zhotovitel

jméno

Změna během výstavby (ZBV)

sio pare:

ZAPIŠ

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)**

 **pro celou ZBV číslo: 01.2**

Název Stavby:

16013 III/36055 Baliny most ev.č. 36055 1

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 201

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Most přes řeku Balinku v obci Baliny

**Poznámka.** £eny ^mén záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

*Souhlss Jméno*

**Zhotovitel (stavbyvedoucí):**

**Projektant (autorský dozor):**

**Stavební dozor:**

MADOS MT f.r.o.

**Lupenfce 51**

Dafum

*íí.H.im*

*//é, ZD-ťS*

*K-*

Dlč

*uva s\_Q'*

**9?Ij,** ■ CZ489

í

 **Údaje v Kč bez DPH**

Cena dle Smlouvy

 **1 - zadat**

11 830 382,20

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena SO/PS v předchozích ZBV: |  |  | Údaje v KČ bez DPH |
|  | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
| 2 | 3 - zadat | 4 \* zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážnf práce | -11 850,00 | 0,00 | 11 818 532,20 | -11 850,00 |
| Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: |  |  | Údaje v Kč bez DPH |
|  | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=(10/1)\*100 |
| stavební/montážní práce | -60 600,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | 0,39% |
| Cena SO/PS po této ZBV: |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH |
|  | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=(15/1)\*100 |
| stavební/montážní práce | -72 450,00 | 11 804 432,20 | -25 950,00 | 0,22% |

Asistent Správce stavby:

Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny: £ O **(J-tf**

**-M.W**

Aspe Firma: MADOS MT s.r.o. 3.6.18.9

|  |
| --- |
| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:01.2 |
| Evidenční číslo a název stavby: 16013 - III/36055 Baliny - most ev.č. 36055-1 Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most přes řeku Balinku v obci Baliny Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most přes řeku Balinku v obci Baliny | Změna soupisu prací (SO/PS) 002 |
| Poř. e. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množstvírozdílu | Cena za m.j. v Kě | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kě | Cena celkem ve Změně v Kě | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5371 | 527215.16321. | PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVÁ ROVNÁNINA Z LOMOVÉHO KAMENE | M3M3 | 6,00079,603 | 0,000110,603 | -6,00031,000 | 10 100,00 1 500,00 | 60 600,00 119 404,50 | -60 600,00 0,00 | 0,00 46 500,00 | 0,00 165 904,50 | -60 600,00 46 500,00 | -100,0038,94 |
|  |  | Celkem |  |  |  |  |  | 180 004,50 | -60 600,00 | 46 500,00 | 165 904,50 | -14 100,00 | -7,83 |
| Celkem ve zmíní |  | 11 069 182,20 | -60 600,00 | 46 500,00 | 11 055 082,20 | -14 100,00 | -0,13 |
| Všechny zrniny celkem |  | 11 069 182,20 | -82 148,57 | 46 500,00 | 11 033 533,63 | -14 100,00 | -0,13 |

Za Zhotovitele:

MAD05 f^Ts.ro,

517/ "

Datum:

Za Objednatele: Datum:

Kiujabá **ipritm** a Arirtba fíg sflnic Vysočiny příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlav IČO: 00090450, tel.: 567 117 11

-IV-*i& \'i>*

V ■ Aspe Firma: MADQS MT s.r.o.

3.6.18.5

|  |
| --- |
| Evidenční list vy hrazené změny |
| Název a evidenční číslo Stavby : 16013-111/36055 Baliny - most ev.č. 36055-1Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most přes řeku Balinku v obci Baliny | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 201 | Číslo ZBV: 01.3 |

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva); 24/2018/ZPR/D2/ZR/M

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122, 586 01 Jihlava Zhotovitel: MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, Kostelec nad Orlicí 517 41

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Přílohv Evidenčního listu whrazené změnv: | Paré | Příjemce |
| Rozpis ocenění změn položek | 1 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) |
|  | 2 | Zhotovitel |
|  | 3 | Projektant |
|  | 4 | Supervize |

Iniciátor změny; Zhotovitel

Popis Změny:

Po dokončení stavebních prací byla zhotovena dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). Na základě této dokumentace byl upraven nabídkový rozpočet o neprovedené práce.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| - 9 698,57 | 0,00 | - 9 698,57 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou; |  |  | Projekční fca  |
| Projektant (autorský dozor) | jméno | datum | // n n « i 20-625 ^16. 1 1, 20la \*8 0 |
| Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV | jméno | datum | podpi |
| Supervize | jméno | datum | podpi: |
| TD1 | jméno | datum | A./S podp'5 |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jez jsou pooroDne popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle ěl. 13.2 Smluvních podmínek. Konstatuje se, že práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny, hodnota závazku/smluvnf částky se mění dle smluvních ustanovení (měřený kontrakt). Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice č.18/2016)

jméno

jméno

Zhotovitel

Změna během výstavby (ZBV)

ZAPIŠ

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)**

 **pro celou ZBV číslo: 01.3**

Název Stavby:

16013 III/36055 Baliny most ev.č. 36055 1

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 201

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Most přes řeku Balinku v obci Baliny

**Poznámka.** Qenu vgec^ změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

*Souhlas*

**Jméno**

*Datum*

**Zhotovitel (stavbyvedoucí):**

Lupentae 51
l74Mfo\*etecoadQ
DIČ: CZ25297899

**Projektant (autorský dozor):**

*1*b. n. loUí

IC: 46 97 4, DIČ: CZ469

**Údaje v Kč bez DPH Cena dle Smlouvy**

 **1 - zadat**

11 830 382,20

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena SO/PS v předchozích ZBV: |  |  | Údaje v Kč bez DPH |
|  | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | -72 450,00 | 46 500,00 | 11 804 432,20 | -25 950,00 |
| Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: |  |  | Údaje v Kč bez DPH |
|  | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=(10/1)\*100 |
| stavební/montážní práce | -9 698,57 | 0,00 | 46 500,00 | 0,39% |
| Cena SO/PS po této ZBV: |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH |
|  | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=(15/1)\*100 |
| stavební/montážní práce | -82 148,57 | 11 794 733,63 | -35 648,57 | 0,30% |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Stavební dozor: S>ou **hua^ÍVí**

Asistent Správce stavby:

Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny:

**íUf.** w

5? Aspe Firma: MADOS MT s.r.o, 3.6.18.9

Příloha č.9

Strana: 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rozpis ocenění změn položek | - pro ZBV číslo:01.3 |  |  |  |  |  |
| Evidenční číslo | a název stavby: 16013 - III/36055 Baliny - most ev.č. 36055-1 |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most přes řeku Balinku v obci Baliny |  |  |  |  |  | 003 |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most přes řeku Balinku v obci Baliny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množstvírozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v KČ | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 101 | 91228.a | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 10,000 | 8,000 | -2,000 | 180,00 | 1 800,00 | -360,00 | 0,00 | 1 440,00 | -360,00 | -20,00 |
| 102 | 91228.b | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 6,000 | 0,000 | -6,000 | 180,00 | 1 080,00 | -I 080,00 | 0,00 | 0,00 | -1 080,00 | -100,00 |
| 104 | 91355.b | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU | KUS | 2,000 | 1,000 | -1,000 | 550,00 | 1 100,00 | -550,00 | 0,00 | 550,00 | -550,00 | -50,00 |
| 108 | 914921. | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 4,000 | 2,000 | -2,000 | 560,00 | 2 240,00 | -I 120,00 | 0,00 | 1 120,00 | -1 120,00 | -50,00 |
| 112 | 917223. | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M | 67,000 | 52,200 | -14,800 | 240,00 | 16 080,00 | -3 552,00 | 0,00 | 12 528.00 | -3 552,00 | -22,09 |
| 118 | 935212. | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 1OOMM | M | 57,300 | 49,330 | -7,970 | 381,00 | 21 831,30 | -3 036,57 | 0,00 | 18 794,73 | -3 036,57 | -13,91 |
|  |  | Celkem |  |  |  |  |  | 44 13 U0 | -9 698,57 | 0,00 | 34 432,73 | -9 698,57 | -21,98 |
| Celkem ve změně |  |  | 11 069 182,20 | -9 698,57 | 0,00 | 11 059 483,63 | -9 698,57 | -0,09 |
| Všechny změny celkem |  | 11 069 182,20 | -82 148,57 | 46 500,00 | 11 033 533,63 | -9 698,57 | -0,09 |

Za Zhotovitele:

**íVíT s.r.o,**

i

Kragsfaá správa \* údržb

s&mc Vysočiny

Za Objednatele: příspěvková organizace

Kosowká 1122/16, 586 01 Jit IČO: 00090450, tel.: 567 11v Datum: l£\1(.Ooíg