**DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO (SD)**

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

**I. Smluvní strany**

**1. Zadavatel (objednatel) MĚSTO BRUNTÁL**

Nádražní 994/20

792 01 Bruntál

**zastoupený** Ing. Petrem Rysem, MBA, starostou města

**zmocněn k uzavírání SD** Ing. Petr Rys, MBA

**IČ** 00295892

**DIČ** CZ00295892

**Bankovní spojení, číslo účtu** 190000525771/0100

**2. Zhotovitel G-Consult, spol. s r.o. - vedoucí společník společnosti  
„Sdružení Územní studie Bruntál“**

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice

**zastoupený** Ing. Michal Kofroň, jednatel společnosti

**zmocněn k uzavírání SD** Ing. Michal Kofroň

**IČ** 64616886

**DIČ** CZ64616886

**Bankovní spojení, číslo účtu** Komerční banka a.s., Ostrava, č. účtu: 19-6355720207/0100

Smluvní strany uzavřely dne 13.03.2017 Smlouvu o dílo – Územní studie krajiny správního obvodu ORP Bruntál (dále jen „smlouva“).

Zadavatel a Zhotovitel se dohodli na úpravě znění článku V. Termíny plnění a předání výše uvedené smlouvy, která vznikla na základě situace, kterou nebylo možné předem předvídat. Důvodem úpravy je dlouhodobé onemocnění vedoucí týmu zpracovatele studie. Jedná se o pozici, která je klíčová a obtížně nahraditelná.

Na základě výše uvedeného dochází k následující úpravě čl. V Termíny plnění a předání:

**V. Termíny plnění a předání**

**Etapy zpracování díla a termíny předání:**

1. etapa: Doplňující průzkumy a rozbory - bude předána nejpozději 01.07.2018

2. etapa: Návrh ÚSK - bude předána nejpozději 30.04.2019

3. etapa: Zapracování připomínek a zhotovení finálního návrhu ÚSK - bude předána nejpozději 30.08.2019

Pořizovatel si vyhrazuje právo po předání doplňujících průzkumů a rozborů do 60 dnů upřesnit požadavky na řešení územní studie.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek smlouvy o dílo byl schválen Radou města dne 16.01.2019, pod č. usnesení 191/5R/2019.
2. Tento Dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek smlouvy o dílo je vystaven ve čtyřech shodných vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

**Zadavatel (objednatel): Zhotovitel:**

V Bruntále dne **……..………** VOstravě dne **…………...**

**…………………………………… ….……………………………**

Ing. Petr RYS, MBA Ing. Michal KOFROŇ

starosta města jednatel společnosti