DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby

v Kraji Vysočina

Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/l 3 Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,OZ'‘) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm, c) zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace

Ing. Jan Mika, MBA, ředitel organizace

Komerční banka. a.s.

00090450

CZ00090450

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:

Bankovní spojení:

;'jv* a Míy /o.-1

12ZU6. 5gfr 01 Jifr-- <

D*tUtn

Vv.S

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

ksusv@ksusv.cz Kraj Vysočina

E-mail:

Zřizovatel: (dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:	ADVISIA s.r.o.

se sídlem:	Pernerova 659/31 a, 186 00 Praha 8

zastoupený:	Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

technických:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu:

IČO:	24668613

DIČ:	CZ24668613

Telefon:

E-mail:	@advisia.cz

(dále jen ,jZhotovitet)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě ,Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu stále probíhajícího procesu stavebního řízení, viz Žádost o posun smluvního termínu PDPS na akce dle SoD č. 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13 ze dne 4. 1.2019.

- V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínu tímto způsobem: u akce:

11/150 Leštinka - Mrzkovice - část 8

V Příloze A8 - Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

| Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem - předat do: | 90 dnů od podání žádosti o vydání SP |
| --- | --- |
| se ruší a nahrazuje novým zněním: |  |
| Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem - předat do: | 60 dnů od získání nepravomocného SP |

a dále u akce:

III/13213 Počátky, ul. Žižkova - část 19

V Příloze A19 - Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

| Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem - předat do: | 75 dnů od podání žádosti o vydání SP |
| --- | --- |
| se ruší a nahrazuje novým zněním: |  |
| Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem - předat do: | 60 dnů od získání nepravomocného SP |
| Ostatní lhůty plnění zůstávají beze změny. Ostatní ujednání nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v | platnosti a v původním znění. |
| Článek 3 |  |

Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/ORN/D2/KSÚSV/S,M/13 uzavřené dne 14. 3. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

Žádost o posun smluvního termínu PDPS na akce dle SoD č. 19/2017/OŘN/D2/KS ÚS V/S,M/13 ze dne 4. 1. 2019

Zhotovitel:	Objednatel:

V		dne:	V Jihlavě dne:	2A.°.!,J!

M K/ T #	M

ADV1S1A s.r.o. / www.advisia.cz /

ptejekty a řízení dopravních staveb Pernerova 659''31a ■ Praha 3 • 186 00 IČ 24668613 • DIČ CZ24668613

LjtJí'tíWt?

^	^ siinic Vysočiny

pňspévkcvá organizace

^osovská 1122/16, 586 01 jihUF '.O: 00090^50 hp -	M71!

ADVISIAs.r.o.

ADV S A

projekty a řízeni dopravních staveb

Projekty a řízení dopravních staveb Pernerova 659/31 a 186 00 Praha 8

Vyřizuje

Telefon

Číslo jednací

19-002

Datum

4.1.2019

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16 586 01 Jihlava 1

Věc: Žádost o posun smluvního termínu PDPS na akce dle SoD č. 19/2017/OŘN/D2/K$ÚSV/S,M/13

Dobrý den,

Na základě SoD č. 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13 se na na Vás obracíme se žádostí o posun smluvního termínu odevzdání čistopisu PDPS.

Původní termín dle SoD na plnění Dokumentace PDPS byl dle SoD stanoven na 75 resp 90 dní od podání žádosti o stavební povolení.

Nad rámec SoD navíc objednatel požaduje před odevzdáním PDPS odsouhlasení čistopisu PDPS na zvláštní dokumentační komisi, která má být svolána v předstihu cca 2 týdnů před jejím konáním.

- současné době probíhá proces stavebního řízení na akcích 11/150 Hněvkovlce- Kožlr- část 2,

11/150 Leštinka - Mrzkovice - část 8,111/40614 Mrákotín,průtah - část 11,111/13213 Počátky, ul. Žižkova - část 19 a 111/39214 Hartvíkovice - Část 26.

- průběhu projednávání stavebního řízení dochází na základě požadavků DOSS k doplnění a úpravě PD. V současné době již lze konstatovat, že proti dokumentaci schváiené v rámci TDK k Dokumentaci pro stavební povolení dochází na části akcí ke změnám v řešení, které mají dopad do finálního soupisu prací.

S ohledem na požadavky vzniklé v rámci stavebního řízení a termíny pro projednání PDPS na TDK se jeví stávající termíny odevzdání PDPS jako nereálné.

Před ukončením stavebního řízení není dle našeho názoru účelné svolávat technicko-dokumentační komisi k PDPS, která bude mít za cíl především kontrolu a připomínkování soupisů prací.

Žádáme proto o posun smluvního termínu odevzdání PDPS na všechny akce dle SoD takto:

Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a po projednání a odsouhlasení na technicko-dokumentační komisi bude odevzdána do 60 dnů od získání nepravomocnáho stavebního povolení.

Za vyřízení žádosti předem děkuji.			——

ADVISIA s.r.0. I www.atWtsia.cz /

projekty a řízení dopravních staveb

Pernerova 659/3la-Praha 8 - 186 00

|£ 24668613 * DIČ CZ24668613

S přátelským pozdravem

ADVISIA s.r.O. • pí újíjí-i y a trčeni clo p r ř: vi: k i i s.-r.vli •	A'.-9'.ikJ - h.ili.i E ■ 1E(; <Kt

IC 2 A GG 55 13 - D' Č CZČM 6 55613 1 č. i. 115	3010?! Gií'0 * ť/vvw.í^d visíce z