# DODATEK č. 1

# Smlouvy o dílo č.2018/003263 ze dne 31.5.2018

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

# I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:  	statutární město Plzeň

IČ: 	00075370

DIČ:	xxx

Adresa:	náměstí Republiky 1/1, Vnitřní město, 301 00 Plzeň

Adresa pro doručování:	Plzeň, Škroupova 5, PSČ 306 32

Bankovní spojení: 	xxx

Číslo účtu:	xxx

Zastoupený:	xxx

1. 2.  Zhotovitel:	Obytná zóna Sylván a.s.

IČ:	63509831

DIČ:	xxx

Sídlo:	Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Zápis u OR:	vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 482

Bankovní spojení: 	xxx.

Číslo účtu:	xxx

Zastoupený: 		xxx

xxx

# II.

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 31.5.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci díla, kterým se pro účely této smlouvy rozumí realizace pasportizace základních škol a školních jídelen zřizovaných statutárním městem Plzeň a administrace veřejných zakázek pro základní školy a školní jídelny ve smyslu usnesení RMP č. 1155 ze dne 09. 11. 2017. Zhotovitel požádal Objednatele o změnu doby plnění pro zpracování Koncepce pasportizace škol a školních jídelen ve vazbě na Pilotní projekt z důvodu nutných změn v metodice pasportizace vyvolaných výsledky ověřování návrhu metodiky Pilotním projektem.

# III.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

1) stávající článek 4.3. zní:

  - Zpracování Koncepce pasportizace škol a školních jídelen ve vazbě na Pilotní projekt pasportizace zpracovávaný zhotovitelem bude dokončeno do 31. 1. 2019.

a mění se na následující znění:

  - Zpracování Koncepce pasportizace škol a školních jídelen ve vazbě na Pilotní projekt pasportizace zpracovávaný zhotovitelem bude dokončeno do 30. 4. 2019.

2) stávající článek 4.4. zní:

  - Předložení Koncepce pasportizace k akceptaci objednateli bude dokončeno do 31. 1. 2019.

a mění se na následující znění:

  - Předložení Koncepce pasportizace k akceptaci objednateli bude dokončeno do 30. 4. 2019.

# IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2018/003263 ze dne 31. 5. 2018 zůstávají beze změny.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí. Potvrzují, že tento dodatek je projevem jejich skutečné a pravé vůle a jako správný je jimi podepsán. Potvrzují, že dodatek nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich.

Oprávnění vedoucího odboru ing. Zdeňka Švarce k uzavření tohoto dodatku je dáno bodem 5.1 směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek a bodem 5.1.2.4 směrnice QS 55-03 Podpisový řád.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení 
a zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Plzni dne: 23.1.2019                       			V Plzni dne: 23.1.2019

………………………………                                         ….………………………………..

statutární město Plzeň                             			    Obytná zóna Sylván a.s.