| DS Ďáblice - harmonogram k akci "Rekonstrukce chodeb v Domově pro seniory Ďáblice" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| datum | popis | poznámka |  |
| 1.týden | škrábání maleb, penetrace, lepidlo s perlinkou, štuky, malby - 1.chodba | Prašné práce |  |
| 2.týden | škrábání maleb, penetrace, lepidlo s perlinkou, štuky, malby - 1.+2. chodba | Prašné práce |  |
| 3.týden | škrábání maleb, penetrace, lepidlo s perlinkou, štuky, malby - 2. chodba | Prašné práce |  |
| 4.týden | škrábání maleb, penetrace, lepidlo s perlinkou, štuky, malby - 3. chodba | Prašné práce |  |
| 5.týden | škrábání maleb, penetrace, lepidlo s perlinkou, štuky, malby - 3.+4. chodba | Prašné práce |  |
| 6.týden | škrábání maleb, penetrace, lepidlo s perlinkou, štuky, malby - 4. chodba | Prašné práce |  |
| 7.týden | škrábání maleb, penetrace, lepidlo s perlinkou, štuky, malby - 4. + 5 chodba | Prašné práce |  |
| 8.týden | škrábání maleb, penetrace, lepidlo s perlinkou, štuky, malby - 5. chodba | Prašné práce |  |
| 9.týden | škrábání maleb, penetrace, lepidlo s perlinkou, štuky, malby - 5.+6. chodba | Prašné práce |  |
| 10.týden | škrábání maleb, penetrace, lepidlo s perlinkou, štuky, malby - 6. chodba | Prašné práce |  |