Dodatek č. 1 SmlouvY o dílo

Dnešního dne uzavřely smluvní strany:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objednatel:** | **Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu** | |
| se sídlem: | Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1  (sídlo Fakulty: José Martího 31, 162 52 Praha 6) |
| IČO: | 00216208 |
| DIČ: | CZ00216208 |
| bankovní spojení:  číslo účtu: |  |
| zastoupený: | Ing. Radimem Zelenkou, Ph.D., tajemníkem fakulty |
| (dále jen „**Objednatel**“) | |

a

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **POHL cz, a.s.** | |
| se sídlem: | Roztoky, Nádražní 25, PSČ 25263 |
| IČO: | 25606468 |
| DIČ: | CZ25606468 |
| zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu spis. zn. B 4934 | |
| číslo účtu: |  |
| zastoupený: | Ing. Václavem Kovandou, členem představenstva |
| (dále jen „**Zhotovitel**“) | |

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ či každý samostatně dále jen „**Smluvní strana**“)

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**OZ**“),uzavřeli dne 30. 07. 2018 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se dohodly na sjednání dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) následujícího znění:

1. Předmět Dodatku
   1. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3.1.8. až 3.1.10 Smlouvy se ruší a nahrazují následujícím zněním:

*3.1.8. Předání dokumentace skutečného provedení Díla, a to v 6 písemných vyhotoveních a v digitální formě (ve formátu DWG), veškerých atestů a revizí, návrhů servisních smluv, veškerých návodů na obsluhu a údržbu předaných zařízení a částí stavby v českém jazyce do 1. 3. 2019*

*3.1.9. Zajištění kolaudace stavby do 31. 3. 2019*

*3.1.10. Dokončení a předání Díla do 31. 3. 2019;*

* 1. Smluvní strany se dohodly, že Příloha Smlouvy č. 2 - Harmonogram postupu prací a Příloha Smlouvy č. 4 - Platební kalendář se ruší a nahrazují se ve znění, které tvoří přílohu č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku.
  2. Smluvní strany se dále dohodly, že v souladu s čl. 5.2 a 5.5 Smlouvy se mění předmět Díla a Cena za Dílo a to na základě odsouhlasených víceprací, jejichž bližší specifikace je uvedena ve změnových listech v příloze č. 3 a příloze č. 4 tohoto dodatku.
  3. Ostatní části Smlouvy zůstávají v platnosti a beze změny

1. Závěrečná ujednání
   1. Tento Dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv
   2. Tento Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
   3. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
   4. Přílohy:

*Příloha č. 1 tohoto dodatku - Harmonogram postupu prací*

*Příloha č. 2 tohoto dodatku - Platební kalendář*

*Příloha č. 3 tohoto dodatku – Změnový list č. 1 (nové podlahy v prostoru 1. F 14 a 1. F 15)*

*Příloha č. 4 tohoto dodatku - Změnový list č. 2 (oprava fasády západní strany nad 2.NP)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Za Objednatele**  V Praze, dne 5. 11. 2018 | **Za Zhotovitele**  V Roztokách, dne 1. 11. 2018 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Ing. Radim Zelenka, Ph.D., tajemník fakulty** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Ing. Václav Kovanda, člen představenstva** |