Spisový znak:            56.2

## Skartační znak/lhůta:  V/10

DODATEK č. 1

## ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. OI-PR/SOD/002499/2018/Vas

## na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru

| Číslo SOD zhotovitele: 16/2018 | Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/002499/2018/Vas |  |
| --- | --- | --- |
| A Název akce: Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ |  | Org: 5889 |

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | Statutární město Olomouc se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| též „příkazce“ | IČ: 00299308 | DIČ: CZ00299308 |  |
|  | Zástupci objednatele |  |  |
|  | - ve věcech smluvních: |  |  |
|  | tel.: |  | e-mail: |
|  | - kontaktní osoba ve věcech technických: |  |  |
|  | tel.: |  | e-mail: |
|  | tel.: |  | e-mail: |
|  | Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc, |  |  |
|  | číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800 |  |  |

| 2. Zhotovitel: | Ing. Luděk Obrdlík se sídlem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| též „příkazník“ | IČ: 63367271 DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | je veden v seznamu živnostenské evidence Magistrátu města Brna Živnostenského úřadu města Brna Zástupci zhotovitele |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ve věcech smluvních: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tel.: |  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |
|  | - ve věcech technických: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tel.: |  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |
|  | Hlavní inženýr projektu: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tel.: |  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |
|  | Hlavní projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tel.: |  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |
|  | Bankovní spojení: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | č. účtu: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě.

Důvodem k uzavření dodatku je upřednostnění zpracování projektových prací pro objednatele, a to akcí, které budou financovány z dotačních programů. Dodatkem č. 1 se mění čl. V. – Termín plnění.

Nové znění:

# V.

# Termín plnění

- Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději:

a)  Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DUR

včetně dokladové části a podání žádosti o územní rozhodnutí 	………………  do 15. 3. 2019

b)  Projektová dokumentace DSP včetně dokladové části

a podání žádosti o stavební povolení	     ……………    do 90 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí

c)  Projektová dokumentace DPS včetně soupisu stavebních

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  ………..	do 40 dnů od nabytí právní moci stavebního rozhodnutí

- Prodlení zhotovitele s dokončením dílčích částí předmětu plnění dle předchozího odstavce delší jak 30 dnů se považuje za  podstatné porušení této smlouvy, ale pouze  v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně  objednatele.

Dnem dokončení se rozumí den předání dílčích částí předmětu plnění bez vad objednateli na základě vystaveného a odsouhlaseného předávacího protokolu.

- Termín plnění lze překročit pouze za podmínky prokazatelného neplnění povinností  dotčených orgánů                   a organizací, kterým byla předložena kompletní a projednaná  projektová dokumentace k vydání  příslušných povolení či vyjádření,  z důvodu  nevyřízených majetkoprávních záležitostí na straně objednatele k termínu podání žádosti o územní rozhodnutí nebo stavebního povolení.

Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 neupravené zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

| V Olomouci dne: 30.1.2019 | V Brně dne: 24. 1. 2019 |
| --- | --- |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |