Příloha č.2

HARMONOGRAM deinstalace sbírkové expozice v SCHWP

Deinstalce

17.1. rozmisťování štítků pro lepší orientaci při balení

17.1. - vynošení obalového materiálu, bedýnek,...

|  |  |
| --- | --- |
| 17.1.-18.1. | deinstalace, balení a rozvozy výpůjček / UPM + NM - bude upřesněno/ |
| 17.1.-1.2. | deisntalace obrazů |

4.2.-22.2. deinstalace soch