**Dodatek č. 1**

**ke kupní smlouvě**

uzavřené ve smyslu § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a sjednané na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem **„SPŠD Plzeň – dodávka válcové zkušebny brzd“**

1. **SMLUVNÍ STRANY**
2. **Prodávající**

**ELIT CZ, spol. s.r.o.**

Sídlo: Jeremiášova 1283/18, 155 00 Praha 5

IČO: 45240337

DIČ: CZ45240337

Zápis v OR: vedeném Městským soudem v Praze, odd- C, vl. 6638

Zastoupený: Františkem Stožickým, na základě plné moci jednatelů (Jiří Novák, Radek Milčinský)

E-mail: [elit@elit.cz](mailto:elit@elit.cz)

Tel.: +420 271 022 222

a

1. **Kupující**

**Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99**

Sídlo: Karlovarská 1210/99, 323 00 Plzeň

IČO: 69457930

DIČ: CZ69457930

Zápis v OR: Spisová značka: 64672 L, Městský soud v Praze

Zastoupený: Ing. Irenou Novákovou, ředitelkou

E-mail: [dopskopl@dopskopl.cz](mailto:dopskopl@dopskopl.cz)

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Baxa

Tel.: +420 603 510 400

E-mail: vlbaxa@volny.cz

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke Kupní smlouvě

**Důvod změny**

Umístění válcové zkušebny brzd (dále jen VZB) vychází z požadavků kupujícího a je závislé na umístění dalších technologií, konkrétně na montáži čtyřsloupového zvedáku. Vzhledem ke korekci umístění tohoto zvedáku tak, aby neomezoval bezproblémové najíždění z velké haly do bočních dílen, nelze dodržet původní termín dodání VZB a mění se, též s ohledem na nutnost dodržení doby „zrání“ betonu, o patřičný počet dnů.

1. **TERMÍN PLNĚNÍ**

Prodávající se zavazuje dodat, namontovat, vyzkoušet a předat kupujícímu válcovou zkušebnu brzd nejpozději do **18. 3. 2019.**

**Závěrečné ujednání**

Ostatní ujednání uvedená ve smlouvě zůstávají v platnosti a beze změn.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž prodávající si ponechá jedno vyhotovení a dvě vyhotovení obdrží kupující.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č.1 a s celým obsahem Dodatku č.1 souhlasí. Současně prohlašují, že Dodatek č.1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákonné úpravy.

V Praze dne 3.1.2019 V Plzni dne 5.1.2019

…………………………………………………… ……………………………………………………

**František Stožický Ing. Irena Nováková**

Obchodní manažer ředitelka

ELIT CZ, Jeremiášova 1283/18, Praha 5 SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

za Prodávajícího za Kupujícího