SMLOUVA O DÍLO Č. 38/2016

Uzavřená podle § 2586 a násl.zák.č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1, Objednatel:

Domov pro seniory Foltýnova

příspěvková organizace

Foltýnova 1008/21

635 00 Brno - Bystrc

zastoupený ředitelkou PhDr.K.Bartošovou

IČO: 708 87 055

DIČ: CZ70887055 – není plátcem DPH

2. Zhotovitel:

UNISPOL plus s.r.o.

Letošov 56, 683 33 Nesovice

Zastoupený Martou Matějčkovou

IČO: 26933578

DIČ: CZ26933578

Subjekt je zapsán – ŽL z 1.7. 2005- vydán: Obecním úřadem MÚ Bučovice pod č.j. 371203-3457-00

Název a číslo účtu:

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele:

- Stavební práce a úprava zahrady Domova pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace, Foltýnova 1008/21, 635 00 Brno-Bystrc, dle  dokumentace  projektanta Ing. M. Polachové a dle požadavku objednatele na základě cenové nabídky dodavatele  ze dne  26.7. 2016 – SO 01 a SO 02.

III. Termíny a plnění díla

1. Práce budou zahájeny  od  1.8. 2016

2. Termín dokončení  15.11. 2016

IV. Cena a daň

Dle cenové nabídky SO 01 a SO 02 ze dne 26.7. 2016:

1 899 084,- Kč bez DPH

2 297 892,- Kč vč. DPH

Případné změny rozsahu zakázky včetně ceny budou řešeny pouze formou písemného dodatku.

Dohodnuté změny rozsahu provedených prací budou specifikovány v příloze ke konkrétní faktuře.

V. Režim placení a fakturace

1. Dílo bude fakturováno takto:

- po dokončení první poloviny  prací ve výši  50% z celkové ceny

- po dokončení celé zakázky konečných  50% z celkové ceny zakázky. Pokud budou během předání dokončeného díla zjištěny nějaké vady, bude až do jejich odstranění deponovat objednatel na svém účtu 10% z celkové ceny zakázky až do úplného odstranění těchto zjištěných a řádně sepsaných vad.

Platba bude provedena bankovním převodem na účet zhotovitele.

2. Faktura bude vystavena do 5 dnů ode dne dokončení prací a její výše bude odpovídat skutečnému rozsahu provedených prací, dle cenové kalkulace. Splatnost faktury je 10 dnů.

3.  Případné vícepráce budou zakalkulovány do faktury pouze v tom případě, že jejich cenu a rozsah  předem písemně potvrdí obě smluvní strany formou dodatku k této smlouvě.

4.  Případné méně práce, které nebudou realizované, nebudou objednateli fakturované.

6. Objednatel může fakturu vrátit pouze pokud obsahuje nesprávné výměry nebo cenové údaje.

VI. Záruční lhůty

1. Celková záruční lhůta na provedené dílo je 36 měsíců.

2. Záruční lhůta se nevztahuje na škody způsobené 3 osobou.

3. Záruční lhůta se nevztahuje na živelné pohromy.

4. Kvalita díla bude odpovídat závazným standartům stanovenými ČSN.

5. Zhotovitel odpovídá po záruční dobu za vady díla způsobené vadami prací. Reklamace budou uplatněny objednatelem písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

6. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad nejpozději do 14-ti dnů po jejím uplatnění ze strany objednatele. Pokud zhotovitel nenastoupí v tomto termínu k odstranění vad, je objednatel oprávněn vady odstranit na náklady zhotovitele.

VII. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel může provést, dokončit a předat dílo ještě před dobou sjednanou.

2. Zhotovitel nemůže pověřit zhotovení díla jinou osobou bez  písemného souhlasu objednatele. Při případném provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

3. O průběhu prací bude vést zhotovitel  stavební deník.

4. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla. O předání díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém budou specifikovány případné vady a nedodělky s termíny jejich odstranění.

5. Zhotovitel má za povinnost průběžně konzultovat s objednatelem jakékoliv nejasnosti nebo případné změny při provádění díla.

Zhotovitel má za povinnost řídit se dokumentací vypracovanou Ing. arch. Štěrbákem a objednatelem řádně  zhotoviteli předanou.

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků.

7. Při nedodržení ujednaných pracovních podmínek ze strany objednatele, má zhotovitel právo žádat smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny za každý den prodlení.

VIII. Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn po zhotoviteli žádat odstranění vad vzniklé vadným prováděním díla a dílo provádět řádným způsobem.

2. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli bezplatný odběr el. energie 220 a 380 V, odběr vody a vyčlenit v rámci ploch objektu prostor pro uskladnění stavebního materiálu. Za bezpečné uložení a zajištění materiálu odpovídá dodavatel.

3. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele převzít provedené dílo do 5-ti dnů a zaplatit sjednanou cenu za jeho provedení ve sjednaném termínu.

4. Při prodlení zhotovitele s dodávkou díla, má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.

IX. Všeobecná a závěrečná ustanovení

1. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na pracoviště.

2. Požadované vícepráce musí být písemně odsouhlaseny oběmi smluvními stranami formou dodatku k této smlouvě.

3, Změny oproti smlouvě musí být písemně stvrzeny oběmi smluvními stranami.

4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se všechny vztahy z ní vyplývající ustanoveními Obchodního zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů.

5. Smluvní strany potvrzují svým podpisem autentičnost této smlouvy, která byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6. Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu.

7. Smlouva obsahuje 3 strany  a cenovou kalkulaci díla.

X. Smluvní strany

V Brně dne:	29.7.2016	                                         V Brně dne: 29.7.2016

Marta Matějčková				   	 PhDr.Květa Bartošová

Zhotovitel                                                                           Objednatel