**O B J E D N Á V K A**

**č. CTV ADM 4/2019**

Zhotovitel:

**RNDr. Jitka Dosoudilová**

Svídnice 138, 538 24 Svídnice

Objednatel:

**Městská knihovna Polička („MKP“)**

Palackého náměstí 64, 572 01 Polička

V návaznosti na úspěšné vedení projektu v předchozích etapách projektového cyklu a na základě předem projednané cenové nabídky objednáváme u Vás dokončení administrace dotačního projektu v ISKP14+ s názvem:

***„Centrum technického vzdělávání Polička“*** *- 56. výzva IROP, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_053/0004916.*

**Specifikace předmětu plnění („manažerské vedení projektu“) na obd. 01/2019 – 06/2019 (6 měsíců):**

1. 4. žádost o změnu (změna finanč. plánu v návaznosti na neuskutečněnou fakturaci stav. prací v r. 2018),
2. zpracování a podání 2. ŽOP a ZOR a její administrace v ISKP14+,
3. 1x měsíčně **osobní účast na schůzkách realizačního týmu (RT)** až do kolaudace stavby, plán schůzek RT
4. průběžná aktualizace projektového harmonogramu a přehledu pro poskytování finanční výpomoci zřizovatelem MKP,
5. dohled nad závěrečným **vyúčtováním změn projektu**, spolupráce při sestavení dodatků k SoD vč. právních konzultací,
6. **vypracování závěrečné zprávy o realizaci a žádosti o platbu (ZŽOP-č.3)** a její administrace v ISKP14+
7. administrace veškerých dalších případných změnových řízení (5. ŽOZ – předpokl. prodloužení realizace),
8. pravidelné a včasné informování žadatele o stavu žádosti/projektu a termínovaných úkolech z CRR
9. **průběžná archivace** dokumentů dle pokynů dotačního orgánu (CRR)

Případné úkoly nad rámec této specifikace budou řešeny formou Dodatku k této objednávce na základě vzájemné dohody objednatele a zhotovitele.

**Termíny plnění:** dle lhůt poskytovatele dotace a schváleného harmonogramu projektu s ohledem na případné jeho změny vyvolané průběhem stavebních prací.

 Plnění konkrétních úkolů bude závislé na nezbytné včasné součinnosti objednatele.

**CENA dohodou: 72 000,- Kč**

**Platební podmínky:** 1. faktura ....... 25 000,- Kč ...... 02/2019)

2.faktura ....... 47 000,- Kč ...... po podání závěrečné ZoR a ŽoP

Splatnost faktur **21 dnů** od jejího doručení objednateli.

*V Poličce dne 22. 1. 2019*

*Objednávku v plném rozsahu přijímám:*