Česká republika - Státní pozemkový úřad

se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 0000

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

který zastupuje Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, adresa 28. října 979/19, 405 01 Děčín

 (dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

**Zhotovitel – SASASTAV GROUP s.r.o.**

**Sídlo:** Kylešovská 2593/12, 746 01 Opava

**Zastoupený:** Ondřejem Šafránem – jednatelem společnosti

IČ: 06685633

DIČ: CZ06685633

Zapsán v obchodním rejstříku vedeného U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 72923

 (dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

**Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo č. 1211-2018-508202

uzavřené dne 21. 12. 2018

**Předmět díla smlouvy:**

„Odstranění nepovolené skládky pneumatik z pozemků p.č. 1893 a 1886/1 v k.ú. Šluknov“

**Místo plnění veřejné zakázky:** katastrální území Šluknov

**Čl. I**

**Předmět a účel dodatku**

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1211-2018-508202 je:

* změna termínu dokončení prací dle bodu 4.1.3 Smlouvy o dílo č. 1211-2018-508202,
* změna termínu předání a převzetí díla dle bodu 4.1.4 Smlouvy o dílo č. 1211-2018-508202.

2. Důvodem změny termínů jsou nevhodné klimatické podmínky, které znemožňovaly zhotoviteli včas zahájit práce dle Smlouvy o dílo č. 1211-2018-508202.

**Čl. II**

**Změny ve smlouvě o dílo**

**1. Původní znění:**

4.1.3 Termín dokončení prací: nejpozději do 31. 01. 2019 (v případě nevhodných klimatických podmínek lze termín dokončení prodloužit o nezbytně nutnou dobu).

4.1.4 Termín předání a převzetí díla: do 31. 01. 2019 (v případě nevhodných klimatických podmínek lze termín předání a převzetí prodloužit o nezbytně nutnou dobu).

**2. Nové znění:**

4.1.3 Termín dokončení prací: nejpozději do 28. 02. 2019 (v případě nevhodných klimatických podmínek lze termín dokončení prodloužit o nezbytně nutnou dobu).

4.1.4 Termín předání a převzetí díla: do 28. 02. 2019 (v případě nevhodných klimatických podmínek lze termín předání a převzetí prodloužit o nezbytně nutnou dobu).

**Čl. III**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 1211-2018-508202 vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.

2. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo č. 1211-2018-508202 zůstávají v platnosti.

3. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 1211-2018-508202 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Děčíně dne 31. 01. 2019 V Děčíně dne 31. 01. 2019

za objednatele za zhotovitele

....................................................... ............................................

**Ing. Jitka Blehová** SASASTAV GROUP s.r.o.

vedoucí Pobočky Děčín  **Ondřej Šafrán**

Státní pozemkový úřad jednatel společnosti