**DODATEK č.1**

**ke smlouvě o dílo č. MAS-2a/84/16 ze dne (dále jen "Smlouva o dílo")**

**I. Smluvní strany**

**1.1** **Objednatel**  
**Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**  
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupený: Ing. Michal Servus, ředitel RP Olomoucko

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon: 584 458 645

V rozsahu této smlouvy osoby zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Mgr. Radek Štencl (dále jen „objednatel“)

**1.2 Zhotovitel**

**Kamil Cejnek**Adresa: Malá Morávka 264   
79336 Malá Morávka  
IČ:69607907   
Zhotovitel není plátcem DPH  
Bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu:xxx   
Statutární zástupce: Kamil Cejnek (dále jen „zhotovitel“)

II.

2.1 Čl. Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním: Bod č. 4.1. se mění takto:   
Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 30.9.2016  
Důvodem posunu termínu dokončení díla je pozdější schválení záměru a nabytí účinnosti smlouvy a s tím související potřeba dostatečného období na zajištění prací.

III.

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

3.3 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V Jeseníku | |  | dne | 10.8.2016 |  | V Malé Morávce |  | dne 10.8.2016 | |  |
|  | | | | |  |  | | | | |
| **Objednatel:** | | | | |  | **Zhotovitel:** | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| Ing. Michal Servus  ředitel RP Olomoucko | | | | |  | Kamil Cejnek | | | |  |