|  |  |
| --- | --- |
| Číslo smlouvy objednatele: | Číslo smlouvy zhotovitele: |

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

příspěvková organizace: **Konzervatoř České Budějovice, Kanovnická 22**

sídlo: **Kanovnická 22/391, 370 61 České Budějovice**

IČO: **60075902**

DIČ: ……

číslo účtu: **261075465/0300**

*jednající prostřednictvím:* ***Mgr. Petrem Riesem, ředitelem školy***

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **Tangenta, spol. s r.o**.

sídlo: Dobrovodská 130, 370 06 České Budějovice

IČO: 260 86 310

DIČ: CZ26086310

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 13169

číslo účtu: 115-1211960217/0100

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

*jednající prostřednictvím: Ing. Pavel Kubáň*

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „Snížení energetické náročnosti Konzervatoře České Budějovice“ (dále jen „smlouva“). Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace smlouvy o dílo došlo k událostem předvídaným v čl. IV. odst. 6 smlouvy, kdy objednatel požadoval práce, které nejsou předmětem díla, a při realizaci byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti měly vliv na cenu díla, uzavírají smluvní strany na základě písemně odsouhlaseného změnového listu č. 11, jehož kopie tvoří nedílnou přílohu, tento dodatek č. 3 smlouvy.
2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno v souladu s čl. II. odst. 9 smlouvy.

**II.**

**Změny smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla tak, jak je blíže specifikováno v popisu změny technického řešení a jeho zdůvodnění ve změnovém listu č. 11.

Vstupní portál s posuvnými dveřmi od firmy Racon, po doplnění s ohledem na stavebně-fyzikální vlastnosti, záměnou za portál uváděný v projektové dokumentaci v.č.19 pol. D1, objekt A - Změna.

1. Smluvní strany se dohodly na změně sjednané ceny díla v rozsahu vícenákladů podle změnového listu č. 11, tedy **v navýšení ceny díla v souhrnu o částku 58.929,- Kč bez DPH, DPH ve výši 12.375,- Kč a celkem včetně DPH o částku 71.304,- Kč**.
2. Cena díla v rozsahu víceprací podle tohoto dodatku bude zaplacena ve lhůtě 30 dnů od provedení příslušných části díla (tj. prací v rozsah podle tohoto dodatku), a to na základě faktury zhotovitele.
3. Zhotovitel tímto akceptuje pokyn objednatele, že dílo v rozsahu změn podle tohoto dodatku a všech přímo navazujících prací bude provedeno objednatelem zvoleným subdodavatelem, společností Racon České Budějovice, za jím sjednanou cenu.
4. **Smluvní strany se dohodly, že dílo v rozsahu změn podle tohoto dodatku a všech přímo navazujících prací bude provedeno nejpozději do 6 týdnů ode dne podpisu tohoto dodatku oběma stranami.**

**III.**

**Zbylý obsah smlouvy**

1. Zbylý obsah smlouvy zůstává beze změn.

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Obě smluvní strany strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh, když s celým obsahem souhlasí.

Příloha: Kopie změnového listu č. 11

|  |  |
| --- | --- |
| V Českých Budějovicích, dne: | V Českých Budějovicích, dne: |
| **Objednatel:** | **Zhotovitel:** |
| ………………………………………  Mgr. Petr Ries, ředitel | ……………………………………………………………….  Ing. Pavel Kubáň, jednatel společnosti |
|  |  |