# Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo č. 10503/SOPK/18 ze dne 9. 8. 2018

### (dále jen „Smlouva o dílo“)

Smluvní strany

OBJEDNATEL:

|  |
| --- |
| **Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**  |
| Se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - ChodovZastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem |
| Bankovní spojení: xxx IČO: 62933591 telefon: 283 069 242č. ú.: xxx e-mail: aopkcr@nature.cz |

|  |  |
| --- | --- |
| V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Barbora Satrapová (tel. 283 069 225, xxx, xxx), Ing. Pavel Trnka (tel.: 283 069 226, xxx) a Ing. Bohumila Jermlová (tel.: 569 408 266, xxx).  |  |

 (dále jen „objednatel“)

**Projektant:** Ing. Pavel Veselý, HG partner, s.r.o.

 ev. č. ČKAIT: 1005380

ZHOTOVITEL:

|  |
| --- |
| **HYDRO & KOV s.r.o.** |
| Se sídlem Rybářská 801, 379 01 TřeboňZastoupený: Ing. Miroslav Ježek, jednatel |
| Bankovní spojení: xxx , IČO: 277 20 161 telefon: xxxč. ú.: xxx *zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp.zn.C 16097.*(dále jen „zhotovitel“) |

* 1. Vzhledem k tomu, že:
		+ ve Smlouvě o dílo bylo z důvodu administrativní chyby uvedeno nesprávné číslo bankovního účtu zhotovitele a
		+ v důsledku mimořádné nepředvídatelné překážky, vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, spočívající v pozdním přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR, a tím i nabytí účinnosti smlouvy k pozdějšímu datu než je předpokládaný termín zahájení prací na díle, není možné dodržet časový harmonogram průběhu prací,

se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

* 1. Část hlavičky Smlouvy o dílo nadepsaná „zhotovitel“ se nahrazuje následujícím zněním:

„ZHOTOVITEL:

**HYDRO & KOV s.r.o.**

Se sídlem Rybářská 801, 379 01 Třeboň

Zastoupený: Ing. Miroslav Ježek, jednatel

Bankovní spojení: xxxx, IČO: 277 20 161 telefon: xxxx

č. ú.: xxxx

*zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp.zn.C 16097.*

(dále jen „zhotovitel“)“

* 1. Příloha č. 6 Smlouvy o dílo - časový harmonogram průběhu prací se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
	2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
	3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
	4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
	5. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.
	6. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
	7. Přílohy: Příloha č. 1 – časový harmonogram průběhu prací

V Praze dne 30. 01. 2019 V Třeboni dne 17. 01. 2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objednatel |  | Zhotovitel |
|  |  |  |
|  |  |  |
| v.r. |  | v.r. |
| RNDr. František Pelc |  | Ing. Miroslav Ježek |
| ředitel |  | jednatel |