**DODATEK č.1**

**ke smlouvě o dílo č. MAS-3a/84/16 ze dne (dále jen "Smlouva o dílo")**

**I. Smluvní strany**

**1.1** **Objednatel**

**Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

Zastoupený: Ing. Michal Servus, ředitel RP Olomoucko

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon: 584 458 645

V rozsahu této smlouvy osoby zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Mgr. Radek Štencl (dále jen „objednatel“)

**1.2 Zhotovitel**

**Ladislav Matějček**Adresa: Okružní 231
78971 Leština
IČ:87793253
DIČ: CZ87793253
Zhotovitel není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna 0800

číslo účtu:xxx
Statutární zástupce: Ladislav Matějček (dále jen „zhotovitel“)

II.

2.1 Čl. Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním: Bod č. 4.1. se mění takto:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 30.9.2016.
Důvodem posunu termínu dokončení díla je pozdější schválení záměru a nabytí účinnosti smlouvy a s tím související potřeba dostatečného období na zajištění prací.

III.

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

3.3 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V Jeseníku |   | dne | 10.8.2016 |   | V Leštině |  | dne 10.8.2016 |   |
|   |   |   |
| **Objednatel:** |   | **Zhotovitel:** |
| Ing. Michal Servus ředitel RP Olomoucko |   | Ladislav Matějček |   |