DODATEK Č.1

S M L O U V Y O D Í L O

**Ev. č. objednatele: Ev. č. zhotovitele: 018218A**

podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

***I. SMLUVNÍ STRANY***

OBJEDNATEL: **Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

se sídlem: Šířava 482/21, 750 02 Přerov

Statutární zástupce: MUDr. Michal Chromec, předseda představenstva

Smluvní zástupce:

Technický zástupce:

Telefon: 581299111

E-mail: reditelstvi@vakpr.cz

IČ: 47674521

DIČ: CZ47674521

Plátce DPH: ano

Bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 2307831/0100

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 675

ZHOTOVITEL: **AQUATIS a. s.**

se sídlem: Botanická 834/56, 602 00 Brno, okr. Brno - město

zastoupená: společně Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem a Ing. Radkem Maděřičem, technickým ředitelem na základě pověření

Technický zástupce: Ing. Filip Klimša, Ing. Ondřej Pavlík, PhD., Ing. Petr Lukášek

Telefon: 541 554 111 - provolba

E-mail: filip.klimsa@aquatis.cz

http: //www.aquatis.cz

IČ: 46 34 75 26

DIČ: CZ46347526

Plátce DPH: Ano

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., Radlická 333/150,

150 57 Praha 5

číslo účtu: 117729743/0300

Obchodní rejstřík: Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 775

***na akci:***

***„Přerov, Předmostí – přeložka výtlačného potrubí z ČS ul. 1. května“***

Jmenované smluvní strany se na základě čl. X odst. 4 uzavřené smlouvy o dílo a nabídky společnosti AQUATIS a.s. č.j. 51/Klim/Nab/190118 ze dne 21.1.2019 dohodly na následujícím dodatku, kdy předmět smlouvy se rozšiřuje o zpracování inženýrské části projektové dokumentace pro vydání společného povolení dle vyhlášky č.405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č.9.

**Původně sjednané znění čl. II Předmět smlouvy se mění:**

A) Název akce: **Přerov, Předmostí – přeložka výtlačného potrubí z ČS ul. 1. května**

B) Zhotovitel za dále uvedených podmínek pro objednatele zpracuje technickou část a inženýrskou část projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 9 pro připravovanou investiční akci „**Přerov, Předmostí – přeložka výtlačného potrubí z ČS ul. 1. května**“.

Předmětem zakázky je návrh přeložky/nové trasy kanalizačního výtlaku z ČS Předmostí bez zásahu do funkce čerpací stanice.

Rozsah zpracování:

1. Průzkumy

- J. Inženýrskogeologický průzkum (zpracování rešerše)

- K. Geodetické doměření

2. Zpracování technické části projektové dokumentace pro vydání společného povolení dle vyhlášky č.405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č.9, která bude dopracována do podrobnosti odpovídající projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situační výkresy

D. Výkresová dokumentace

E. Dokladová část

F. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

G. Pozemky

H. Inventarizace zeleně

I. Projekt přechodného dopravního značení

3. Součástí zpracování je zajištění dokladové části, tj. výkon inženýrské činnosti pro výše uvedenou investiční akci, spočívající v zajištění potřebných stanovisek a vyjádření DOSS, řešení majetkoprávní problematiky a zajištění pravomocných stavebních povolení a územního rozhodnutí pro všechny objekty stavby, na základě zpracované technické části projektové dokumentace.

Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci ve 4 vyhotoveních a 1 x v digitální podobě \*.pdf.

**Původně sjednané znění čl. III Doba plnění se mění:**

Za podmínky splnění čl. VI. objednatelem bude plnění sjednané v čl. II. odesláno do:

- práce dle čl. II./B pol. 1. - do 2 měsíců ode dne právoplatného uzavření této smlouvy

- práce dle čl. II./B pol. 2. - do 4 měsíců ode dne právoplatného uzavření této smlouvy

- práce dle čl. II./B pol. 3. - do 3 měsíců od dokončení technické části projektové dokumentace

Poznámka: Vzhledem k tomu, že do průběhu plnění předmětu díla zasahují třetí osoby, jedná se u prací dle čl. II/B pol. 3 o předpoklad termínu dokončení zpracování inženýrské části a předání na stavební úřad pro vyřízení stavebního/vodoprávního povolení.

**Původně sjednané znění čl. IV Cena se mění:**

1. Cena prací se sjednává dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění v celkové výši Kč bez DPH.

- práce dle čl. II./B pol. 1. 75.000,- Kč bez DPH

- práce dle čl. II./B pol. 2. 124.000,- Kč bez DPH

- práce dle čl. II/B pol. 3. 50.000,- Kč bez DPH

**- celkem 249.000,- Kč bez DPH**

Ostatní ustanovení smlouvy včetně jejího dodatku se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích a každá strana obdrží po 1 vyhotovení.

O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L :

V Přerově dne 7.2.2019 V Brně dne 23.1.2019

...................................... .........................…………………

.........................…………………