Č.j.:279107/2019 ČRA

**Dodatek č. 2 Smlouvy**

**k veřejné zakázce číslo GE-2017-041-FO-41010/1 s názvem**

**„Implementace nařízení REACH a CLP“**

Smluvní strany:

### objednatel: Česká republika – Česká rozvojová agentura

zastoupený: Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem

se sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1

IČO: 75123924

bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

číslo účtu: 0000 – 72929011/0710

(dále jen „**objednatel**“)

a

zhotovitel: **DEKONTA, a.s.**

zastoupený: Ing. Janem Vaňkem, MBA, členem představenstva a vedoucím divize Sanační a ekologické projekty

se sídlem: Dřetovice 109, 273 42, Stehelčeves

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12280

IČO: 25006096

DIČ: CZ 25006096

bankovní spojení: KB Praha 5

číslo účtu: 1452190217/0100

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Článek 1**

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 k veřejné zakázce číslo GE-2017-041-FO-41010/1 s názvem „Implementace nařízení REACH a CLP“ je úprava Smlouvy uzavřené dne 24. 11. 2017 (dále jen „Smlouva“). Důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 2 je potřeba rozšíření původního projektu o vybrané aktivity, která vznikla na základě objektivních nových skutečností, jež objednatel ani zhotovitel nemohli předvídat, a s tím souvisejícího prodloužení doby realizace předmětu plnění do 30. 4. 2021 a navýšení celkové ceny projektu o částku celkem ve výši 3 667 000,- Kč (tři miliony šest set šedesát sedm tisíc korun českých) včetně DPH. Jedná se zejména o změnu evropské legislativy, konkrétně novely nařízení CLP č. 669/2018 ze dne 16.4.2018, a dodatečné požadavky příjemce projektu vzniklé v průběhu realizace. Rozšíření projektu nemění povahu a cíle projektu a zvýší efektivitu realizovaných aktivit.

I.2. Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách následujících odstavců Smlouvy, který budou nově znít takto:

*2.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní realizaci celého předmětu plnění smluvní celkovou cenu ve výši 19 175 800,-Kč (slovy: devatenáct milionů jedno sto sedmdesát pět tisíc osm set korun českých) včetně DPH. Smluvní cena je akceptovaná oběma stranami jako nepřekročitelná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.*

*2.2. Část celkové ceny plnění dle odst. 2.2. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění resp. jeho část realizovanou v daném fakturačním období realizace předmětu plnění dle této smlouvy činí:*

* *od 11. 12. 2017 do 30. 4. 2018 částku 2 374 000,- Kč (slovy: dva miliony tři sta sedmdesát čtyři tisíc korun českých) včetně DPH;*
* *od 1. 5. 2018 do 31. 10. 2018 částku 2 133 000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto třicet tři tisíc korun českých) včetně DPH;*
* *od 1. 11. 2018 do 30. 4. 2019 částku 1 807 600,- Kč (slovy: jeden milion osm set sedm tisíc šest set korun českých) včetně DPH;*
* *od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019 částku 3 428 300,- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta dvacet osm tisíc tři sta korun českých) včetně DPH;*
* *od 1. 11. 2019 do 30. 4. 2020 částku 2 971 800,- Kč (slovy: dva miliony devět set sedmdesát jedna tisíc osm set korun českých) včetně DPH;*
* *od 1. 5. 2020 do 31. 10. 2020 částku 3 326 200,- Kč (slovy: tři miliony tři sta dvacet šest tisíc dvě stě korun českých) včetně DPH.*
* *od 1. 11. 2020 do 30. 4. 2021 částku 3 134 900,- Kč (slovy: tři miliony sto třicet čtyři tisíc devět set korun českých) včetně DPH.*

*Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat průběžně, a to vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s touto Smlouvou.*

*Části ceny plnění stanovené pro jednotlivá fakturační období provádění projektu mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v odst. 2.4. této smlouvy.*

*3.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do 30. 4. 2021. Podrobnější specifikace harmonogramu realizace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 smlouvy.*

I.3. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.

I.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn   
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je ČRA povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit ČRA do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Projektový dokument, která nahrazuje přílohu č. 1 Smlouvy, včetně jeho přílohy 1 a 3, které nahrazují přílohy 1 a 3 původního projektového dokumentu

Příloha č. 2: Strukturovaný rozpočet, která nahrazuje přílohu č. 2 Smlouvy

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne:  ..........................................................  za objednatele:  Ing. Pavel Frelich  ředitel České rozvojové agentury | V Praze dne:  ...........................................................  za zhotovitele:  Ing. Jan Vaněk, MBA  člen představenstva |