##  Příloha č. 1 projektového dokumentu

# MATICE LOGICKÉHO RÁMCE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Popis projektu******(intervenční logika)*** | ***Objektivně ověřitelné ukazatele******(indikátory)*** | ***Zdroje ověření******ukazatelů*** | ***Předpoklady a rizika*** |
| Záměr | Přispět k naplnění Cíle udržitelného rozvoje SDG 16.6: Vytvořit účinné, odpovědné a transparentní instituce zabývající se environmentální problematikou na všech úrovních | Do 12/2023:* Zákon o chemických látkách je implementován v souladu s nařízením REACH a CLP
* Baseline 2017: 0
 | * záznamy z průběhu inspekcí podle inspekčních postupů REACH a CLP
 |  |
| Cíl | 1. Zajistit nárůst počtu transponovaných environmentálních právních předpisů EU do gruzínské národní legislativy  | Do 12/2021:- Zákon o chemických látkách a jeho prováděcí vyhlášky v souladu s nařízením REACH a CLP jsou publikovány ve Sbírce zákonů- Baseline 2017: 0 - Cíle 1.1 a 1.4 kap. 6 Národního environmentálního akčního plánu Gruzie III (2017-2021) jsou splněny * Baseline 7/2017: 0
 | * Sbírka zákonů
* Zpráva o naplnění Národního environmentálního akčního plánu Gruzie III (2017-2021)
 | * nedojde k odporu průmyslového sektoru proti implementaci environmentálních právních předpisů v souladu s požadavky *acquis communautaire*
* vyškolení pracovníci cílových skupin aplikují nabyté znalosti v praxi
 |
| Výstupy | 1. Zákon o chemických látkách v souladu s nařízením REACH a CLP je vytvořen
2. Implementační kapacity v oblasti řádného řízení chemických látek jsou posíleny
 | Do 10/2019: * Zákon je předložen do vnitřního připomínkového řízení MŽP
* Baseline 7/2017: 0

Do 04/2020:- Prováděcí vyhlášky k zákonu o chemických látkách jsou předloženy do vnitřního připomínkového řízení MŽP * Baseline 7/2017: 0

Do 10/2020:* Vyškolení školitelé provádí školení související s chemickými látkami v souladu s plánem školení
* Baseline 7/2017: 0
 | * záznam o připomínkovém řízení

(oficiální dotaz ČRA na MŽP Gruzie)* prezenční listiny z proběhlých školení
 | * nedojde k odporu ostatních státních institucí proti zavádění legislativy v oblasti chemických látek a zákon o chemických látkách je schválen gruzínským parlamentem
* vyškolení školitelé pravidelně školí cílové skupiny
* personální stabilita vyškolených pracovníků cílových skupin
 |
| Aktivity | 1.1.1. Analýza stávající legislativy a kompetencí jednotlivých úřadů podílejících se na řízení chemických látek 1.1.2. Zpracování Koncepce pro harmonizaci stávající legislativy s požadavky acquis communautaire 1.1.3. Zpracování návrhu Zákona o chemických látkách, návrhů jeho prováděcích vyhlášek a Metodiky pro zajištění efektivní kontroly povinností vyplývajících z nařízení REACH a CLP1.1.4. Překlad nařízení REACH a CLP do gruzínštiny1.1.5. Asistence v rámci připomínkových řízení1.2.1. Zajištění studijní cesty pracovní skupiny do ČR1.2.2. Uspořádání workshopů pro zaměstnance státní správy1.2.3. Školení školitelů 1.2.4. Dohled nad školením zaměstnanců státní správy vyškolenými školiteli1.2.5. Uspořádání workshopů v oblasti implementace nařízení REACH a CLP | Prostředky:Lidské, finanční a materiálové zdroje uvedené v projektovém dokumentu | Rozpočet:Uveden ve strukturovaném rozpočtu | * MŽP schválí metodiku pro zajištění efektivní kontroly
* nedojde k negativnímu ovlivnění připravované legislativy v oblasti chemických látek ze strany zájmových skupin
* partnerské instituce zajistí dostatek kvalifikovaného personálu pro školení
 |
|  |  |  |  | Výchozí podmínky:(vstupní předpoklady)* politická, bezpečnostní a ekonomická stabilita v zemi
* MŽP Gruzie a další partnerské instituce jsou ochotny spolupracovat a plnit své závazky
* podpora MŽP Gruzie  k transpozici legislativy EU v oblasti chemických látek
 |