## Příloha č. 1 projektového dokumentu

# MATICE LOGICKÉHO RÁMCE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Popis projektu***  ***(intervenční logika)*** | ***Objektivně ověřitelné ukazatele***  ***(indikátory)*** | ***Zdroje ověření***  ***ukazatelů*** | ***Předpoklady a rizika*** |
| Záměr | Přispět k naplnění Cíle udržitelného rozvoje SDG 16.6: Vytvořit účinné, odpovědné  a transparentní instituce zabývající se environmentální problematikou na všech úrovních | Do 12/2023:   * Zákon o chemických látkách je implementován v souladu s nařízením REACH a CLP * Baseline 2017: 0 | * záznamy z průběhu inspekcí podle inspekčních postupů REACH a CLP |  |
| Cíl | 1. Zajistit nárůst počtu transponovaných environmentálních právních předpisů EU do gruzínské národní legislativy | Do 12/2021:  - Zákon o chemických látkách a jeho prováděcí vyhlášky v souladu  s nařízením REACH a CLP jsou publikovány ve Sbírce zákonů  - Baseline 2017: 0    - Cíle 1.1 a 1.4 kap. 6 Národního environmentálního akčního plánu Gruzie III (2017-2021) jsou splněny   * Baseline 7/2017: 0 | * Sbírka zákonů * Zpráva o naplnění Národního environmentálního akčního plánu Gruzie III  (2017-2021) | * nedojde k odporu průmyslového sektoru proti implementaci environmentálních právních předpisů v souladu s požadavky *acquis communautaire* * vyškolení pracovníci cílových skupin aplikují nabyté znalosti v praxi |
| Výstupy | 1. Zákon o chemických látkách v souladu s nařízením REACH a CLP je vytvořen 2. Implementační kapacity v oblasti řádného řízení chemických látek jsou posíleny | Do 10/2019:   * Zákon je předložen do vnitřního připomínkového řízení MŽP * Baseline 7/2017: 0   Do 04/2020:  - Prováděcí vyhlášky k zákonu o chemických látkách jsou předloženy do vnitřního připomínkového řízení MŽP   * Baseline 7/2017: 0   Do 10/2020:   * Vyškolení školitelé provádí školení související s chemickými látkami v souladu s plánem školení * Baseline 7/2017: 0 | * záznam o připomínkovém řízení   (oficiální dotaz ČRA na MŽP Gruzie)   * prezenční listiny z proběhlých školení | * nedojde k odporu ostatních státních institucí proti zavádění legislativy v oblasti chemických látek a zákon o chemických látkách je schválen gruzínským parlamentem * vyškolení školitelé pravidelně školí cílové skupiny * personální stabilita vyškolených pracovníků cílových skupin |
| Aktivity | 1.1.1. Analýza stávající legislativy a kompetencí jednotlivých úřadů podílejících se na řízení chemických látek  1.1.2. Zpracování Koncepce pro harmonizaci stávající legislativy s požadavky acquis communautaire  1.1.3. Zpracování návrhu Zákona o chemických látkách, návrhů jeho prováděcích vyhlášek a Metodiky pro zajištění efektivní kontroly povinností vyplývajících  z nařízení REACH a CLP  1.1.4. Překlad nařízení REACH a CLP do gruzínštiny  1.1.5. Asistence v rámci připomínkových řízení  1.2.1. Zajištění studijní cesty pracovní skupiny do ČR  1.2.2. Uspořádání workshopů pro zaměstnance státní správy  1.2.3. Školení školitelů  1.2.4. Dohled nad školením zaměstnanců státní správy vyškolenými školiteli  1.2.5. Uspořádání workshopů v oblasti implementace nařízení REACH a CLP | Prostředky:  Lidské, finanční a materiálové zdroje uvedené v projektovém dokumentu | Rozpočet:  Uveden ve strukturovaném rozpočtu | * MŽP schválí metodiku pro zajištění efektivní kontroly * nedojde k negativnímu ovlivnění připravované legislativy v oblasti chemických látek ze strany zájmových skupin * partnerské instituce zajistí dostatek kvalifikovaného personálu pro školení |
|  |  |  |  | Výchozí podmínky:  (vstupní předpoklady)   * politická, bezpečnostní  a ekonomická stabilita v zemi * MŽP Gruzie a další partnerské instituce jsou ochotny spolupracovat a plnit své závazky * podpora MŽP Gruzie  k transpozici legislativy EU v oblasti chemických látek |