Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0036/N5700/18/RS pro akci 1/1/N57/00 – kanalizace P1

0037/H0800/18/RS pro akci 1/1/H08/00 – kanalizace P6

0038/G2501/18/RS pro akci 1/4/G25/01 – vodovod

č. 18/11 (zhotovitele)

ze dne 16. 8. 2018

na stavbu

**„Rekonstrukce kanalizace, ul. Parléřova, Praha 1“**

**a**

**„Rekonstrukce kanalizace, ul. Parléřova, Praha 6“**

**a**

**„Obnova vodovodního řadu, ul. Parléřova, Praha 1“**

Smluvní strany:

1. **Pražská vodohospodářská společnost a.s.,** IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112

se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

(dále jen „**Objednatel**“),

a

1. **KSK Praha – inženýrské stavby s.r.o.**, IČ:27109160, DIČ: CZ27109160

se sídlem v Jinočanech

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96895

zastoupená

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

**Preambule**

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné a neprovedené stavební práce. Dodatečné stavební práce vznikly na základě změny způsobu hloubení a pažení v úseku stoky „B“ a „A“, úpravy spadiště a demolice překážek v trase v podobě betonu a vyplnění kaveren betonem. Další dodatečné stavební práce jsou vyvolány změnou třídy těžitelnosti oproti zadávací dokumentaci. Třída těžitelnosti 1. a 2. byla po geologickém průzkumu změněna na třídu 3. a 4.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.

**Článek I.**

**1.** Ustanovení **čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3 a 2.1.4, které znějí:

„2.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce **(kanalizace – 1/1H08/00):**

* zemní práce, skládkovné a pažení spojené se změnou hloubení na hornický způsob
* zásyp štěrkopískem 0-22
* úpravu spadišťové šachty“

„2.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce (**kanalizace – 1/1/H08/00**):

* změna třídy těžitelnosti zeminy
* hloubení hornickým způsobem včetně důlní výztuže
* zásyp ½ štěrkopískem 0-32 a ½ beton
* demolice betonu 5 m3 v průběhu trasy kanalizace
* výplň kaveren betonem C8/10
* úpravu spadišťové šachty“

„2.1.3 zhotovitel neprovede tyto stavební práce **(vodovod – 1/1/G25/01):**

* odpočet třídy těžitelnosti zeminy 1. a 2.“

„2.1.4 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce (**vodovod – 1/1/G25/01**):

* přípočet třídy těžitelnosti zeminy 3. a 4.“

**2.** Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:

„5.1.1 Cena díla dle ust. čl. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 a 2.1.4 činí bez DPH **1.975.440,04 Kč“**

z toho cena dle čl. 2.1.1 -733.506,49 Kč

a cena dle čl. 2.1.2 2.445.458,77 Kč

a cena dle čl. 2.1.3 -216.445,07 Kč

a cena dle čl. 2.1.4 479.932,83 Kč

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí

Původní cena za dílo bez DPH 14.206.675,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 1.975.440,04 Kč

Celková cena bez DPH **16.182.115,04 Kč**

DPH 21 %

****

**ČLÁNEK II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

**ČLÁNEK III.**

**1**. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.

**2**. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

**3**. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je

- příloha č. 1 - Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací

- příloha č. 2 - Seznam Odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH

- příloha č. 3 – harmonogram prací

|  |  |
| --- | --- |
| Za Objednatele,  v Praze, dne | Za Zhotovitele,  v Jinočanech, dne |