**Dodatek č.1 ke**

**SMLOUVĚ O DÍLO č. ID9215/2018**

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

**I.**

(1)

**Objednatel: Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99**

Se sídlem: Karlovarská 1210/99, 323 00 Plzeň

IČO: 69457930

DIČ: CZ69457930

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Irena Nováková, ředitelka školy

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických : Stanislav Liška, vedoucí provozu

Telefon: + 420 371 657 180

E-mail: liska@dopskopl.cz

Dále jako „**Objednatel“** na straně jedné

(2)

**Zhotovitel: EKA-KOMPLET s.r.o.**

Se sídlem: **Tylova 1/57, 301 00, Plzeň**

Zastoupen (Statutární orgán): **Jan Kotiš - Jednatel**

IČO: **25231634**

DIČ: **CZ25231634**

Tel.: **220 555 131**

E-mail: **info@ekakomplet.cz**

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech smluvních a technických: **Peter Dzurčanin**

Telefon:

E-mail:

(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 k smlouvě o dílo **„Stavební úprava koupelen, WC a chodeb na 7. patře DM2 – 2. etapa"** (dále jen Dodatek).

**Důvod změny smlouvy**

Důvody jsou dva:

**1** - Během bourání stávajících obkladů, odstraňování zařizovacích předmětů a likvidace vodovodního a odpadního potrubí bylo zjištěno, že stávající zeď z dutinkových cihel je nestabilní. Bylo nutné lokálně zeď odstranit a vyzdít znovu. Též bylo nutné malé koupelny přizdít do šíře 820mm z důvodu požadavku investora na přesah obkladu přes sprchovou vaničku (š. 800) z důvodu lepší izolace proti vlhkosti. **Navýšení o částku 6 677,35Kč bez DPH.**

**2** – Během demontáže stávajícího soklu podlahy bylo zjištěno, že stávající dlažba je v ploše popraskaná a uvolněná. Při průzkumu prasklin bylo zjištěno, že praskliny probíhají pod dlažbou i v podkladním betonu. Aby se zabránilo popraskání nové dlažby, je nutné stávající dlažbu odstranit, podklad opatřit penetrací (lepší spojení lepidla s podkladem) a zpevnit flexibilním lepidlem s výztuží. Původně se měla nová dlažba položit na stávající. Oproti původnímu rozpočtu je zde navýšení rozsahu podlah o 2,42m2, což odpovídá realitě, protože nová dlažba není položena pod sprchovými vaničkami. **Navýšení o částku 34 138,18Kč bez DPH.**

**IV. Cena díla**

Mění se bod č.1

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

 **Cena celkem bez DPH 559 281,41 Kč**

Kupní cena bude fakturována v režimu přenesené daňové povinnosti.

A nahrazuje se zněním:

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

 **Cena celkem bez DPH** **600 096,94**  **Kč**

a to takto:

původní cena díla: 559 281,41Kč

vícepráce 1 6 677,35Kč

vícepráce 2 34 138,18Kč

 **celkem: 600 096,94Kč**

 **Zhotovitel je plátce DPH.**

**Závěrečné ujednání**

Ostatní ujednání uvedené ve smlouvě zůstávají v platnosti a beze změn.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž zhotovitel si ponechá jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží objednatel.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č.1 a s celým obsahem Dodatku č.1 souhlasí. Současně prohlašují, že Dodatek č.1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákonné úpravy.

**PŘÍLOHY:**  Soupisy víceprací

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Plzni dne 7.2.2019 |  | V Plzni dne 30.1.2019 |
| Za zhotovitele: |  | Za objednatele: |
| **Peter Dzurčanin**Zástupce jednateleEKA-KOMPLET s.r.o., Tylova 1/57, Plzeň |  | **Ing. Irena Nováková** ředitelkaStřední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 |