**D O D A T E K č. 1**

 ke Smlouvě o dílo č. NPÚ-450/42469/2018 ze dne 20. 6. 2018

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

**Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

**IČ: 75032333 DIČ: CZ75032333**

**se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana**

**jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou**

**kterou zastupuje:**

**Územní památková správa v Kroměříži**

**se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,**

**jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem**

**zástupce pro věcná jednání:**

**kastelánka SH Šternberk**

*zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxx*

*kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxx*

**Bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 500005-60039011/0710**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**paní Hana Tefal Juránková M.A.**

IČ: 64933318 DIČ: CZ – 6555132155. **Není plátcem DPH.**

**se sídlem Kladenská 6, 252 64 Velké Přílepy**

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx

reg. pod čj. MK: 15136/2000 ze dne 17.1. 2001

**(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé**

 **DODATEK č. 1**

o změně shora uvedené Smlouvy

**I.**

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 20. 6. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je restaurování 2 ks barokních židlí potažených kůží a papírem ST 201 a ST 202, z mobiliárního fondu SH Šternberk. Smlouva byla zveřejněna v registru smluv pod ID 5654223 a evidována prostřednictvím elektronického tržiště Národního elektronického nástroje číslo zakázky N006/18/V00007956.

2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, kdy oproti původnímu zjištění bylo po podrobném zkoumání rubových stran sedáků konstatováno, že se i v tomto případě jedná o papírový materiál a nikoliv useň. Postup prací zůstane stejný, pouze bude rozšířena kooperace s licencovaným restaurátorem papíru a prodloužení technologického procesu restaurování. Objednatel s navrženým postupem souhlasil. **Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby restaurování do 22. 3. 2019.**

3. Uvedené změny nemají vliv na změnu cenu díla.

4. Všechna ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.

**II.**

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží po dvou (2) paré a vypůjčitel po jednom (1).
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejněním v registru smluv.
3. Účastníci tohoto Dodatku č. 1 po jeho přečtení souhlasně prohlašují, že se seznámili s jeho obsahem, s Dodatkem č. 1 souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

**Příloha:**

Příloha č. 1: Upřesnění restaurátorského postupu ze dne 23. 10. 2018

V Praze dne 11. 1. 2019 V Kroměříži dne 10. 1. 2019

**................................................... .................................................**

 **z h o t o v i t e l o b j e d n a t e l**