Dodatek č. 1 ke

# S M L O U V Ě   O   D Í L O

# č. smlouvy dodavatele:

# č. smlouvy objednatele: 1164/2016

# Název díla:

# VD Fláje, zábradlí na zdi vývaru pod hrází - oprava

# Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

# Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

technický dozor investora:	Josef Hečko

tel: 606 612 885,  e-mail: hecko@poh.cz

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

# Dodavatel:	UniSTEEL s.r.o.

Kukaňova 2187/6, 430 03 Chomutov

IČ:	25425781

DIČ:	CZ25425781

zastoupený:	Janem Doudou, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních:	Jan Douda, jednatel

zástupce ve věcech technických:	Jan Douda

stavbyvedoucí:	Eduard Malina

manažer stavby:	Jan Douda

tel. 606 605 495, e-mail: douda@unisteel.cz

bankovní spojení:	UniCredit Bank

číslo účtu:	2109242715/2700

# Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 17702

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

změnu platebních podmínek umožňující finanční plnění prací provedených v r. 2016. Přílohou tohoto dodatku je závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se: Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

původně:

      - Cena díla bude hrazena po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Fakturu je dodavatel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění včetně potvrzeného soupisu provedených prací.

      - Samostatně budou vystaveny faktury za případné vícepráce.

      - Odsouhlasený soupis provedených prací je dodavatel povinen zpracovat a to jak v písemné, tak v elektronické podobě a to v elektronickém formátu XC4.

      - Datem uskutečnění plnění bude den předání a převzetí díla bez vad a nedodělků uvedený na předávacím a přejímacím protokolu, pokud nebude dohodnuto jinak. Protokol bude nedílnou součástí faktury.

      - Pokud bude objednatelem výjimečně převzato dílo, které vykazuje ojedinělé drobné 	vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, dodavatel 	vystaví dílčí fakturu za provedené práce nejvýše do 95% celkové smluvní ceny, pokud 	nebude dohodnuto jinak.

      - Vyúčtování celkové smluvní ceny díla bude provedeno po řádném a úplném provedení 	díla a jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Konečná faktura musí obsahovat 	celkovou smluvní cenu dokončeného díla, a dále vyúčtování dílčího plnění, které 	dodavatel fakturoval. Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla 	bez vad a nedodělků.

      - Faktura musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na 	území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona 	235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou a těmito 	obchodními podmínkami. V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí 	objednatel dodavateli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby 	vrácení opravené faktury.

nově:

2.	Cena díla bude hrazena průběžně po kalendářních měsících na základě dílčích faktur a 	konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla 	bez vad a nedodělků. Veškeré faktury je dodavatel povinen prokazatelně doručit 	objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě 	pozdějšího doručení faktury objednateli, nebude tato objednatelem přijata, a dodavatel 	zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Samostatně budou vystaveny faktury za případné vícepráce.

3.	Při dílčím plnění dodavatel předloží objednateli soupis provedených prací za uplynulý 	kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo vždy 	nejpozději do 2. pracovního dne měsíce následujícího.

4. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 2 kalendářních dnů ode 	dne obdržení.

5. Po odsouhlasení soupisu je dodavatel povinen vystavit dílčí fakturu, u které se za den 	uskutečnění plnění bude považovat poslední kalendářní den uplynulého měsíce, pokud 	nebude dohodnuto jinak a jehož nedílnou součástí bude odsouhlasený soupis 	provedených prací. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení 	množství nebo druhu provedených prací, je dodavatel oprávněn fakturovat pouze ty 	práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.

6. Odsouhlasený soupis provedených prací je dodavatel povinen zpracovat vždy k 	poslednímu dni kalendářního měsíce a to jak v písemné, tak v elektronické podobě a to v 	elektronickém formátu XC4.

7.	Dílčí faktury budou vystaveny dodavatelem nejvýše do 95% celkové smluvní ceny díla, 	pokud nebude dohodnuto jinak.

8.	Vyúčtování celkové smluvní ceny díla bude provedeno po řádném a úplném provedení 	díla a jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Konečná faktura musí obsahovat 	celkovou smluvní cenu dokončeného díla, a dále vyúčtování všech dílčích plnění, která 	dodavatel fakturoval. Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez 	vad a nedodělků.

Původně bod 8.- 11. nově číslován jako bod 9.-12.

Ostatní ujednání Čl. V. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.

V Chomutově dne 02.12.2016			V Chomutově dne 02.12.2016

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík					Jan Douda

investiční ředitel					jednatel

Povodí Ohře, státní podnik