Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo **č. 11-2013-504202** ze dne 2.8.2013 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s  tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl. zn.) v katastrálním území **Chotiměř u Blížejova,** uzavřený mezi smluvními stranami:

**1.1 Objednatel:**

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ

IČO: 01312774

***Konečný objednatel:***

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

**Pobočka Domažlice**

**Se sídlem:** Haltravská 438, 344 37 Domažlice

**Zastoupený:** Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky

**Ve věcech technických oprávněn jednat:** Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**Telefon:** 727 956 737

**E-mail:** domazlice.pk@spucr.cz

**a**

**1.2 Zhotovitel:**

**GEO Hrubý spol. s r.o.**

**Adresa:** Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

**Zastoupený:** Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem společnosti

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Zdeněk Hrubý

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Zdeněk Hrubý

**Bankovní spojení:** KB a.s.

**Číslo účtu:** 21106-381/0100

**IČO/DIČ:** 25227751 / CZ25227751

**Telefon:** xxx

**E-mail:** xxx

**ID DS:** 7s47464

**2. Předmět dodatku č. 3**

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna Přílohy č. 1 ke SOD č. 11-2013-504202, která je vyvolaná snížením počtu MJ u FC 3.1. v rozsahu dle „Písemného záznamu o uplatnění méněslužeb“ ze dne 13.2.2019 č. j. SPU 058117/2019. Na základě přijatých žádostí o vytyčení hranic včetně stabilizace se mění výměra vytyčovaných pozemků z původních 150 bm, tj. 150 MJ na 98 bm, tj. 98 MJ, tedy o 52 ha, tj. o 52 MJ méně. Původní hodnota fakturačního celku FC 3.1. činila 45.000,- Kč bez DPH a nově bude činit 29.400,- Kč bez DPH. Hodnota méněslužeb tedy činí 15.600,- Kč bez DPH.

2.2 V souladu s ustanovením Článku VII., bodu 2 smlouvy se mění článek VII. „Cena za provedení díla“ tabulka bodu č. 1 čl. VII „Cena za provedení díla“, bod 1 takto:

|  |  |
| --- | --- |
| **Rekapitulace** | |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč | 340 000 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč | 176 000 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 82 500 Kč |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | **598 500 Kč** |
| DPH v Kč | 125 685 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | **724 185 Kč** |

2.3 Příloha č. 1 SOD č. 11-2013-504202 „Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění“ se mění takto:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez  DPH v Kč | Cena bez DPH  celkem v Kč | Termín  plnění |
| **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 184 | **200** | 36 800 | 28.2.2014 |
| Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 184 | **100** | 18 400 | 31.8.2014 |
| Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha | 184 | **100** | 18 400 |  |
| Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 184 | **500** | 92 000 | 31.8.2014 |
| Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou | 100bm | 102 | **600** | 61 200 | 30.6.2015 |
| Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou | 100bm | 48 | **800** | 38 400 | 30.6.2015 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | ha | 1 | **4 000** | 4 000 | 30.6.2015 |
| Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 177 | **400** | 70 800 | 31.10.2015 |
| **Přípravné práce celkem** (1.1.-1.7.) **v Kč bez DPH** | |  |  |  | **340 000** |
| **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. | ha | 176 | **500** | 88 000 | 31.5.2016 |
| Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ha | 176 | **500** | 88 000 | 31.3.2017 |
| **Návrhové práce celkem** (2.1.-2.2.) **v Kč bez DPH** | |  |  |  | **176 000** |
| **Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo** | | | | Termín plnění v měsících  počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací | |
| Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100bm | 98 | **300** | 29 400 | 3 |
| Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 177 | **300** | 53 100 | 3 |
| **Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem** (3.1.-3.2.) **v Kč** **bez DPH** | | | | | **82 500** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rekapitulace** | |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč | 340 000 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč | 176 000 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 82 500 Kč |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | **598 500 Kč** |
| DPH v Kč | 125 685 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | **724 185 Kč** |

**3. Závěrečná ustanovení**

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

* 1. Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.
  2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
  3. Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
  4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V Domažlicích dne 14. 02. 2019 V Plzni dne 14. 02. 2019

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

……………………………….. ………………………………..

Ing. Jan Kaiser Ing. Zdeněk Hrubý

vedoucí Pobočky Domažlice jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad GEO Hrubý spol. s r.o.