**DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO číslo 2937/2016 ze dne 15.4.2016**

**na provedení díla „Mateřská škola v Hevlínské“, uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „OZ“)**

**Článek 1. Smluvní strany**

* 1. **OBJEDNATEL :**

 **Městská část Praha - Zličín**

**se sídlem** Tylovická 207, 155 21 Praha - Zličín

Zastoupený ve věcech smluvních: JUDr. Marta Koropecká, starostka

Bankovní spojení: ČS Praha 5, Štefánikova 17

Číslo účtu: 2000696369/0800

IČ: 00241881

DIČ: CZ00241881

Tel./fax: 257 951 297, 777 782 521

e-mail: mkoropecka@mczlicin.cz

*dále jen objednatel –* na straně jedné

**1.2. ZHOTOVITEL :**

 **PKS stavby a.s.**

se sídlem Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupený Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva

IČ: 46980059

DIČ: CZ46980059

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.

 č. ú.: 175972792/0600

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: XXXXXXXXX, pověřený člen představenstva

Ve věcech technických je oprávněn jednat: XXXXXXXXXX, technický náměstek

 XXXXXXXXX, hlavní stavbyvedoucí /vedoucí projektu/

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 930

*dále jen zhotovitel* – na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2, kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 15.4.2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.6.2016 mění a doplňuje následovně:

**Článek 2. Předmět dodatku smlouvy**

**2.1.** Předmětem tohoto dodatku č.2 ke SOD (dále jen Smlouva), je změna předmětu díla a celkové ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla (změnový list ZL č. 5 – č.9).

**2.2.** Z výše uvedených důvodů se v Článku IV. Cena plnění, stávající text odst. 4.1. ve znění

*4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1 a činí:*

*Cena bez DPH dle SOD 42 372 257,27 Kč*

*Dodatek číslo 1 bez DPH 309 862,87 Kč*

*Cena bez DPH: 42 682 120,14 Kč*

*Sazba DPH: 21 %*

*DPH: 8 963 245,23 Kč*

*Cena s DPH: 51 645 365,37 Kč*

**ruší a nahrazuje novým textem ve znění :**

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1-2 a činí:

Cena bez DPH dle SOD 42 372 257,27 Kč

Dodatek číslo 1 bez DPH 309 862,87 Kč

Dodatek číslo 2 bez DPH - 60 068,45 Kč

**Cena bez DPH: 42 622 051,69 Kč**

**Sazba DPH: 21 %**

**DPH: 8 950 630,85 Kč**

**Cena s DPH: 51 572 682,54 Kč**

**Článek 3. Ostatní ustanovení**

**3.1.**  Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.

**Článek 4. Závěrečná ustanovení**

**4.1.** Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

**4.2.** Tento dodatek má dvě strany a je sepsán ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních dodatku.

**4.3.** Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

**Příloha dodatku č. 2 – rekapitulace změn – změnový list č. 5 - 9**

**Článek 5. Podpisy smluvních stran**

V Praze dne 7.9.2016 Ve Žďáře nad Sázavou ,dne 10.8.2016

 ............……………………………. …………………………………….

 JUDr. Marta Koropecká Ing. Petr Pejchal

 starostka předseda představenstva