**DODATEK č. 1291-2017-504204/7**

**č.j. SPU 037327/2019**

ke smlouvě o dílo č. 1291-2017-504204 ze dne 11.10.2017 na udržovací práce na objektu zámku v k.ú. Kumpolec uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

**1. SMLUVNÍ STRANY:**

**O b j e d n a t e l : ČR - Státní pozemkový úřad**, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat: Lenka Červená

**Bankovní spojení**: Česká národní banka

**Číslo účtu**: 3723001/0710

**IČ**: 01312774 **DIČ**: CZ01312774

**a**

**Z h o t o v i t e l:**

**BOLID M s.r.o.**

Zastoupený: Ing. Václavem Maršíkem, Ph.D.

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: ČSOB Mariánské Lázně

##### Číslo účtu: 177635095/0300

IČ/DIČ: 26347741/CZ26347741

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116537.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XVII odst. 4 smlouvy o dílo, § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti firmy BOLID M s.r.o. ze dne 10.1.2019 tento dodatek ke smlouvě o dílo (SoD).

* Vícepráce vyplývající z dodatečně zjištěných stavů stavby jsou uvedeny ve změnovém listu realizace. Navýšení prací se jedná zejména o dodávku řeziva a větší rozsah výměny krovu a protézování jednotlivých dřevěných prvků.

**Původní cena dle smlouvy o dílo:**

Původní celková cena za provedení díla: bez DPH………………**6 261 962**,- Kč

 DPH 21% .............**1 315 012**,- Kč

 včetně DPH ……...**7 576 974**,- Kč

**Nová cena dle dodatku č. 7:**

Vícepráce činí ………………………………………...…………… **493 521,**- Kč

Celková cena za provedení díla: bez DPH…………..……………**6 755 483**,- Kč

 DPH 21% ............ **1 418 651**,- Kč

 včetně DPH ..…….**8 174 134**,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku č. 7 neuvedené, zůstávají beze změny.

 **Závěrečná ustanovení**

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Plzni dne 11. 2. 2019 V Mariánských Lázních dne 8. 2. 2019

**Z a o b j e d n a t e l e: Z a z h o t o v i t e l e:**

…………………………………………. ………………………………..………………

Ing. Jiří Papež Ing. Václav Maršík, Ph.D.

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj jednatel společnosti BOLID M s.r.o.

Státní pozemkový úřad