DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace  
na akci: „III/36064, III/36073 Mikulovice průtah“

Číslo smlouvy objednatele: 127/2018/VZMR/D1 A/TR/sl Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

**Článek 1  
Smluvní strany**

**Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

**zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace**

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

**Ing. Jan Mika, MBA, ředitel organizace**

Komerční banka, a.s.

00090450

CZ00090450

Kraptu . j,

\*\*•\*■ Vřioáwy, j\*K»pévfc„vá ^ ...

Kosovská 1122/if., 5J1V11 j:í'

OMum;

[ksusv@ksusv.cz](mailto:ksusv@ksusv.cz) Kraj Vysočina

7 -02- 2019 7

00 'ÍO\*: jíí/f 1% l

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: APC SILNICE s.r.o.

se sídlem: Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno

zastoupený: , jednatelem společnosti

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15132 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: ednatel společnosti

technických:

Bankovní spojení: Komerční banka. a.s.

Č. účtu:

IČO: 60705981

DIČ: CZ60705981

Telefon:

Fax:

E-mail: @apcsilnice.cz

(dále jen „Zhotoviteť)

Dodatek Č. 1 k SoD Č. 127/2018/VZMR/DlA/TR/sl akce: 111/36064, III/36073 Mikulovice průtah

Stránka 1 z 3

Článek 2

Změna smluvních podmínek

1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu rozšíření rozsahu prací spočívající v prodloužení projektu silnice II1/36064 k okraji obce směrem na Slavíce z důvodu přípravy opravy vodovodu v celém průjezdním úseku silnice III/36064. Struktura požadovaných víceprací je blíže uvedena v nedílné příloze tohoto dodatku.

V této souvislosti se pro tuto akci upravuje cena v Článku 4 odst. 4.1. písm. a) smlouvy o dílo č. 127/2018/VZMR/DlA/TR/sl, na základě Kalkulace projekčních prací takto:

Původní cena díla

1. **00 Kč**
2. **00 Kč**
3. **00 Kč**
4. **00 Kč**

71.190,00 Kč **410.190,00 Kč**

Vícepráce - geodetické zaměření

Vícepráce - Projektové práce

Nově sjednaná cena dle Dodatku ě. 1 bez DPH

DPH 21%

Nově sjednaná cena včetně DPH

Ostatní ujednání nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a v původním znění.

Článek 3  
Ostatní ujednání

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 127/2018/VZMR/DlA/TR/sl uzavřené dne 12. 12. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou přílohou dodatku je Nabídka na rozšíření rozsahu SoD ze dne 17. 1.2019 a Zápis z jednání ze dne 15. 1. 2019.

Nabídka na rozšíření rozsahu SoD ze dne 17. 1.2019 Zápis zjednání ze dne 15. 1. 2019

Přílohy:

|  |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | Objednatel: |
| i rj( fCt  V Brně dne: | U. 0?. 2019  V Jihlavě dne: |

|  |  |
| --- | --- |
| Il  jednatel společnosti | — |
|  | Rajská správa a údrtba ' „ Slln,c Vysočiny  pnspévková organizace |

|  |  |
| --- | --- |
| Dodatek č. 1 k SoD č. 127/2018/VZMR/DlA/TR/sl akce: 111/36064, III/36073 Mikulovice průtah | Stránka 3 z 3 |

Odesláno: 17. ledna 2019 13:38

Komu: SÚSV i [j@ksusv.cz](mailto:j@ksusv.cz)); 'I

Předmět: IH/36064, HI/36073 Mikulovice průtah

Dobrý den,

geodeti zareagovali celkem rychle na poptávku a tím pádem šlo spočítat naši nabídku na rozšířený rozsah. V kalkulaci projekčních prací se mění pouze 2 části:

1. Geodetické zaměření 10.000
2. Projektové práce 68.000 Části 3-11 zůstávají v původní výši.

Naše nabídková cena je 78.000 kč + DPH.

APC SILNICE s.r.o.

/SES

projektová a inženýrská společnost

Jana Babáka 11, 612 00 Brno, budova I

tel. :

mobil:

email: ;@a pcsilnice.cz

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

III/36064, III/36073 Mikulovice průtah 756/2018

**Zakázka:**

**Č. zakázky: Místo konání: Datum: Přítomni:**

budova OÚ Mikulovice 15.1.2019

dle prezenční listiny

19.12.2018 byly provedeny sondy stávající vozovky. V sondě u pomníku na silnici III/36064 byla zastižena vrstva 15 cm penetračního makadamu na 25 cm štěrku. V sondě u bývalé školy na silnici III/36073 byla zastižena vrstva 20 cm penetračního makadamu na 10 cm štěrku. V obou sondách byl pod štěrkem zastižen štět.

Dnešního dne bylo na výše uvedeném projektu projednáno:

* rozsah projektu silnice III/36064 bude prodloužen až k okraji obce směrem na Slavíce z důvodu přípravy opravy vodovodu v celém průjezdním úseku silnice III/36064. Projektant předloží cenovou nabídku na zvětšený rozsah
* rekonstrukce vozovky bude provedena technologií studené recykláže, dosah 300 mm. Část vrstvy penetračního makadamu bude snížena o 10 cm a bude položen nový kryt z asfaltového betonu (ACP 16+ 60 mm a ACO 11+ 40 mm). V místech s obrubami nebo blízkou zástavbou bude zachována stávající výšková úroveň vozovky.
* stávající šířkové poměry budou sjednoceny na šířku 5,50 m
* bude řešena průběžná vozovka, navazující plochy jen v min. nutném rozsahu
* obec Mikulovice připravuje rekonstrukci vodovodu v silnici III/36064, investorství převzala Vodárenská a.s.
* v PD vodovodu se upraví skladba opravy vozovky
* v rozpočtu připravované akce bude zvlášť vyčíslena plocha rýhy a zbytek a vozovky (pouze u vrstev ACL a ACO)
* s realizací opravy vozovky se počítá nejdříve v r. 2020 z důvodu koordinace s opravou vodovodu pod investorstvím obce
* autobusové zastávky budou řešeny jen v rámci rozsahu opravy komunikace. Další případné úpravy budou řešeny po projednání s Policií, dopravním inspektorátem Třebíč
* kanalizace v obci je jednotná z roku 1966. Pasport kanalizace není k dispozici. Kanalizace je DN 400 a 500 a je uložena poměrně mělce - hloubka dna je v některých úsecích cca 1,10 m.
* obec nepočítá s výstavbou splaškové kanalizace. V opačném případě, při výstavbě splaškové kanalizace do 10 roků od dokončení opravy vozovek, se obec písemně zavazuje opravit dotčené plochy vozovek v celé jejich šířce.
* v projektu bude řešeno odvodnění vozovek, vždy s ohledem na konkrétní místní podmínky
* v případě potřeby lze doplnit odvod novací prvky a napojit je do kanalizace
* budou prověřeny stávající nadzemní sítě zejména s ohledem na kolize s vozovkou
* na další jednání budou přizváni zástupci správců kolidujících sítí

APC SILNICE s.r.o. IČ: 60705981

Jana Ba báká 11, 612 00 Brno DIČ: CZ60705981

Tel.: č. ú.:

e-mail: tasaocsilnice.cz Firma APC SILNICE s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 15132

Upřesněná skladba pro zapravení rýhy po pokládce vodovodu do silnic III/36064 a III/36073 v průtahu Mikuiovic:

-ACO 11+ tl.40mm -Spojovací postřik -ACL16+ tl.60mm -Infiltrační postřik s podrcením -Recyklace za studená tl.200mm

(do doby opravy komunikací v rámci akce KSÚSV budou tyto vrstvy nahrazeny R-materiálem tl.250mm (hutněno po vrstvách), zakončeným provizorní živičnou vrstvou AC011+ tl 50mm

-0.300

-ŠD fr. 0-32 tl.200mm (hutněno po vrstvách max.30cm)

-ŠD fr. 0-63 tl.200mm (hutněno po vrstvách max.30cm)

Zásypy rýh vhodným nenamrzavým materiálem, po dosažení úrovně -0,300 budou provedeny statické zatěžovací zkoušky s četností dle ČSN, min. požadovaná únosnost je 70 MPa.

V Brně dne 16.1.2019

zapsal:

účastníků jednání o akci: „III/36064, III/36073 Mikulovice průtah“ konaného dne 15.1.2019

Firma e-mail Podpis Telefon

|  |  |
| --- | --- |
|  | íí-w í ťJC |
| ÍC5US\J 750TL | V/SVČ2 ^  '(oliCíiUijo |
| tyb^i kiKvuovfes: |
| píí^t t J> H1 u v \*, | t ( -y7 ť? |
| N• <- iíCMccr | ťs. A--' Af<í. |