**DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**č. 2018/OIVZ/018A**

**uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku**

(dále jen „Dodatek č. 1“)

#### Smluvní strany

objednatel:  **městská část Praha 7**

zastoupený: Ing. Kamil Vavřinec Mareš., místostarosta MČ Praha 7

sídlo: nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7

IČO: 00063754

DIČ: CZ00063754

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

*(dále jako „objednatel“)*

zhotovitel: **DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.**

zastoupený: Josef Pták, jednatel

sídlo/místo podnikání: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov

IČO: 260 71 584

DIČ: CZ26071584

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 12191

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Tábor

č.ú.:

tel./fax:

e-mail:

*(dále jako „zhotovitel“)*

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/OIVZ/018A je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0076/19-R z jednání č. 7 ze dne 5. 2. 2019.

Smluvní strany se v souladu s čl. 14. odst. 14.2 Smlouvy o dílo č. 2018/OIVZ/018A, která byla uzavřena dne 20. 6. 2018 (dále jen „Smlouva“), na základě veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené objednatelem pod názvem **„Výměna oken a dveří v obvodových stěnách podílového domu Plynární 798/39, Praha 7“,** v souladu s usnesením Rady MČ č. 0472/18-R z jednání č. 40 ze dne 12. 6. 2018, čl. I. odst. 1.10 Smlouvy a ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“) dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem **mění rozsah závazku ze Smlouvy a cena díla.**

1. **Ke změně rozsahu díla** dochází z důvodu:
2. **změny rozsahu stavebních prací,** které nemění celkovou povahu veřejné zakázky
a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. V průběhu provádění díla vznesl objednatel dodatečné požadavky (viz Příloha 1a - změnové listy č. 1 a 2). Celkový součet hodnot všech těchto změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
3. Ve Smlouvě se  v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.4 s tímto textem:

„1.4 Dodatkem č. 1 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou specifikovány ve ZL č. 1 a 2. Celkový cenový nárůst změn závazku dle ZL č. 1 a 2 nepřesáhne 15% původní hodnoty závazku v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.“

V čl. 1 se stávající odstavce Smlouvy 1.4 až 1.15 přečíslují na odstavce 1.5 až

1.16.

1. **V čl. 4. Cena díla** Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v **odstavci 4.1** s tímto textem:

„

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Celková cena díla dle Smlouvy bez DPH |  | 2 123 230,20 Kč |
| Celková cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH |  | -37 885,22 Kč |
| **Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH** |  |  **2 085 344,98 Kč** |
| **DPH** | **15 %** | 312 801,75 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH** |  | **2 398 146,73 Kč** |

.“

1. **V čl. 14. se mění a doplňuje odst. 14.18 a nově zní takto:**

„14.18. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

č. 1 - Oceněný nabídkový rozpočet + digitální podoba PD

č. 2 - Harmonogram provádění díla

 č. 1a - Změnové listy dle čl. 1. odst. 1.4 Smlouvy“.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách městské části Praha 7.
3. Objednatel je v postavení správce osobních údajů, subjektu, kterému je zpracování určeno zákonem, a to zejména čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR tzv. zpracování před uzavřením Smlouvy, resp. v souladu s písm. c) ve spojení se ZZVZ zpracování, jenž je nezbytné pro splnění právní povinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží pět stejnopisů a Zhotovitel dva stejnopisy.
8. K tomuto Dodatku č. 1 jsou přiloženy následující přílohy:

č. 1a - Změnové listy dle čl. 1. odst. 1.4 Smlouvy

V Praze dne 14. 2. 2019 V Praze dne 8. 2. 2019

Objednatel Zhotovitel

………………………….. ….…..……………………

**městská část Praha 7 Josef Pták**

**Ing. Kamil Vavřinec Mareš jednatel společnosti**

**místostarosta**