Česká republika - Státní pozemkový úřad

se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 0000

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

který zastupuje Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, adresa 28. října 979/19, 405 01 Děčín

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

**Zhotovitel – SASASTAV GROUP s.r.o.**

**Sídlo:** Kylešovská 2593/12, 746 01 Opava

**Zastoupený:** Ondřejem Šafránem – jednatelem společnosti

IČ: 06685633

DIČ: CZ06685633

Zapsán v obchodním rejstříku vedeného U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 72923

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

**Dodatek č. 2**

ke Smlouvě o dílo č. 1211-2018-508202

uzavřené dne 21. 12. 2018

**Předmět díla smlouvy:**

„Odstranění nepovolené skládky pneumatik z pozemků p.č. 1893 a 1886/1 v k.ú. Šluknov“

**Místo plnění veřejné zakázky:** katastrální území Šluknov

**Čl. I**

**Předmět a účel dodatku**

1. Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1211-2018-508202 je:

* změna množství pneumatik, u kterého se zhotovitel zavazuje provést likvidaci na svůj náklad a nebezpečí, dle bodu 1.3 Smlouvy o dílo č. 1211-2018-508202,
* změna ceny za dílo dle bodu 2. Smlouvy o dílo č. 1211-2018-508202.

2. Důvodem změny ceny za dílo je nepředpokládané navýšení množství pneumatik na skládce, které bylo dříve stanoveno na základě nepřesně zpracovaného průzkumu s názvem „Ekologický průzkum nepovolené skládky včetně postupu jejího odstranění a specifikace odpadu“ ve výši jen 100 tun.

**Čl. II**

**Změny ve smlouvě o dílo**

**1. Původní znění:**

a) 1.3 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést likvidaci černé skládky pneumatik nacházející se na pozemcích parc. č. 1893 a 1886/1 v k. ú. Šluknov dle požadavků objednatele, v odhadovaném množství cca 100 tun a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu stanovenou v čl. 2 této Smlouvy. V případě, že bude množství pneumatik větší než 100 tun, bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo s navýšením ceny za dílo o poměrnou část.

b) Čl. 2 Cena za dílo je stanovena ve výši **649.500,- Kč bez DPH**

x 21 % DPH **136.395,- Kč**

Cena celkem **785.895 Kč vč. DPH**

(slovy: sedmsetosmdesátpěttisícosmsetdevadesátpět korun českých)

**2. Nové znění:**

a) 1.3 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést likvidaci černé skládky pneumatik nacházející se na pozemcích parc. č. 1893 a 1886/1 v k. ú. Šluknov dle požadavků objednatele, v celkovém množství 129,91 tun (dle vážních lístků a dodacích listů č. 10199300342769,10199300342784,10199300342766,10199300342773,10199300342785,10199300342762, 1019930042763,10199300342782,10199300342786,1019930034276281,10199300342768) a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu stanovenou v čl. 2 této Smlouvy.

b) Čl. 2 Cena za dílo je stanovena ve výši **843.765,- Kč bez DPH**

x 21 % DPH **177.191,- Kč**

Cena celkem **1.020.956,- Kč vč. DPH**

(slovy: jedenmilióndvacettisícdevětsetpadesátšest korun českých)

**Čl. III**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 1211-2018-508202 vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.

2. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo č. 1211-2018-508202 zůstávají v platnosti.

3. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 1211-2018-508202 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Děčíně dne 14. 02. 2019 V Opavě dne 14. 02. 2019

za objednatele za zhotovitele

....................................................... ............................................

**Ing. Jitka Blehová** SASASTAV GROUP s.r.o.

vedoucí Pobočky Děčín  **Ondřej Šafrán**

Státní pozemkový úřad jednatel společnosti