**DODATEK č. 3**

**SMLOUVY O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE**

**PŘÍSTAVBY A STAVEBNÍCH ÚPRAV ZIMNÍHO STADIONU V KROMĚŘÍŽI**

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele:

uzavřenÝ níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi Smluvními stranami

**Zhotovitel : ateliér Šuráň s.r.o.**

Zastoupený: Ing. arch. Milan Šuráň, jednatel

se sídlem: Jugoslávská 481/12, 120 00 Praha 2

zapsaný u Městského soudu v Praze , oddíl C, vložka 100428

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: /0300

IČ: 27154611

DIČ: CZ27154611

Za Zhotovitele je oprávněn jednat : Ing. arch. Milan Šuráň, jednatel

a

**Objednatel : Sportovní zařízení města Kroměříže, p.o.**

Zastoupený: Ing. Petr Opravil, pověřený vedením a řízením Sportovních zařízení města Kroměříže, p.o.

se sídlem: Obvodová 3965/17, 767 01 Kroměříž

bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.

číslo účtu: /2700

IČ: 21551430

DIČ: CZ21551430

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

smluvních: Ing. Petr Opravil

společně též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli v souladu s čl. 15. (ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ), odst. 15.1. Smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace přístavby a stavebních úprav zimního stadionu v Kroměříži ze dne 05.05.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.08.2017, dodatku č. 2 ze dne 05.11.2017 (dále jen jako „Smlouva“) na změnách Smlouvy uvedených v čl. I tohoto dodatku.

**I.**

**1.** Z důvodu nově zjištěných skutečností na straně objednatele, které neumožňují vypracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí se smluvní strany dohodly na zrušení bodu 2.2.4 v odst. 2.2., čl. 2 (Předmět plnění) Smlouvy a na zrušení bodu 3.1.4 v odst. 3.1., čl. 3. (Doba plnění) Smlouvy. Body označené ve Smlouvě pod č. 2.2.5, 2.2.6 (čl. 2, odst. 2.2. Smlouvy) se nově označují číslem 2.2.4, 2.2.5.

**2.** Na základě změn Smlouvy uvedených v odst. 1 tohoto článku dodatku se mění čl. 4. (Cena díla), odst. 4.2., odst. 4.2., bod 5.2.3 následovně:

4.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran, tato cena je konečná a činí 1.772.000,- Kč bez DPH (slovy: jedenmilionsedmsetsedumdesátdvaticís korun českých).

4.2. 5.2.3 poskytnutí plnění dle čl. 2 odst 2.2., bodů 2.2.2, 2.2.3 … … 195 000,- Kč.

**II.**

**1.** Ostatní ujednání Smlouvy, mimo výše uvedené v čl. I tohoto dodatku, zůstávají beze změn.

**2.** Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

**3.** Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

**4.** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, obsahu rozumí, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

1. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem,  objednatel.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Praze, dne 14.2.2019 V Kroměříži, dne 18.2.2019

Za zhotovitele : Za objednatele :

………………………………….. ………………………………….

**Ing. arch. Milan Šuráň Ing. Petr Opravil**