Společnost: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,   
nemocnice Středočeského kraje**

IČO: 272 56 456

DIČ: CZ27256456

Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01

Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva

Ing. Jiří Bouška, místopředseda představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 35-3525450227/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné,

a

|  |  |
| --- | --- |
| Společnost: | **STAVBY NOHYNEK s.r.o.** |
| IČO: | 03684504 |
| DIČ: | CZ03684504 |
| Se sídlem: | Mnichovo Hradiště, Tylova 1460, PSČ 295 01 |
| Zastoupená: | Petrem Nohynkem, jednatelem |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 107 – 9321550207/0100 |
| Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 236344 | |

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé,

společně jako „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli, jak stanoví tento:

**Dodatek č. 1 smlouvy o dílo**

dále jen „dodatek“

1. **Předmět dodatku**
   1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 1.8.2018 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s rekonstrukcí a úpravou prostor Pavilonu D (4) Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje na prostory pro administrativu.
   2. Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva je k dnešnímu dni platná a účinná.
   3. Smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění prací nastaly skutečnosti, které mají vlil na termín dokončení díla. Zejména je nutné provést dílčí stavební připravenost pro montáž technického vybavení budovy, které má být realizováno v rámci celkové revitalizace budovy, kterou však nebude možné provádět za plného provozu pracoviště administrativy. Jedná se o rozvody vody, kanalizace a vzduchotechniky, jejichž konstrukční části probíhají všemi podlažími budovy včetně aktuálně řešených prostor. Dále nebyla doposud z prostoru u staveniště přemístěna úpravna vody včetně stávajícího napojení na přívod vody a elektroinstalace. Z těchto důvodů není není možné provádět stavební práce v zamýšleném rozsahu
   4. Smluvní strany konstatují, že výše popsané skutečnosti nebudou mít vliv na celkovou cenu díla.
   5. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že dosavadní termín dokončení prací uvedený v čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy se mění na termín nejpozději do **31.1.2019**.
2. **Závěrečná ustanovení**
   1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.
   2. Tento dodatek je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
   3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
   4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Mladé Boleslavi dne 31.10.2018 | V Mnichově Hradišti dne 31.10.2018 |
| ……………………………………………….  **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**  JUDr. Ladislav Řípa  předseda představenstva | ……………………………………………….  **STAVBY NOHYNEK s.r.o.**  Petr Nohynek  jednatel |
| ……………………………………………….  **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**  Ing. Jiří Bouška  místopředseda představenstva |  |