**DODATEK č. 1**

**ke Smlouvě č. 591/2018**

ze dne 14. 12. 2018

*uzavřený podle §222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,*

*ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)*

**I.**

**Smluvní strany**

* 1. **Kupující**: **Město Kopřivnice**

sídlo: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

zastoupené: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města

IČ: 002 98 077

DIČ: CZ 002 98 077

(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

* 1. **Prodávající**: **ADI interiér s.r.o.**

sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

jednající/zastoupený: Renatou Kobzovou, jednatelkou

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

IČ: 25599925

DIČ: CZ25599925

zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37307

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě změn rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky s názvem **„Dodávka interiéru III - Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici“,** Dodatek č. 1 (dále „dodatek č. 1“) následujícího znění.

**II.**

**Preambule**

* 1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2018 Smlouvu č. 591/2018 na plnění veřejné zakázky **„Dodávka interiéru III - Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici“** (dále jen „smlouva“), předmětem které je dodávka interiéru do rekonstruovaného objektu č. p. 926 na ul. Školní v Kopřivnici. Specifikace a rozsah dodávky je vymezen projektovou dokumentací vypracovanou Ing. Lenkou Krhovjákovou, IĆ 73127299, se sídlem xxx.
	2. Plnění smlouvy bylo zahájeno 14. 12. 2018 zápisem o zahájení plnění.
	3. Kupující se výše uvedenou smlouvou zavázal předmět dodávky převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou cenu ve výši 804.166,74 Kč bez DPH.

**III.**

**Předmět dodatku**

* 1. V průběhu realizace plnění smlouvy vznikla potřeba provést některé dodávky odlišně od projektové dokumentace, a to z nepředvídaných důvodů a z důvodu dodatečných požadavků kupujícího. Změny budou provedeny v souladu s ustanovením § 222 zákona.
	2. Změny závazku ze smlouvy jsou podrobněji specifikovány a odůvodněny ve změnovém listu č. 1 tohoto dodatku č. 1 a v položkovém rozpočtu, jež je nedílnou součástí změnového listu.

Soupis změn změnového listu č. 1:

ZL1.01\_změna skříňové sestavy SkS 1.11 (pol. č. 26 a 26.a rozpočtu)

ZL2.02\_nebude realizována dodávka šatní plechové skříně trojité do m. č. 1.12 (pol. č. 34 rozpočtu)

ZL1.03\_změna skříňové sestavy SkS 1.14 (pol. č. 50 a 50.a rozpočtu)

ZL1.04\_nebude realizována dodávka rolety š. 200 cm (pol. č. 77 rozpočtu)

ZL1.05\_nebude realizována dodávka světelného loga budovy (pol. č. 78 rozpočtu)

ZL1.06\_nebude realizována dodávka vnějšího info systému budovy (pol. č. 79 rozpočtu)

ZL1.07\_nebude realizována dodávka polepů dveří v rozsahu stanoveném smlouvou (pol. č. 80 rozpočtu)

ZL1.08\_nebude realizována dodávka vnitřního info systému budovy (pol. č. 81 rozpočtu)

ZL1.09\_nad rámec smlouvy bude realizována dodávka obrázkových a textových piktogramů (pol. č. 82 rozpočtu)

ZL1.10\_nad rámec smlouvy bude realizována dodávka věšáku na zeď (pol. č. 83 rozpočtu)

* 1. Přehled změn dle jejich důvodu v souladu s příslušným ustanovením § 222 zákona:
		1. Změny realizované dle § 222 odst. 4 zákona:

ZL2.02\_nebude realizována dodávka šatní plechové skříně trojité do m. č. 1.12 (pol. č. 34 rozpočtu)

ZL1.04\_nebude realizována dodávka rolety š. 200 cm (pol. č. 77 rozpočtu)

ZL1.05\_nebude realizována dodávka světelného loga budovy (pol. č. 78 rozpočtu)

ZL1.06\_nebude realizována dodávka vnějšího info systému budovy (pol. č. 79 rozpočtu)

ZL1.07\_nebude realizována dodávka polepů dveří v rozsahu stanoveném smlouvou (pol. č. 80 rozpočtu)

ZL1.08\_nebude realizována dodávka vnitřního info systému budovy (pol. č. 81 rozpočtu)

ZL1.09\_nad rámec smlouvy bude realizována dodávka obrázkových a textových piktogramů (pol. č. 82 rozpočtu)

ZL1.10\_nad rámec smlouvy bude realizována dodávka věšáku na zeď (pol. č. 83 rozpočtu)

* + 1. Změny realizované dle § 222 odst. 7 zákona:

ZL1.01\_změna skříňové sestavy SkS 1.11 (pol. č. 26 a 26.a rozpočtu)

ZL1.03\_změna skříňové sestavy SkS 1.14 (pol. č. 50 a 50.a rozpočtu)

* 1. Na změně rozsahu předmětu smlouvy se obě smluvní strany dohodly.
	2. Rozsah předmětu smlouvy se mění tímto dodatkem č. 1 tak, že se doplňuje o změny specifikované ve změnovém listu č. 1 a v položkovém rozpočtu, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1. Smluvní strany se dále dohodly na změně sjednané ceny, a to způsobem uvedeným v čl. 4 tohoto dodatku č. 1.

**IV.**

**Cena**

* 1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. IV Cena a platební podmínky odst. 4.2 smlouvy, který upravuje cenu předmětu smlouvy a to tak, že se cena na základě sjednaných dodatečných a nerealizovaných dodávek mění následovně:

Cena dle smlouvy bez DPH 804.166,74 Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nerealizované dodávky dle dodatku č. 1, § 222 odst. 4 zákona -60.745,10 Kč

Dodatečné dodávky dle dodatku č. 1, § 222 odst. 4 zákona 4.101,00 Kč

Nerealizované dodávky dle dodatku č. 1, § 222 odst. 7 zákona -88.181,60 Kč

Dodatečné dodávky dle dodatku č. 1, § 222 odst. 7 zákona 85.385,00 Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nerealizované dodávky celkem dle dodatku č. 1 bez DPH -148.926,70 Kč

Dodatečné dodávky celkem dle dodatku č. 1 bez DPH 89.486,00 Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dopad změn do ceny bez DPH -59.440,70 Kč

Dopad změn do ceny včetně DPH -71.923,25 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Cena celkem dle dodatku č. 1 bez DPH 744.726,04 Kč**

DPH 21% 156.392,47 Kč

Cena celkem dle dodatku č. 1 včetně DPH 901.118,51 Kč

**V.**

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ho podepíše jako druhá.
	2. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 správci registru zašle k uveřejnění objednatel.
	3. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v nezměněné podobě a v platnosti.
	4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek č. 1 je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
	5. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
	6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu

Příloha č. 2 – Soupis změn dle ustanovení § 222 zákona

Tento dodatek č. 1 schválila Rada města Kopřivnice na své 6. schůzi dne 12. 02. 2019 usnesením č. 197.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Kopřivnici dne 18. 02. 2019 V Brně dne 19. 02. 2019

………………………………………………… ………………………………………………

 Ing. Miroslav Kopečný Renata Kobzová

 starosta jednatelka