**Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo - Geodetické práce ke komplexním pozemkovým úpravám**

**Pod Vrchem (k.ú. Masečín, Hvozdnice, Bojanovice, Štěchovice u Prahy)**

uzavřené pod č. 6/2003 objednatele a č. 1/2003 zhotovitele ze dne 4. 11. 2003 sjednané dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. **Objednatel:** **ČR - Státní pozemkový úřad**

**Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kladno**

**Adresa:**  nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Ivana Capoušková

vedoucí Pobočky Kladno

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**Ing. Luděk Podraský; +420 725 189 558

Pobočka Kladno

**Bankovní spojení:** ČNB

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČ/DIČ:** 01312774/CZ01312774

a

1. **Zhotovitel: Ing. Jan Kefurt – GEODETICKÉ PRÁCE**

**Adresa:** Famfulíkova 1141/17, Praha 8, 182 00

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jan Kefurt

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jan Kefurt

**Číslo účtu:**

**IČ/DIČ:** 70091498/CZ7312270438

**Článek I.**

**Důvody vyhotovení dodatku**

Dodatek se vyhotovuje z důvodu změny objednatele a dále z důvodu nesouladu původní smlouvy se současnými předpisy, víceprací v etapách 1.4, 1.5, a 1.6 a z důvodu nejasného stanovení termínu odevzdání prací (viz dodatek č. 5).

Dne 1. 1. 2013 v návaznosti na účinnost zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů, došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Stání pozemkový úřad. S účinností uvedeného zákona převzal Státní pozemkový úřad povinnosti plynoucí z platných právních předpisů, které souvisely s činností pozemkových úřadů. V souladu s výše citovaným zákonem Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kladno (dále jen „Pobočka Kladno“) převzal po bývalém Pozemkovém úřadu Praha-západ a dále provádí řízení o komplexních pozemkových úpravách Pod Vrchem (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích (dále jen „k.ú.“) Hvozdnice, Bojanovice, Masečín a Štěchovice u Prahy.

Dodatek je dále vyhotovován z objektivních příčin, kdy je nutné dle současně platných předpisů (změna katastrálního zákona a navazující vyhlášky) provést šetření hranic pozemků i v územích s platnou digitální mapou a dále provést kontrolu bodů s kódem kvality 3. Je tak nezbytné provést došetření hranic pozemků v k.ú. Masečín a k.ú. Štěchovice u Prahy, jako nezbytné podmínky realizace následujících etap a dokončení řízení o KoPÚ.

**Článek II.**

* Na základě tohoto dodatku budou navýšeny měrné jednotky pro etapu určení odvodu pozemkové úpravy v k.ú. Masečín a k.ú. Štěchovice u Prahy:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa | Název etapy | MJ | počet MJ | cena za MJ | cena bez DPH | DPH 21% | cena s DPH |
| 1.4 | Určení obvodu | 100 bm | 47 | 3 100,00 | 145 700,00 | 30 597,00 | 176 297,00 |
| 1.5 | Stabilizace kat. hranice  plastovou značkou | bod | 134 | 400,00 | 53 600,00 | 11 256,00 | 64 856,00 |
| 1.6 | Stabilizace vl. hranic | bod | 151 | 200,00 | 30 200,00 | 6 342,00 | 36 542,00 |
|  | Kontrolní zam.kv. 3 | 100 bm | 39 | 1 550,00 | 60 450,00 | 12 694,50 | 73 144,50 |
| Celkem |  |  |  |  | 289 950,00 |  | 350 839,50 |

* Na základě uvedených důvodů se níže mění a upravují termíny odevzdání díla:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapa | Název etapy | Původní termín odevzdání díla | Nový termín odevzdání díla |
| 1.4 | Určení obvodu | Neuvedeno | 31. 10. 2016 |
| 1.5 | Stabilizace kat. hranice  plastovou značkou | Neuvedeno | 31. 10. 2016 |
| 1.6 | Stabilizace vl. hranic | Neuvedeno | 31. 10. 2016 |
|  | Kontrolní zam.kv. 3 | Neuvedeno | 31. 10. 2016 |
| 3.1.1 | Zpracování GP podle návrhu PÚ | Dle odvolacího řízení | Do 3 měsíců od schválení návrhu KoPÚ |
| 3.1.2 | Vytyčení dle návrhu PÚ | Dle odvolacího řízení | Do 12 měsíců od zápisu do KN |

* Dle článku 5. Platební a fakturační podmínky bodu 5.3 původní smlouvy o dílo, bylo stanoveno zádržné 10%. Na základě tohoto dodatku je dané ustanovení smlouvy zrušeno.

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 6 se uzavírá v souladu s čl. 9 a 10 původní smlouvy o dílo, a to na základě svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísni ani pod nátlakem.
2. Tento dodatek č. 6 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ta ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 6 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

V Kladně dne 18. 7. 2016 V Praze dne 12. 7. 2016

………………………………… …………………………………

Ing. Ivana Capoušková Ing. Jan Kefurt

vedoucí Pobočky Kladno GEODETICKÉ PRÁCE .