# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 807

**K projektu – „Rekonstrukce prostorů pro výuku technických a přírodovědných předmětů a cizích jazyků včetně zajištění bezbariérového přístupu“, ev. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_050/0002509**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

#### SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy

se sídlem: Národních mučedníků 347, 339 01 Klatovy

IČ: 61750972

zastoupený: RNDr. Jiřím Šléglem, ředitelem

bankovní spojení: 9824010237/0100

dále jen („objednatel“)

a

ZHOTOVITEL Kypta – Stavoservis s.r.o.

zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9017

se sídlem: Ke střílně 331, 330 08 Zruč - Senec

zastoupený: Vratislavem Kyptou

IČ: 25213750

DIČ: CZ25213750

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: Ing. Lubomír Hess

dále jen („zhotovitel“)

uzavřely v souladu s odd. IV. (4.15–4.18) SOD č. 807 ze dne 18.6.2018 dodatek č. 1 k této SOD

#### PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem se mění předmět díla, doplňuje se o méněpráce (práce, které nebudou prováděny, nebo budou prováděny jinak) a vícepráce (práce, které nahradí nebo doplní původně požadované práce). Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, jež nebylo možné ani při jednání s náležitou péčí předvídat a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla.

Jedná se o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v podkladech pro zhotovení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě nabídkové ceny a nezavinil je.

Zhotovitel provedl ve Změnovém listu č. 1 přesný soupis těchto méněprací a víceprací, včetně jejich ocenění dle odd. IV. (4.16) SOD č. 807 ze dne 18.6.2018 a odůvodnění nezbytnosti provedení těchto prací. Součástí Změnového listu č. 1 je položkový rozpočet méněprecí a víceprací.

Změnový list č.1 byl odsouhlasen objednatelem, projektantem a TDI, je přiložen k SOD jako její nedílná součást. Po podpisu dodatku č. 1 k SOD č. 807 ze dne 18.6.2018 má zhotovitel právo na realizaci a úhradu prací dle Změnového listu č. 1.

#### III. CENA DÍLA

Cena díla se mění o požadované méněpráce a vícepráce jsou oceněné v položkovém rozpočtu, který je součástí přiloženého Změnového listu č. 1. následně:

Celkem cena dodatku č. 1 SOD:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Méněpráce: | Cena bez DPH | -443 100 Kč |  |
|  | DPH 21% | -93 051 Kč |  |
|  | Cena vč. DPH | -536 151 Kč |  |
|  |  |  |  |
| Vícepráce: | Cena bez DPH | 719 714 Kč |  |
|  | DPH 21% | 151 140 Kč |  |
|  | Cena vč. DPH | 870 854 Kč |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Celkem dod. č. 1: | Cena bez DPH | 276 614 Kč |  |
|  | DPH 21% | 58 089 Kč |  |
|  | Cena vč. DPH | 334 703 Kč |  |

**Celkem cena dle SOD a dodatku č. 1 SOD:**

Cena bez DPH dle SOD 11 382 997,52 Kč

Cena bez DPH dod. č. 1 276 614,00 Kč

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Celkem bez DPH dle SOD a dod. č. 1 11 659 611,52 Kč**

**DPH 21% 2 448 518,00 Kč**

**Celkem vč. DPH dle SOD a dod.č. 1 14 108 129,52 Kč**

**IV. SEZNAM PŘÍLOH**

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 s položkovými rozpočty méněprací a víceprací.

Ostatní ujednání SOD č. 807 ze dne 18.6.2018 zůstávají beze změny.

v Klatovech dne ..................... 2018 v Klatovech dne ………………….. 2018

za objednatele: za zhotovitele:

**RNDr. Jiří Šlégl, ředitel** **Vratislav Kypta**

ředitel jednatel společnosti

Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Kypta – Stavoservis s.r.o.

Klatovy