SMLOUVA O DÍLO č. 003/2019
Uzavřená podle ust. § 2586, resp. ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
Oddíl I – Smluvní strany

Objednatel :




: Základní škola Zlín, Nová cesta 268, př.organizace
se sídlem




: Nová cesta 268, 763 14 Zlín-Štípa
zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl Pr, vložka 885
IČ 




: 71008161
DIČ




: nejsme plátci DPH
Zastoupený ve věcech smluvních 
: Mgr. Lubomír Klátil





  tel.: 725911772, e-mail.: reditel@zsstipa.cz
zastoupený ve věcech technických
: Mgr. Robert Dlesk





  tel.: 724254357, e-mail.: zastupce@zsstipa.cz
Bankovní spojení 


: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu 




: 1422536379 / 0800
 (dále jen "objednatel")
Zhotovitel 

       
 
: KNATEX Zlín s.r.o.

se sídlem 



: Zlín - Příluky, Cecilka 228, PSČ 76001
zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 5270

IČ
                   


: 46342371

DIČ
                   


: CZ46342371
zastoupený ve věcech smluvních
: Ing. Markem Ajglem, jednatelem






  tel.: 736 624 722, e-mail.: ajgl@knatex.cz
zastoupený ve věcech technických
: Martinem Slováčkem, stavbyvedoucím






  tel.: 603 198 764, e-mail.: slovacek@knatex.cz
bankovní spojení    


: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu
        


: 4922429389/0800
 (dále jen “zhotovitel”)
Oddíl II – Předmět díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení dodávky a montáže akustického podhledu AMF „ZŠ Štípa – akustický podhled v jídelně“ v rozsahu dle položkového rozpočtu zpracovaného Ing. Markem Ajglem z dne 8.1.2019, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Provede-li zhotovitel vzhledem k potřebě vyvolané průběhem provádění díla nebo s ohledem na požadavek objednatele dílo v rozsahu, který se liší od položkového rozpočtu, bude skutečný objem prací stanoven zhotovitelem na základě Soupisu provedených prací a dodávek.
2. Zhotovitel zodpovídá za to, že bude dílo provedeno bezvadně, dle podmínek této smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy a českými technickými normami.

3. Objednatel se zavazuje bezplatně připravit podmínky pro práci zhotovitele, zejména připravit místo provádění tak, aby dílo mohlo být zhotovitelem plynule a řádně provedeno.
4. Objednatel se zavazuje nést náklady na zařízení staveniště a dodávku energií na místo provádění díla. Tyto položky nejsou dodávkou zhotovitele.
Oddíl III – Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu :

· Zahájení realizace díla
9.5.2019






· Dokončení díla

11.5.2019


· Předání díla

   
13.5.2019 

Termíny budou konkretizovány na základě připravenosti ze strany ostatních řemesel.

2. Pokud dojde k přerušení provádění díla, které bude zapříčiněno objednatelem nebo dalšími dodavateli objednatele, bude přerušení provádění díla zapsáno zhotovitelem do stavebním deníku a lhůta pro provádění prací se prodlouží o nezbytně nutnou dobu, maximálně však o dobu přerušení prací. Stejně tak ocitne-li se objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti, prodlužují se o dobu prodlení objednatele s poskytnutím díla lhůty pro dokončení prací a pro předání díla.
Oddíl IV – Cena díla

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla, která je stanovena podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.  
Cena díla celkem 




95.750,- Kč bez DPH
2. Fakturace proběhne dle ujednání v čl. V této smlouvy. Cena je zaplacena připsáním celé částky na bankovní účet zhotovitele.

3. Cena díla je stanovena jako maximální a neměnná, není-li dále uvedeno jinak. Pokud zhotovitel provede vzhledem k potřebě vyvolané průběhem provádění díla nebo s ohledem na požadavek objednatele dílo v rozsahu, který se liší od položkového rozpočtu, bude celková cena díla stanovena tak, aby odpovídala skutečnému objemu prací dle Soupisu provedených prací a dodávek. Vícepráce a méněpráce budou pro tyto účely oceněny tak, že:

- 
u dodávek a prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, budou použity jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu;

-
u ostatních dodávek budou použity nákupní ceny zhotovitele těchto dodávek navýšené o 8 %;

-
u ostatních prací budou použity směrné ceny stavebních prací RTS 2018, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4. Přílohou konečné faktury bude Zápis o předání a převzetí díla.

Oddíl V. – Platební podmínky

1. Zhotovitel potvrzuje, že má pro realizaci vytvořeny dostatečné finanční zdroje.

2. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur).

3. Splatnost faktur byla dohodnuta následovně. Faktura bude vystavena v okamžiku ukončení jednotlivé etapy díla, eventuelně vždy ke konci každého kalendářního měsíce. Datum splatnosti faktury bude 30 dnů po jejím vystavení.
4. Nedílnou součástí faktur musí být Soupis provedených prací a dodávek. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

Oddíl VI. – Předání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla. O předání a převzetí díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla. Záruční doba běží od předání díla zhotovitelem objednateli.

2. Zhotovitel ručí za jakost díla 60 měsíců ode dne předání díla objednateli, mimo zařízení, kde výrobce určuje jinou záruční dobu. U těchto zařízení platí záruční doba stanovená výrobcem tohoto zařízení.
3. Záruka se nevztahuje na závady na díle vzniklé v důsledku působení jiných technologií nebo konstrukcí, které nejsou předmětem dodávky zhotovitele.

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno bezvadně, dle podmínek této smlouvy, cenové nabídky a v souladu s platnými právními předpisy a českými technickými normami.

Oddíl VII. – Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení v případě, že nedokončí dílo včas.

2. Zhotovitel se zavazuje odstranit na vlastní náklady škody vzniklé případnou neopatrnou montáží pracovníků.

3. Objednatel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení po splatnosti faktury vystavené zhotovitelem.

Oddíl VIII. – Ostatní ujednání
1. Zhotovitel se zavazuje, že má zajištěny vlastní podmínky bezpečnosti a hygieny práce ve smyslu vyhl. ČÚBP č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních a zákona o ochraně zdraví.

2. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění, vykonávat činnost, která je předmětem této smlouvy.

4. Změny a dodatky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou po odsouhlasení zástupci obou smluvních stran.

5. Objednatel se zavazuje předat staveniště za podmínek sjednaných v čl. III. této smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do termínu podpisu Zápisu o předání a převzetí díla.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana. 
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí, že byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě a vážně, a na důkaz připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

 Ve Zlíně dne 15.2.2019
………………………………



………………………………

      za zhotovitele





za objednatele
