|  | DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO Vypracování projektové dokumentace „III/3881 Pokojov průtah“ |
| --- | --- |

Číslo smlouvy objednatele: 263/2018-KSÚSV

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

| Objednatel: se sídlem: | Článek 1 Smluvní strany Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| --- | --- |

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

| smluvních: | Ing. Jan Mika, MBA, ředitel organizace |
| --- | --- |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |

Číslo účtu:

| IČO: DIČ; | 00090450 CZ00090450 |
| --- | --- |

Telefon:

Fax:

| E-mail: | ksusv@ksusv.cz |
| --- | --- |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“) a

| Zhotovitel: | Ing. Leoš Pohanka |
| --- | --- |

se sídlem:

| zastoupený: | Ing. Leoš Pohanka |
| --- | --- |
| Zapsán v: | Rejstříku Živnostenských listů č. ev.ivnostenský úřad města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno |

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

| technických: | 4^ |
| --- | --- |
| Bankovní spojení: Č. účtu: | ČSOB Žďár nad Sázavou |
| IČO: DIČ: | 45653054 |

Telefon:

| Fax: | xxxxx |
| --- | --- |

E-mail:	,

(dále jen „Zhotovitel")

(společně také jako .Smluvnístrany“ nebo jednotlivě „Smluvnístrana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu probíhající revitalizace projektu splaškové kanalizace, kterou provádí Obec Pokoj ov. Na základě tohoto projektu revitalizace se zapracováním podélných profilů bude vypracováno konečné řešení realizace průtahu v místech křížení kanalizace se silnicí III/3881.

- V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů plnění tímto způsobem:

Návrh technického řešení:

Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení:

Dokumentace DSP+PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a samosprávy:

Podání žádosti o vydání SP:

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru:

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Návrh technického řešení:

Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení:

Dokumentace DSP+PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a samosprávy:

Podání žádosti o vydání SP:

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru:

ihned po nabytí účinnosti smlouvy

do 1 měsíce od provedení sond

do 2 měsíců od návrhu technického řešení

do 60 dnů od předání konceptu DSP+PDPS

do 15 dnů od předání DSP+PDPS

do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

ihned po nabytí účinnosti smlouvy

do 1 měsíce od provedení sond

do 5 měsíců od návrhu technického řešení

do 60 dnů od předání konceptu DSP+PDPS

do 15 dnů od předání DSP+PDPS

do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 263/2018-KSÚSV jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 263/2018-KSÚSV uzavřené dne 18.9.2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třechh stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Nedílnou přílohou je Žádost o dodatek s prodloužením termínu ze dne 6. 2. 2019.

Přílohy:	Žádost o dodatek s prodloužením termínu ze dne 6. 2. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

V Novém Veselí dne:

V Jihlavě dne:	/.L.??.’..®?.

ing. Leoš ronanka

lng. Jan Mika, MBA
ředitel organizace

Ing. Pohanka Leoš

projektové a inženýrské služby Telefon, fax.

IČO: 45653054

DIČ: I

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Kosovská 1122/16

586 01 Jihlava

VAŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	DNE

L. Pohanka	6.2. 2019

Akce: „111/3881 Pokojov průtah“

Věc: Smlouva o dílo č. 263/2018-KSÚSV

Žádost o dodatek s prodloužením termínu

Žádáme o sepsání dodatku ke smlouvě o dílo č. 264/2018-KSÚSV z těchto důvodů:

Při zpracování projektu bylo zjištěno, že Obec Pokojov již delší dobu plánuje splaškovou kanalizaci a má pro tyto účely vypracovaný projekt k územnímu řízení. Splašková kanalizace sice nemá být uložena přímo v silnici, ale na několika místech řešenou silnici 111/3881 křižuje. V projektu k územnímu řízení nejsou bohužel řešeny podélné profily, takže není známo, v jaké hloubce by bylo vhodné založit chráničky pro tuto kanalizaci. Navíc byl projekt zpracován pouze do katastrální mapy už v roce 2009 a je nutná jeho revitalizace.

Obci bylo tedy v souvislosti s plánováním průtahu doporučeno revitalizovat tento projekt do technické mapy a dopracovat podélné profily tak, aby bylo možné při realizaci průtahu osadit buď chráničky nebo přímo kanalizační potrubí. V současné době probíhají práce na této revitalizaci a výsledky budou zakonponovány do projektu průtahu.

Další překážkou v práci na zakázce je skutečnost, že získaná technická mapa je pro projekt průtahu nedostatečná a je jí nutno doměřit, čemuž však v současné době brání klimatické podmínky.

| Upravené lhůty plnění |  |
| --- | --- |
| Zahájení realizace: | ihned po nabytí účinnosti smlouvy |
| Návrh technického řešení: | do 1 měsíce od provedení sond |
| Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení: | do 5 měsíců od návrhu technického řešení |
| Dokumentace DSP+PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy: | do 60 dnů od předání konceptu DSP+PDPS |
| Podání žádosti o vydání SP | do 15 dnů od předání DSP+PDPS |
| Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru: | do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení |

Příloha:	návrh technického řešení v elektronické podobě

Děkuji

Inn I aaš Pohanka