Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

**„Vybudování nových vrat 3ks cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem, 1. etapa"**

Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-52-2018

Článek 1

**Objednatel:**

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech smluvních: technických:

Technický dozor stavebníka:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

(dále jen objednatel):

Ing. Jan Mika, MBA, ředitel organizace
mobil:
mobil:"

Komerční banka, a.s.

00090450 CZ00090450

ksusv@ksusv.cz

Kraj Vysočina

I aříipévMřvi *uf -*

.2/16, 586 pí

1\*-02- 2019)

 \_\_ i -

O.; ,

**Zhotovitel:**

Altoma HB s.r.o.

Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, 580 01

Se sídlem:

Zapsán v Obchodních rejstříku C 34583 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Osoba pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

Smluvních:

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

Technických:

Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, 580 01 Fio banka

Korespondenční adresa:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

03677516 CZ03677516

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

(dále jen zhotovitel)

Článek 2

Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 7.11.2018, spočívající ve stanovení prodloužení termínu plnění z důvodu nevhodného počasí pro stavební úpravy skládacích vrat ze strany objednatele a na částečné fakturaci díla sekčních vrat, které nepotřebují stavební úpravy.

Článek 3

Čas a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31. května 2019.

Článek 4

Platební a fakturační podmínky

1. Zhotoviteli se povoluje částečná fakturace díla dle tohoto rozpisu:
2. faktura: cena bez DPH 276 614Kč (cena vč. DPH 334 702Kč)
3. faktura: cena bez DPH 165 008Kč (cena vč. DPH 199 659Kč).

Článek 5

1. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů

v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
2. Účastníci smlouvy se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb.,

v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne:

2 2. 02. 2019

V Havlíčkově Brodě dne: *./Z-*

Objednatel:

Zhotovitel:

- Ing. Jan Mika, MBA Ředitel organizace

jednatelka společnosti