MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11  Frýdlant nad Ostravicí

č. objednatele  Dodatek č. 2018/MaI/000258/SML/1

Dodatek č. 1

ke  Smlouvě o dílo č. 2018/MaI/000258/SML

na zhotovení vizualizace a projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení a pro provádění stavby  včetně  inženýrské činnosti pro stavbu „Dopravní terminál Frýdlant nad Ostravicí“

uzavřené dne 05.09.2018  dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Frýdlant nad Ostravicí

se sídlem 			Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zastoupené			RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města

IČO				00296651

DIČ				CZ00296651

bankovní spojení		Komerční banka a.s.

číslo účtu			1322781/0100

osoba pověřená jednáním

ve věcech technických:		Ing. Lenka Březinová, referentka odboru majetku a investic

tel. č. 558 604 159, email: lbrezinova@frydlantno.cz

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:			DOPRAPLAN s.r.o.

se sídlem			Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

zastoupený			Ing. Dagmar Klajmonovou, jednatel

IČO				05411572

DIČ				CZ 05411572

Bankovní spojení		FIO banka a.s. Ostrava

Číslo účtu		            	2001070923/2010

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 67435

Spojení (telefon, email)		tel. 556 731 611, email: d.klajmonova@dopraplan.cz

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

I.

Základní ustanovení

- Společnost DOPRAPLAN s.r.o. a objednatel uzavřeli dne 05.09.2018 Smlouvu o dílo č. 2018/MaI/000258/SML na zhotovení vizualizace a projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení a pro provádění stavby  včetně  inženýrské činnosti pro stavbu „Dopravní terminál Frýdlant nad Ostravicí“ (dále jen „smlouva“ nebo „SOD“ ).

- Pro stavbu „Dopravní terminál Frýdlant nad Ostravicí“ vydal dne 18.12.2018 odbor RRaSÚ MěÚ Frýdlant n.O. územní rozhodnutí, které nabylo právní moci 19.01.2019.

- Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k prodloužení doby vydání územního rozhodnutí a tím nemožnosti splnění dalších navazujících termínů plnění v rámci smlouvy o dílo. Tímto dodatkem se upravuje doba provedení díla podle výše uvedené smlouvy.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že v čl. III. DOBA PROVEDENÍ DÍLA výše uvedené smlouvy se text :

„Termín zahájení: dnem nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Termín ukončení:

- vizualizace akce                                                                                            	31.08.2018

- zpracování konceptu  DSP na rozeslání dotčeným orgánům 		15.11.2018

- zpracování čistopisu DSP k odevzdání			 		15.02.2019

- podání žádosti o stavební povolení 					15.02.2019

- zpracování dokumentace pro provádění stavby				15.03.2019“

ruší a nahrazuje textem:

„3.1 Vizualizace akce 	31.08.2018

3.2	Projektová dokumentace pro stavební povolení:

Termín zahájení:  dnem nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Termín ukončení:

- zpracování konceptu  DSP na rozeslání dotčeným orgánům 				11.02.2019

- zpracování čistopisu DSP k odevzdání 							30.04.2019

- podání žádosti o vydání stavebního povolení  	                                                      nejpozději do 80

kalendářních dnů	     	od zpracování

konceptu  DSP

3.3 Termín pro podání žádosti o vydání stavebního povolení se případně prodlouží do doby, než město zabezpečí uzavření příslušných smluv s ČD a SŽDC, které tvoří přílohy žádosti o stavební povolení.

3.4	Projektová dokumentace pro provádění stavby:

Termín zahájení: dnem následujícím po dni podání žádosti o stavební povolení po výzvě objednatele

Termín ukončení: předáním dokumentace pro provádění stavby objednateli nejdéle do 40 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na tomto stupni projektové dokumentace.“

III.

Závěrečná ustanovení

1) Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

2) Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

3) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila rada města na schůzi dne 14.02.2019 usnesením č. 6/9.20.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí, dne 19.2.2019            	V Ostravě dne 22.2.2019

Za objednatele: 	                                         		Za zhotovitele:

….………………………………….		                            ………………………………………….

RNDr. Helena Pešatová	             		                   	Ing. Dagmar Klajmonová

starostka města	jednatel