DODATEK č. 10

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 9. 2013

č. objednatele: 130956

č. zhotovitele: NM 02/2013

dodatek č. 10 evid. pod číslem objednatele: 2019/1291/NM

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

 **Národní muzeum**, příspěvková organizace

 se sídlem: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

 statutární orgán zastoupený: PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D., generálním ředitelem

 IČ: 00023272

 DIČ: CZ00023272

 bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 zástupce pro věci smluvní: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 technický dozor objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 (dále jen objednatel)

**Zhotovitel:**

 **PRACOM s. r. o.**

 se sídlem: Nad Paťankou 38, 160 00 Praha 6

 adresa pro doručování: Trojská 633/173d, 170 00 Praha 7

 statutární orgán zastoupený: Janem Munzarem, jednatelem společnosti

 IČ: 48026450

 DIČ: CZ48026450

 zápis v obchodním rejstříku: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14241

 bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 zástupce pro věci smluvní: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 koordinátor restaurátorských prací zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

**Článek II.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany dohodly následující změnu smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 9. 2013:

Z důvodu časové závislosti zpětné instalace mobiliáře do historické budovy Národního muzea na harmonogramu dokončení rekonstrukce historické budovy Národního muzea, resp. odstranění vad a nedodělků, se v článku III. smlouvy označeném jako Místo a doba plnění upravuje termín v odstavci 2 písm. a) následovně:

Termín ukončení do 31. 5. 2019 pro transport mobiliáře a jeho opětovnou montáž na místě určení.

1. Úprava termínu dle předchozího odstavce nemá dopad do článkuIV. smlouvy o dílo označeného Cena díla.

**Článek III.**

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 až 9, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 10, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 10 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 10 smlouvy o dílo a že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Praze dne V Praze dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

 ………………………………….. …………………………………..

 PhDr. Michal Lukeš, Ph.D. Jan Munzar

 generální ředitel Národního muzea jednatel společnosti PRACOM s.r.o.