## Příloha č. 1

# MATICE LOGICKÉHO RÁMCE

|  | Popis projektu (intervenční logika) | Objektivně ověřitelné ukazatele (indikátory) | Zdroje ověření ukazatelů | Předpoklady a rizika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záměr | Přispět ke snížení množství ztrát na majetku a životech způsobených svahovými nestabilitami v Gruzii | Do šesti let po dokončení projektu se sníží počet ztrát na majetku a životech způsobených svahovými nestabilitami v Gruzii o 3% | Statistiky geologické sekce NEA |  |
| Cíle | Zvýšení schopnosti geologické sekce NEA předcházet ohrožení vyplývajícímu ze svahových nestabilit v cílové oblasti | Po dokončení projektu je NEA schopna předpovědět 70% geologických procesů vyplývajících ze svahových nestabilit v cílové oblasti | Statistiky geologické sekce NEA | Fungující komunikace a spolupráce se zástupci státní správy a obyvateli potenciálně ohrožených lokalit a relevantními orgány centrální státní správy při prevenci a předcházení ohrožení |
| Výstupy | Zhodnocení rizika svahových nestabilit v zájmové oblasti Posílené kapacity geologické sekce NEA zpracovávat informace o svahových nestabilitách | Po dokončení projektu jsou využívány aktualizované údaje o svahových nestabilitách v širším zájmovém území pro prevenci ohrožení populace a majetku v cílové oblasti Po dokončení projektu předává monitorovací systém data do systému včasného varování Po dokončení projektu ovládá 10 geologů NEA mapování svahových nestabilit v souladu s moderními postupy, pracovat s databází svahových nestabilit a obsluhovat monitorovací systém Po dokončení projektu umí 3 geologové NEA zpracovávat statistickou analýzu svahových nestabilit | Postupy územního plánování a stavebních řízení Kontrola výstupů systému včasného varování Kontrola postupů mapování, provozu monitorovacího systému a plnění databáze Zpracované statistické analýzy | Důsledná a pečlivá práce pracovníků NEA při aktualizaci dat a jejich vyhodnocování, aktivní využívání znalostí a dovedností získaných v rámci projektu v praxi Stabilita fungování NEA a její podpora ze strany vlády (informační, finanční) |
| Aktivity | Digitalizace geologických podkladů k zájmovému území Terénní průzkum zájmového území Zpracování analýzy náchylnosti k sesouvání pro širší zájmové území Zhodnocení rizika svahových nestabilit v pilotním území Instalace pilotního monitorovacího systému a jeho napojení na systém včasného varování Implementace databáze Registru svahových sesuvů Školení obsluhy databáze Registru svahových nestabilit Školení mapování svahových nestabilit Školení hodnocení náchylnosti k sesouvání pomocí statistických metod Školení obsluhy monitorovacího systému | Prostředky: Lidské, finanční a materiálové zdroje uvedené v projektovém dokumentu | Rozpočet: Uveden v etapovém rozpočtu | Nedojde k zásadní změně geologických podmínek (např. vlivem povodní, zemětřesení ad.) a zájmová oblast bude i nadále přístupná Je umožněn přístup k a úpravy systému včasného varování Vyškolení pracovníci dodržují nově nabyté postupy Personální stabilita vyškolených pracovníků NEA Podpora vedení NEA geologické sekce |
|  |  |  |  | Výchozí podmínky (vstupní předpoklady) Trvající a aktivní zájem příjemce projektu o jeho realizaci a spolupráci Stabilita relevantních institucí Politická a bezpečnostní stabilita oblasti Umožnění přístupu do zájmové oblasti |