## Příloha č. 1

# MATICE LOGICKÉHO RÁMCE

|  | Popis projektu (intervenční logika) | Objektivně ověřitelné ukazatele (indikátory) | Zdroje ověření ukazatelů | ##### Předpoklady a rizika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záměr | Přispět ke snížení množství ztrát na majetku a životech způsobených svahovými nestabilitami v Gruzii | - Do šesti let po dokončení projektu se sníží počet ztrát na majetku a životech způsobených svahovými nestabilitami v Gruzii o 3% | - Statistiky geologické sekce NEA |  |
| Cíle | - Zvýšení schopnosti geologické sekce NEA předcházet ohrožení vyplývajícímu ze svahových nestabilit v cílové oblasti | - Po dokončení projektu je NEA schopna předpovědět 70% geologických procesů vyplývajících ze svahových nestabilit v cílové oblasti | - Statistiky geologické sekce NEA | - Fungující komunikace a spolupráce se zástupci státní správy a obyvateli potenciálně ohrožených lokalit a relevantními orgány centrální státní správy při prevenci a předcházení ohrožení |
| Výstupy | - Zhodnocení rizika svahových nestabilit v zájmové oblasti - Posílené kapacity geologické sekce NEA zpracovávat informace o svahových nestabilitách | - Po dokončení projektu jsou využívány aktualizované údaje o svahových nestabilitách v širším zájmovém území pro prevenci ohrožení populace a majetku v cílové oblasti - Po dokončení projektu předává monitorovací systém data do systému včasného varování - Po dokončení projektu ovládá 10 geologů NEA mapování svahových nestabilit v souladu s moderními postupy, pracovat s databází svahových nestabilit a obsluhovat monitorovací systém - Po dokončení projektu umí 3 geologové NEA zpracovávat statistickou analýzu svahových nestabilit | - Postupy územního plánování a stavebních řízení - Kontrola výstupů systému včasného varování - Kontrola postupů mapování, provozu monitorovacího systému a plnění databáze - Zpracované statistické analýzy | - Důsledná a pečlivá práce pracovníků NEA při aktualizaci dat a jejich vyhodnocování, aktivní využívání znalostí a dovedností získaných v rámci projektu v praxi - Stabilita fungování NEA a její podpora ze strany vlády (informační, finanční) |
| Aktivity | - Digitalizace geologických podkladů k zájmovému území - Terénní průzkum zájmového území - Zpracování analýzy náchylnosti k sesouvání pro širší zájmové území - Zhodnocení rizika svahových nestabilit v pilotním území - Instalace pilotního monitorovacího systému a jeho napojení na systém včasného varování - Implementace databáze Registru svahových sesuvů - Školení obsluhy databáze Registru svahových nestabilit - Školení mapování svahových nestabilit - Školení hodnocení náchylnosti k sesouvání pomocí statistických metod - Školení obsluhy monitorovacího systému | Prostředky: Lidské, finanční a materiálové zdroje uvedené v projektovém dokumentu | Rozpočet: Uveden v etapovém rozpočtu | - Nedojde k zásadní změně geologických podmínek (např. vlivem povodní, zemětřesení ad.) a zájmová oblast bude i nadále přístupná - Je umožněn přístup k a úpravy systému včasného varování - Vyškolení pracovníci dodržují nově nabyté postupy - Personální stabilita vyškolených pracovníků NEA - Podpora vedení NEA geologické sekce |
|  |  |  |  | ##### Výchozí podmínky ##### (vstupní předpoklady) - Trvající a aktivní zájem příjemce projektu o jeho realizaci a spolupráci - Stabilita relevantních institucí - Politická a bezpečnostní stabilita oblasti - Umožnění přístupu do zájmové oblasti |