**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo č. 1707/KT/2018 ze dne 12. 10. 2018 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, týkající se akce:

**„Protiradonová opatření, Hluboká 3, Jihlava“**

# SMLUVNÍ STRANY

## Objednatel: Statutární město Jihlava

## se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava

## zastoupený: PaedDr. Ing. Rudolfem Chloupkem, primátorem

## IČO: 00286010

## DIČ: CZ00286010

(dále též jako „objednatel“)

## Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.**

se sídlem: Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava

zápis v obchod. rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1417

 zastoupený: Ing. Romanem Kapounem, jednatelem společnosti

 IČO: 181 98 074

 DIČ: CZ18198074

 Peněžní ústav: MONETA Money Bank, a.s., pobočka Jihlava

 Číslo účtu:

 (dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

## Kontaktní osoba objednatele: Bc. Vladislava Hudečková

Kontaktní osoba zhotovitele: Jaroslav Štěpnička

##

1. **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**
	1. Zhotovitel a objednatel (dále též „smluvní strany“) uzavřeli dne 12. 10. 2018 smlouvu o dílo č. 1707/KT/2018, jejímž předmětem je provedení všech činností, prací a dodávek nutných pro předání a převzetí díla na akci **„Protiradonová opatření, Hluboká 3, Jihlava“**(dále též jako „smlouva“).
	2. V souladu s ustanovením § 1901 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na jehož základě si smluvní strany mohou ujednat změnu svých práv a povinností, a v souladu s ustanovením Čl. X. odst. 1. Závěrečné ustanovení uzavřené smlouvy, se z důvodu objektivních okolností, které vznikly v průběhu provádění prací, smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.
2. **PŘEDMĚT DODATKU**
	1. Z důvodů uvedených v Čl. I. odst. 2 tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na změně Čl. III. Termín plnění díla, odst. 1 uzavřené smlouvy takto:

V Čl. III. Termín plnění díla, odst. 1, věta první zní takto:

III. 1. Lhůta pro dokončení díla a předání díla: **do 16. 4. 2019** ode dne předání a převzetí staveniště.

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
	1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.
	2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1707/KT/2018 uzavřené dne 12. 10. 2018, na akci „Protiradonová opatření, Hluboká 3, Jihlava“. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
	3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně uzavřené smlouvy.
	4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv zajistí statutární město Jihlava.

V Jihlavě dne: 26.2.2019 V Jihlavě dne: 22.02.2019

…………………………………. ………………………………..

Za objednatele Za zhotovitele

MgA. Karolína Koubová Ing. Roman Kapoun

primátorka jednatel