**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele 146-2018-523101, č. zhotovitele 187052 na vyhotovení projektové dokumentace**

**Svodné příkopy, ÚSES a polní cesty v k.ú. Pravlov**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Grmela, Ing. Barbora Jakubcová

Adresa: Kotlářská 53, 602 00 Brno

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: [brno.pk@spucr.cz](mailto:brno.pk@spucr.cz), b.jakubcova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem GEOtest, a.s.**

Sídlo: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

Zastoupený: RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA,  
 členem představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Hillermann, Ph.D., MBA,   
 obchodní ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno - město

Číslo účtu: 11506621/0100

IČ: 46344942

DIČ: CZ46344942

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B vložka 699.

(dále jen „zhotovitel“)

V důsledku časové náročnosti procesu zajištění pravomocného stavebního povolení u příslušného stavebního úřadu, které nelze ze strany zhotovitele ovlivnit, vyhověl objednatel žádosti zhotovitele o prodloužení termínu protokolárního předání pravomocného stavebního povolení z původně stanoveného termínu 28. 2. 2019 na nový termín 30.6.2019. Zhotovitel podal příslušnou žádost o vydání stavebního povolení na MěÚ Ivančice dne 19.11.2018.

Na základě výše uvedených skutečností a dohody obou smluvních stran se mění níže uvedené ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 146-2018-523101, č. zhotovitele 187052 ve znění Dodatku č. 1:

**Termín plnění**

3.1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujícím termínu:

Protokolární předání pravomocného stavebního povolení : 30.6.2019

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 146-2018-523101, č. zhotovitele 187052 ve znění Dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 146-2018-523101, č. zhotovitele 187052 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 146-2018-523101, č. zhotovitele 187052 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl podepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně dne 28.2.2019 |  |
|  |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Jan Ševčík,  ředitel Krajského pozemkového úřadu  pro Jihomoravský kraj  objednatel | RNDr. Lubomír Klímek, MBA  člen představenstva  GEOtest, a.s.  zhotovitel |