Krajská správa a údržba

silnic Vysočiny

příspěvková organizace

I K S A! S KA S P r ÁW\ A U'{Z 3 A S i L M C W SO Č: N v íXiAJcvko;;-) ori.>!n!/t;re

Kosovská 16, Jihlava 586 01

Agromeli spol. s.r.o.

Olomoucká 1177/178 627 00 Brno Slatina

Věc : Uznání závazku

Akce : III/40511 Radonín - most ev. č. 40511-5

Smlouva o dílo: č. smlouvy objednatele 38/2018/VZMR/D2/TR/M ze dne 11.5. 2018 a jejího dodatku č. 1 a 2

Cena díla dle dod.č.l a 2 bez DPH :	5	732 303,31 KČ

DPH 21%	1	203 783,70 Kč

Cena díla dle dod č.l a 2 včetně DPH	6	936 087,01 Kč

Termín uvedení celé stavby do předčasného užívání podle SOD a dod. č. 2	15. 10. 2018

(předání staveniště 31.5. 2018, předčasné užívání do 4 měsíců, tedy do 30. 9. 2018) Skutečný termín uvedení celé stavby do předčasného užívání (datum vydání Rozhodnutí povolení předčasného užívání stavby MěU Třebíč):	2. 11. 2018

Celkový počet dnů prodlení (16. 10. 2018 - 2. 11. 2018):	18 dní

Vznik závazku : Na základě čl. 14.9 obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo, je smluvní pokuta 0,1% z celkového finančního objemu za každý i započatý den prodlení za prvních 14 kalendářních dnů, počínaje patnáctým dnem činí smluvní pokuta 0,05% z celkové ceny díla. Jako smluvní cena díla se uvažuje částka bez DPH.

Výpočet smluvní pokuty : 5 732 303,31 x 0,1% * 14 + 5 732 303,31 x 0,05% x 4 _ 80 252 + 11 465 = 91 717,-Kč

Tento závazek firma Agromeli spol. s.r.o. uznává, co do výše i do důvodu. Vypočtené penále bude zhotoviteli vystaveno na základě samostatné faktury.

Dne: 18. 2. 2019

Objednatel :	Zhotovitel :

lng. Lukáš Macek, jednatel

Ing. Jan Mika, MBA, ředitel organizace

Příloha: Rozhodnutí povolení předčasného užívání stavby MěÚ Třebíč ze dne 2. 11. 2018

Tel. :	BANKOVNÍ SPOJENÍ	E-mail : i

| Fax. : | Komerční banka Jihlava IČO ulČ |
| --- | --- |
| Internet: | www.ksusv.cz č.ú.: 000 90 450 CZ00090450 |

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ

Odbor dopravy a komunálních služeb

V Třebíči dne 02.11.2018

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

Č.j.: ODKS 61747/18-SPIS 11831/2017/PJ

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1, IČ: 00090450 (dáte jen „stavebník") podaía dne 25. 9. 2018 žádost o povolení předčasného užívání stavby: ,,111/40511 Radonín - most ev. č. 40511-5" SO 201 - Most v obci Radonín přes potok, vlastní stavba na pozemcích: parcelní čísla 460/12, 460/15, 460/16, 470/1, 470/5, zařízení staveniště na pozemcích parcelní čísla 35/2, 35/6, 35/20, 460/14, 460/17 v katastrálním území Radonín", před jejím úplným dokončením a převzetím všech prací a dodávek na této stavbě. Současně byl doložen souhlas zhotovitele stavby s jejím předčasným užíváním.

Na stavbu bylo zdejším speciálním stavebním úřadem vydáno stavební povolení dne 25.10.2017 stavební povolení pod č.j. ODKS 63655/17 - SPIS 11831 /2017/PJ

Územní rozhodnutí o umístění stavby pod č.j.: UMOK/SU-1480/15-M vydal dne 17.3.2017 Úřad městyse Okříšky, stavební úřad, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky.

Po přezkoumání návrhu a na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením, Městský úřad Třebíč odbor dopravy a komunálních služeb, jako speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon") a ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, vydává v souladu s ust. § 123 stavebního zákona

povolení předčasného užívání stavby

„111/40511 - Radonín - most ev. Č. 40511“

na pozemcích: parcelní čísla 460/12, 460/15, 460/16, 470/1, 470/5, zařízení staveniště na pozemcích parcelní čísla 35/2, 35/6, 35/20, 460/14, 460/17 v katastrálním území Radonín“ před jejím úplným dokončením a převzetím všech prací a dodávek na uvedené stavbě.

Č.j.: ODKS 61747/18-SPIS 11831/2017/PJ

Stavba obsahuje:

Po kompletním zbourání stávajícího mostu a odstranění stávající vozovky byl na stejném místě vybudován nový most z železobetonové rámové jednopólové konstrukce založené na mi kropil otách. Nové uspořádání na mostě odpovídá kategorii S 6,5 s dvěma obousměrnými jízdními pruhy a šířkou mezi obrubami min. 5,5 m. Na levé straně je vybudována úzká římsa s odrazným pruhem 0,5 m, na pravé straně římsa šířky 2 m. Na římsách je osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní. V rámci výstavby nového mostu byl upraven úsek komunikace před mostem v minimální délce napojení před sjezdem vpravo a za mostem do úrovně konce opěrné zdí na levé straně. Odvodnění komunikace je podélným a příčným spádem povrchu vozovky.

Podmínky pro předčasné užívání stavby:

- Předčasné užívání se povoluje ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do vydání kolaudačního souhlasu, nejdéle však do 30.10.2019

- Zimní údržbu na předčasně užívaných objektech bude zajišťovat Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.

- S povoleným předčasným užíváním lze započít po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

- Bude dodržena dohoda o předčasném užívání stavby ze dne 24.9.2018 uzavřená mezi objednatelem Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava a zhotovitelem Agromeli spol.s.r.o. Olomoucká č.p. 1177/178, 627 00 Brno 27

Odůvodnění

Dne 25.9.2018 obdržel speciální stavební úřad žádost stavebníka o povolení předčasného užívání stavby „111/40511 Radonín - most ev. č. 40511-5" na pozemcích: parcelní čísla 460/12, 460/15, 460/16, 470/1, 470/5, zařízení staveniště na pozemcích parcelní čísla 35/2, 35/6, 35/20, 460/14, 460/17 v katastrálním území Radonín1' a to do 30.10.2019 ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a současně doložil dohodu se zhotovitelem, která obsahuje podmínky předčasného užívání i jeho souhlas. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.

Speciální stavební úřad opatřením č.j. ODKS 62007/18 - SPIS 11831/2017/PJ ze dne 26.9.2018 oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den

- Na základě žádosti stavebníka byl termín místního šetření přesunut na

- O výsledku tohoto šetření byl sepsán protokol. Vzhledem ktomu, že v den konání kontrolní prohlídky nebyla stavba připravena k předčasnému užívání, byl zhotovitel vyzván k okamžitému odstranění nedodělků. O odstranění nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce byla provedena fotodokumentace. Kontrolu stavby na místě samém provedl ještě zástupce Policie ČR Dl Třebíč a sdělil speciálnímu stavebnímu úřadu, že stavbu je možné pustit do předčasného užívání.

K žádosti o předčasné užívání stavby byly předloženy tyto doklady:

Dohoda o předčasném užívání stavby ze dne 24.9.2018 uzavřená mezi objednatelem Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, Kosovská

Č.j.: ODKS 61747/18 - SPIS 11831/2017/PJ

1122/16, 586 01 Jihlava a zhotovitelem Agromeli spol.s.r.o. Olomoucká č.p. 1177/178,627 00 Brno 2

- Vyjádření Projekční kanceláře PRIS k uvedení mostu do předčasného užívání První hlavní mostní prohlídka

Stanoviska sdělili:

- Policie ČR - KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, Bráfova č.p. 1274/11, 674 01 Třebíč 1 s podmínkou ihned provést rádné upevnění zábradlí

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě ze dne 30.10.2018 č.j. KHSV/21521/2018/TR/HOK/Chro

Z předložených dokladů a na základě provedené kontrolní prohlídky speciální stavební úřad zjistil, že předčasné užívání stavby nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby a vzhledem ke sjednaným podmínkám neohrožuje bezpečnost a zdraví osob, nebo zvířat a nebo životní prostředí a nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Speciální stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat podáním učiněným do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč. Odvolacím orgánem je Krajský úřad Kraje Vysočina odbor dopravy a silničního hospodářství v Jihlavě.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odstavec 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřípustné (dle § 82 odstavec 1 a 2 správního řádu).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle § 82 odstavec 2 správního řádu).

Stavba nesmí být užívána, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Toto rozhodnutí nenahrazuje kolaudační souhlas, bez kterého nelze stavbu trvale užívat.

„otisk úředního razítka"

úředník odboru dopravy a komunálních služeb

Č. j.: ODKS 61747/18 - SPIS 11831/2017/PJ

Rozdělovník

Účastníci řízení:

Datová schránka:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1, DS:

Agromeli spol. s r .o., Olomoucká č.p. 1177/178, 627 00 Brno 27, DS: PO,

Dotčené orgány:

MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p. 116/6, 674 01 Třebíč 1

Datová schránka:

HZS Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského č.p. 180, Kožichovice, 674 01 Třebíč

1, DS: OVM,

KHS Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM_R,

Policie ČR - KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, Bráfova č.p. 1274/11,674 01 Třebíč 1, DS: OVM, :

Na vědomí:

Datová schránka:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO

E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, DS: PO,:

E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa Jihlava, Havlíčkova 62, 586 01 Jihlava 1, DS: PO,

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8, DS: PO,

Lesy ČR, s.p., správa toků - Oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno 2, DS: PO,

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO,

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Třebíč, Kubišova č.p. 1172, 674 11 Třebíč 1,DS: PO,:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, pok č. 18, odst. 8 ve výši 1000,- Kč, byl uhrazen dne 17.10.2018, variabilní symbol 9060014541