**Dodatek č. 1 ke**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

**č. smlouvy dodavatele: 036/2015**

**č. smlouvy objednatele: 411/2015**

**Název díla:**

**„VD Janov - výstavba druhé spodní výpusti“**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

 Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:** Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

**technický dozor investora:** Tomáš Jor

 tel. 606 641 148, e-mail: jor@poh.cz

**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

**číslo účtu:** 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Dodavatel:** **AVE-servis, spol. s r.o**.

 Čechova 727/52, 370 01 České Budějovice

**IČ:** 60875585

**DIČ:** CZ60875585

**zastoupený:** Miroslavem Doleželem, jednatelem

**zástupce ve věcech smluvních:** Miroslav Doležel, jednatel

**zástupce ve věcech technických:** Miroslav Doležel

**stavbyvedoucí:** Ing. Jiří Pudil

**manažer stavby:** Leo Lappy

 tel. 603 503 848, e-mail: info@ave-servis.cz

**bankovní spojení:** UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

**číslo účtu:** 2109265474/2700

Dodavatel je zapsán Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4175

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu termínu plnění díla**

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 15.11.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

**Mění se bod:**

2. Termín provedení díla:

Ukončení díla: původně 30.11.2016

 nově 30.04.2017

nové doplněno:

Postupový termín: 31.01.2017

Nejpozději do data postupového termínu bude dokončena stavba mimo uvedení dotčených pozemků do původního stavu včetně přístupové komunikace.

**Nově doplněn bod 12.:**

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku smlouvy a celého textu vlastní smlouvy prostřednictvím registru smluv.

Ostatní ujednání bodu 2. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.

V Chomutově dne 05.12.2016 V Českých Budějovicích, dne 24.11.2016

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík Miroslav Doležel

ivestiční ředitel jednatel

Povodí Ohře, státní podnik AVE-servis, spol. s r.o.